## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2005
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## 2005 İZLEME ALT DAĞILIM
KÖYDES PROJESİ 2005 YILI İZLEME TABLOSU
İLİ | İLÇESİ | SEKTÖRÜ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ |  | TUTARI (TL) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  | YENİ TESİS | TES. GELİŞ |  | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Ad | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Banaz Keşler Mahallesi |  | 411 |  | 1 | 10000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Kuzörendağlı Kyy. |  | 241 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Aydıncık Kyy |  | 214 |  | 1 | 37123 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Taşçılar Kyy |  | 129 |  | 1 | 5737 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Sebenardı Kyy |  | 147 |  | 1 | 41847 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Merkeşler Kyy. |  | 472 |  | 1 | 17296 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Seyit Köyü Köprü İnş. |  | 1028 |  | 1 | 7257 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Karacadağdemirciler Dere Mh. |  | 241 |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Beşkonak Kyy Fadıllar Mh. Yl. |  | 133 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dağkara - Yakaboy Kyy. |  | 244 |  | 1 | 46572 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Bünüş Kyy |  | 54 |  | 1 | 23286 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Asmaca Kyy |  | 45 |  | 1 | 41847 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Muhtelif Köyyolları Sanat Yapıları |  |  |  | 1 | 7257 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Gökçesaray Köyü Nasuhlar Mh. |  | 84 |  | 1 | 125000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Aşağıkınık köyü Merkez Mahalle |  | 238 |  | 1 | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Çaylakköy Altıncılar Mahallesi |  | 60 |  | 1 | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bulanık Kyy Orta Mh.Yolu |  | 74 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Akçaalan Kyy. Kavacık Mahalle Yolu |  | 21 |  | 1 | 38500 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Dağhacılar Köyü Kabalar Mh Yolu |  | 69 |  | 1 | 96300 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çaylak - Sefalar Mh. Yl |  | 65 |  | 1 | 29157 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bayındır Kyy. |  | 255 |  | 1 | 35773 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kaaraşeyhler - Yukarıkınık Kyy. |  | 58 |  | 1 | 30601 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Karaaliler Kyy |  | 54 |  | 1 | 51111 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Güneyçallıca Kyy. |  | 149 |  | 1 | 40362 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aşağıkınık kyy |  | 238 |  | 1 | 37258 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aksaklar Kyy |  | 70 |  | 1 | 13971 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Tekirler - Yörükler Mh. Yl |  | 50 |  | 1 | 13971 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Muhtelif Köyyolları Sanat Yapıları |  |  |  | 1 | 58209 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Çalkara-Kuzca Kyy |  | 92 |  | 1 | 7614 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Alanhimmetler - Bali Kyy |  | 248 |  | 1 | 11137 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Dokumacılar Kyy |  | 63 |  | 1 | 5765 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Nadas - Deveciler Kyy |  | 105 |  | 1 | 35283 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Sarıkaya - Kızık Kyy |  | 70 |  | 1 | 41510 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Sarıkaya Kyy |  | 70 |  | 1 | 10377 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Bali Kyy |  | 61 |  | 1 | 3220.22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Dokumacılar - Belen Kyy |  | 362 |  | 1 | 9556.82 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | İÇMESUYU | Başyellice Köyü Merkez Mh |  | 199 |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | İÇMESUYU | Başyellice Köyü Evcik Mh. |  | 13 |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kayabükü - Somuncuoğlu Mh Yolu |  | 68 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kadirler Kyy Yolu |  |  |  | 1 | 10874 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Karaşeyhler Kyy |  | 95 |  | 1 | 11263 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Güneygökçesu Kyy |  | 52 |  | 1 | 9173 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Bölükören Kyy |  | 91 |  | 1 | 8606 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kadılar Kyy |  |  |  | 1 | 8606 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Şahbazlar Köy Yolu |  | 85 |  | 1 | 11474 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Çorakmıtırlar Kyy |  | 86 |  | 1 | 20755 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Çorakkadirler Kyy |  | 112 |  | 1 | 10377 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Bürnük Kyy |  | 114 |  | 1 | 5737 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | İlyaslar Kyy |  | 53 |  | 1 | 14343 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Başyellice - Evcik-Karacalar Mh.Yolu |  | 13 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Muhtelif Köyyolları Sanat Yapıları |  |  |  | 1 | 14515 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Yaylabeli Köyü |  | 205 |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Çevreli Kyy |  | 174 |  | 1 | 77000 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Tımaraktaş-Vakıfakyaş-Kaçık Kyy |  | 317 |  | 1 | 96300 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dedeler - Dağyolu Kyy |  | 294 |  | 1 | 23801 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Beyderesi - Küsem Mh.Yolu |  | 230 |  | 1 | 51001 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gelinözü Kyy. |  | 141 |  | 1 | 27673 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gökören Kyyy |  | 247 |  | 1 | 44969 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Karşıköy - İdrisler- Musalar Mh. Yolu |  | 134 |  | 1 | 41510 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | İğneciler Kyy |  | 294 |  | 1 | 5753 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Çamurluk Kyy. |  | 250 |  | 1 | 19200 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Muhtelif Köyyolları Sanat Yapıları |  |  |  | 1 | 72762 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | Gökhaliler - Susuz Kyy |  | 520 |  | 1 | 54267 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55
8