## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2006
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## 2006 İZLEME ALT DAĞILIM
KÖYDES PROJESİ 2006 YILI İZLEME TABLOSU
İLİ | İLÇESİ | SEKTÖRÜ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ |  | TUTARI (TL) | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | BETON YOL | SANAT YAPISI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  | YENİ TESİS | TES. GELİŞ |  | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Ad | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Saraycık |  | 595 |  | 1 | 100000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Yakabayat - Musluklar |  | 939 |  | 1 | 90000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Nuhlar |  | 95 | 1 |  | 51000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Işıklar |  | 422 |  | 1 | 100000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | İÇMESUYU | Muhtelif Köy İçmesuları |  |  |  | 1 | 433765.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | SULAMA | Muhtelif Köy Sulama Tes. |  |  |  | 1 | 95714.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yukarısoku-Eynesil Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yukarısoku Kyy |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Büyükberk Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Mesciler Kyy |  |  |  | 1 | 89811 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yuva Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Seyitköy Kyy |  |  |  | 1 | 89811 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Demirciler-Hacıbeyler-Çamyayla Kyy |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dodurga Kyy |  |  |  | 1 | 119748 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Gökpınar-Kındıra Kyy |  |  |  | 1 | 89811 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Hamzabey-Yakabayat Kyy |  |  |  | 1 | 119748 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Hamzabey-Musluklar Kyy |  |  |  | 1 | 119748 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Kozlu Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Okçular Kyy |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Sebenardı Grup Kyy |  |  |  | 1 | 490709 |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Sultanköy-Hıdırşıhlar Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Ağaçcılar-Kızılağıl Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yukarıçamlı Kyy |  |  |  | 1 | 59874 |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Kuzörendağlı- Kolca Ky. |  |  |  | 1 | 153600 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dy.İlt. Rüzgarlar Köyü |  |  |  | 1 | 52800 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dy.İlt. Şeremetler Mah. |  |  |  | 1 | 48000 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Ky.İlt. Banaz- Değirmenderesi |  |  |  | 1 | 192000 |  |  |  |  | 4.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dy. İlt. Işıklar - Yenipelitçik-Devrent. |  |  |  | 1 | 336000 |  |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dy.İlt. Yenigüney Köyü |  |  |  | 1 | 148800 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Yeni Akçakavak- Bahçeköy Grup Ky. Yol. |  |  |  | 1 | 240000 | [5 empty] | 8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Alpağut Köy Yolu |  |  |  | 1 | 32160 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | 2006 yılında yapılan Asflat yol kenarlarının stabilize malzeme ile doldurulması |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Banaz-Tokmaklar Kyy |  |  |  | 1 | 32956 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Banaz-Çandır Kyy |  |  |  | 1 | 31753 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Sebenardı-Karca Kyy |  |  |  | 1 | 43450 |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Çamlı-Tarakçı Kyy |  |  |  | 1 | 31150 |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Bünüş Kyy |  |  |  | 1 | 11661 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Bahçeköy-Kahyalar Kyy |  |  |  | 1 | 12865 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Dodurga-Yukarısoku Kyy |  |  |  | 1 | 13468 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Salıbeyler-Sarıcalar |  |  |  | 1 | 20427 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Belkaraağaç Kyy |  |  |  | 1 | 34798 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Güneyfelakettin Kyy |  |  |  | 1 | 65346 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Topardıç Kyy |  |  |  | 1 | 27537 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Çamlı-Siyamoğlu Kyy |  |  |  | 1 | 32956 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Merkeşler-Dere Mah.Yolu |  |  |  | 1 | 12979 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Kındıra-Kol Kyy |  |  |  | 1 | 13166 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Muhtelif Köy Yolları (Muhtelif Sanat Yapıları) |  |  |  | 1 | 147118 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MERKEZ | YOL | Bolu-Merkez-Aydıncık köyü,Dörtdivan- Çalköy arası yolun stabilize bakımı |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | İÇMESUYU | Sorkun Köyü |  | 200 |  | 1 | 300000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | İÇMESUYU | Muhtelif Köy İçmesuları |  |  |  | 1 | 50000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Yağbaşlar-Tekkedere |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Yağbaşlar-Tekkedere |  |  |  | 1 | 147340 | [5 empty] | 2.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Göbüler Grup Yolu |  |  |  | 1 | 39000 | [5 empty] | 7 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Yağbaşlar Grup Yolu |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | CEMALLER-ÇETİKÖREN GRUP YOLU |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Bayramlar Kyy. |  |  |  | 1 | 77694 |  |  |  | 9.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Dülger Kyy. |  |  |  | 1 | 21746 |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Göbüler-Kılıçlar Kyy.ları |  |  |  | 1 | 34651 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Sorkun-Yeni Mahl. |  |  |  | 1 | 21909 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Adaköy-Bayır Mahl. |  |  |  | 1 | 44698 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Aşağıdüğer-Yalacık |  |  |  | 1 | 44698 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Adaköy-Çardak |  |  |  | 1 | 22650 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Seyitaliler-Deveciler |  |  |  | 1 | 22349 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Aşağısayık-Cemaller |  |  |  | 1 | 21746 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Bünüş -Sorgun |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Sorgun -Aşağıdüğer |  |  |  | 1 | 20000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Aşağısayık- Adakınık |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Yağbaşlar- Kabaklar |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Hacetler-Bucakkınık |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Belediye Sınırı- Aşağısayık |  |  |  | 1 | 10000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Çetikören -Bünüş |  |  |  | 1 | 20000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | D.DİVAN | YOL | Muhtelif Köy Yolları |  |  |  | 1 | 53497 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Macarlar İçme Suyu |  | 177 | 1 |  | 80000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Mürdükler-Muratfakılar |  | 172 |  | 1 | 180000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Kayıkiraz İçme Suyu |  | 56 |  | 1 | 100000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Hacılar-Tatlar Grp.içm.su |  | 178 |  | 1 | 500000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Eymür İçme Suyu |  | 47 |  | 1 | 35000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Hasanlar Köyü |  | 30 |  | 1 | 25000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | Samat K. |  | 1412 |  | 1 | 250000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Zeyneller Grup Asfalt |  |  |  | 1 | 275000 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Salur Grup Asfalt |  |  |  | 1 | 137940 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Danışment.-İnk.-A.örengüney |  |  |  | 1 | 196000 |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Güneydemirciler Köyü yolu |  |  |  | 1 | 49000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Grup Y.İlt.Mukamlar K.Pazarlı Mah. |  |  |  | 1 | 98000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Bahçedere K.Mem. Gök.Ekm |  |  |  | 1 | 54000 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Çobanlar Mahallesi |  |  |  | 1 | 29115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dy.İlt.Yakakaya Köyü Yunuslar Mah. |  |  |  | 1 | 58230 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | İly.İlt.Yakuplar Mah.Göynükören K. |  |  |  | 1 | 29115 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Karapazar -Stb.yol |  |  |  | 1 | 92168 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ovacık Ky.- " |  |  |  | 1 | 84419 |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Demirler Ky- " |  |  |  | 1 | 74865 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ulaşlar Ky- " |  |  |  | 1 | 35551 |  |  |  | 6.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Elören K.Stab.Yol |  |  |  | 1 | 35000 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Y.Örenbaşı " " |  |  |  | 1 | 12560 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Çalaman " " |  |  |  | 1 | 58000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | K.Demirciler " " |  |  |  | 1 | 54800 |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Balcılar-Murat. " " |  |  |  | 1 | 21000 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Mircek.-Tatlar " " |  |  |  | 1 | 45000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Külef Köyü " " |  |  |  | 1 | 35100 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Aktaşkurtlar " " |  |  |  | 1 | 12500 |  |  |  | 4.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | D.Zopran K.Zop. " " |  |  |  | 1 | 35000 |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | İmamlar |  |  |  | 1 | 26500 |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Demirler-Ankara Bağl. " |  |  |  | 1 | 27000 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Muhtelif Köy yolları |  |  |  | 1 | 153537 | [8 empty] | 70 |  | 1 |  | Valilik makamının 7.12.2006 tar. Ve 77 say. Olurları ile 18 köy yoluna stablize için aktarıldı. |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ibrıcak Köyü |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Sofular- Değişler Mahallesi |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ovacık Ky.- " |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Dağkara- Yanşaba Mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Afatlar - Ümitköy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Salur Köyü |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Eymür-Burgucu Mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Elören -Davutbeyli arası |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Yazıköy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Aktaş-Gölcük Mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Sapanlıurgancılar |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ertuğral-Karakuz mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Kayızopran -Y.Örenbaşı arası |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Tatlar-Yanşaba arası |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Akçabey köyiçi |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Yeşilvadi- Kırıklar Mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Yeniyapar Köyiçi |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Demircizopran |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Karapazar Köyü |  |  |  | 1 | 195000 |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Kayızopran-Y.Örenbaşı-A.Örenbaşı |  |  |  | 1 | 240000 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Demircizopran |  |  |  | 1 | 75000 |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Göynükören Köyü Köyiçi-Ayvatlar bağl. |  |  |  | 1 | 46856 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | YOL | Ahmetler - Aydınlar |  |  |  | 1 | 70000 | [5 empty] | 4.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GEREDE | İÇMESUYU | İçme Suyu Bakım Onarım |  |  |  | 1 | 53144 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Güneyçalıca Köyü |  | 149 |  | 1 | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Köybaşı Köyü |  | 137 | 1 |  | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Bekirfakılar Köyü-Dere |  | 172 |  | 1 | 130000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | İÇMESUYU | Çatacık Çiftlik M. |  | 144 |  | 1 | 100000 | [15 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Ahmetbeyler -Gürpınar |  |  |  | 1 | 520000 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Mudurnu İlçe sınırı Çatacık |  |  |  | 1 | [16 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Karacalar -Kilciler |  |  |  | 1 | 307200 | [5 empty] | 16 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Umurlar Köyü |  |  |  | 1 | 87600 | [5 empty] | 3.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Ekinciler- Gökçesaray |  |  |  | 1 | 192000 | [5 empty] | 10.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Akçaalan - Çomgurlar M.- Yeşil Yazı |  |  |  | 1 | 46285 | [5 empty] | 3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | D-170 Devlet Yolu-Hasanlar Köyü arası |  |  |  | 1 | [6 empty] | 6.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aksaklar |  |  |  | 1 | 53154 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kayalıdere |  |  |  | 1 | 126630 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kozcağız Köyü |  |  |  | 1 | 40288 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bozcaarmut |  |  |  | 1 | 28741 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | İbrahimözü |  |  |  | 1 | 31788 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çapar Ky. |  |  |  | 1 | 46645 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bekirfakılar |  |  |  | 1 | 67450 |  |  |  | 9.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Hacımahmut |  |  |  | 1 | 112497 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çatak - Soğukçam |  |  |  | 1 | [16 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bölücekova Ky.Çatak Mah. |  |  |  | 1 | 22118 |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kilciler Kızılkuyu Köyü |  |  |  | 1 | 28778 |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çamlıca Köyü Meles Mah. |  |  |  | 1 | 12564 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Çaylak - Köstek |  |  |  | 1 | 10758 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Köstek Fındıcak Çaylak köyleri yolu |  |  |  | 1 | 59812 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kumcuk Ky. Seki Mah. |  |  |  | 1 | 22118 |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Kızılkuyu-Gerişler |  |  |  | 1 | 46285 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Muhtelif Köy Yol. |  |  |  | 1 | 95758 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aşakınık Köyü Çatacık Mah.-Köroğlu Mah. |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Hasanlar Köyü- Dağhacılar Köyü Kabalar Mah. |  |  |  | 1 | 53831 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Aksaklar- G.Çalıca |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bayındır- Karafakılar |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Bayındır- Çay köyü |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Mustanlar Kyy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Arızlar Kyy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | GÖYNÜK | YOL | Hisarözü Ky y. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Taşlık |  | 62 |  | 1 | 400000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Belen Grup |  | 299 | 1 |  | 510000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Muhtelif |  |  |  | 1 | 20000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Kızılcaören Köyü |  | 34 |  | 1 | 25052.85 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Aşağı ve Yukarı Bedesten |  | 299 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Belen Grup İçme Suyu Çeşme Bak Onr. |  | 299 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Balı Grup Köyü İçme Suyu İnşaatı Bak.Onr. |  | 61 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | İÇMESUYU | Aşağı ve Yukarı Bedesten Su Deposu |  | 299 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | SULAMA | Muhtelif Köy Sulama Tes. |  |  |  | 1 | 4947.15 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Grup Köy.İlt. Dokumacılar |  |  |  | 1 | 96820 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Grup Köy.İlt. Bali |  |  |  | 1 | 48410 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Kuzca Köyü |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Kuzca Köyü Çalkara Mah. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Alanhimmetler Köyü |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Deveci Köyü |  |  |  | 1 | 74347 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Balı-Dokumacılar Grup |  |  |  | 1 | 81366 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Kızık -Beypazarı arası |  |  |  | 1 | 48084 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Karaköy Köyü |  |  |  | 1 | 46203 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Muhtelif |  |  |  | 1 | 104470 | [8 empty] | 90 | 90 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Taşlık Köyü |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | KIBRISCIK | YOL | Kuzca-Çeltikdere Grup Yolu |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | İÇMESUYU | Sazlar-Konak Köyleri |  | 257 |  | 2 | 240000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | İÇMESUYU | Muhtelif Köy İçme Suları |  |  |  | 1 | 160000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Karaşeyhler Aslanlar |  |  |  | 1 | 179622 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kösekadılar-Kalemler-Akçakoca Ky.Yol |  |  |  | 1 | 133700 |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Çubuk Köyü |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kavacık-Çırdak-Düz Köy |  |  |  | 1 | 115200 | [5 empty] | 6.7 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Başyellice Ky |  |  |  | 1 | 96200 | [5 empty] | 4.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Avşar Kyy. |  |  |  | 1 | 27652 |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Ağacalar Kyy. |  |  |  | 1 | 16177 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Yumrutaş Kyy. |  |  |  | 1 | 29911 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Gözecik Kyy. |  |  |  | 1 | 31150 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Köprübaşı Kyy. |  |  |  | 1 | 43113 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Karakaya Kyy. |  |  |  | 1 | 11360 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Bölükören Kyy. |  |  |  | 1 | 25731 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Kayabaşı-Elemen Kyy. |  |  |  | 1 | 28140 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Turna Kyy. |  |  |  | 1 | 35551 |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Emirler Kyy. |  |  |  | 1 | 15876 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Akçakoca Kyy. |  |  |  | 1 | 19975 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Çayköy Kyy. |  |  |  | 1 | 20879 |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Muhtelif Köy Yolları |  |  |  | 1 | 103463 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MENGEN | YOL | Gözecik-Kadısusuz-Yumrutaş-Kuzgöl-Aktepe-Nazırlar-İlyaslar ve Bürnük Köy Yolları Stabilize |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Çağşak |  | 187 |  | 1 | 25000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Dağyolu |  | 151 |  | 1 | 30000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Gökören |  | 247 |  | 1 | 105000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Yeğenderesi |  | 256 |  | 1 | 60000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Dodurga |  | 155 |  | 1 | 150000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Gürçam |  | 223 |  | 1 | 25000 | [8 empty] | 100 | 20 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Pelitözü |  | 535 |  | 1 | 25000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Karacasumandıra |  | 130 |  | 1 | 30000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | İÇMESUYU | Muhtelif Köyler |  |  |  | 1 | 42000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Muhtelif Köyler |  |  |  | 1 | 256019 | [7 empty] | 22 | 100 | 90 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Sarpıncık Köyü |  |  |  | 1 | 83516 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Tımaraktaş Köyü |  |  |  | 1 | 59812 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Beyderesi Köyü |  |  |  | 1 | 19524 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Fındıcak-V.aktaş |  |  |  | 1 | 92433 |  |  |  | 11.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Kavallar Köyü |  |  |  | 1 | 12564 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Kacık Köyü |  |  |  | 1 | 26936 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dereçetinören-Dere Mah. |  |  |  | 1 | 50863 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Ekinören Köyü |  |  |  | 1 | 21328 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Avdullar Köyü |  |  |  | 1 | 6207 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Karamurat Köyü |  |  |  | 1 | 48718 |  |  |  | 5.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gölcük Köyü Harmanseki Mh. |  |  |  | 1 | 34985 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Tosunlar-Çağşak |  |  |  | 1 | 53719 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | KOVUCAK |  |  |  | 1 | [16 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gelinözü-Alıç Mh. |  |  |  | 1 | 32956 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Elmacıkdere - Hacı Mah. |  |  |  | 1 | 25128 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Güveytepe Köyü |  |  |  | 1 | 49054 |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Y.Karapınarkavağı |  |  |  | 1 | 36791 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dağyolu-Küsem-Dereboy |  |  |  | 1 | 42058 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Samat-Örençik-Sarıyer |  |  |  | 1 | 46645 |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Delice-Bayramlı |  |  |  | 1 | 8000 |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Ordular Kabaca |  |  |  | 1 | [16 empty] | PROJE İPTAL EDİLDİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Sarıyer-Delice |  |  |  | 1 | 48718 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | BekdemirlerKy içi ve Akçaalanmah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Tavşansuyu Sığırlk mah. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Gelinözü-Karşıköy |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | beyderesi mrkz mah.kacık ,kavallar,çağşak ve dağyolu küsem mh menfez yapımı |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | samat pelitözü yazılar yüzüncüyıl kutrlar mh gökören fındıcak ordular uğurlualan dolayüz bostancılar ılıca stabilize bkm ve onarım |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dedeler Grup |  |  |  | 1 | 116000 | [5 empty] | 4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Sarıyer |  |  |  | 1 | 55564 | [5 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Yaylabeli- Cuma |  |  |  | 1 | 174000 | [5 empty] | 6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | T.aktaş -V.aktaş |  |  |  | 1 | 159000 | [5 empty] | 5.5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Çamurluk köy içi |  |  | 1 |  | 96000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dedeler-Dağyolu |  |  | 1 |  | 288000 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Fındıcak-Ordular |  |  | 1 |  | 144000 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Bulanık-Deremah. |  |  | 1 |  | 96382 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Taşk.-İğnc.-Gökrn |  |  |  | 1 | 119216 | [5 empty] | 4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dodorga-Ank.sınır |  |  |  | 1 | 29804 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dodurga Köy İçi |  |  |  | 1 | 29804 | [5 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Avdullar Köy yolu |  |  |  | 1 | 89416 | [5 empty] | 3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Munduşlar |  |  |  | 1 | 60000 | [5 empty] | 5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Dolayüz |  |  |  | 1 | 60000 | [5 empty] | 5 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Samat örencik bulanık göncek delice sürmeli hüsamettindere gürcam kilözü göllüören uzuncam |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Akyokuş Kyy. |  |  |  | 1 | [6 empty] | 5.7 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | MUDURNU | YOL | Göncek Kyy |  |  |  | 1 | [6 empty] | 9 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | İÇMESUYU | SUSUZ-ÇATAK |  | 407 |  | 1 | 51000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | GÖKALiLER -TEPEKÖY -BAKIRLAR |  |  |  | 1 | 319801 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | SOLAKLAR KÖYÜ TAŞ OLUK MAH. |  |  |  | 1 | 48000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | GRUP KÖY İLT. MUSLAR MAH |  |  |  | 1 | 148000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | ÇELTİKDERE GURUP YOLU |  |  |  | 1 | 210000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | YUVA KÖYÜ |  |  |  | 1 | 76800 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | KORUCUK |  |  |  | 1 | 20879 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | SEBEN -BEYPAZARI ARASI |  |  |  | 1 | 23323 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | KIZIK |  |  |  | 1 | 15424 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | ÇELTİKDERE-YUVA |  |  |  | 1 | 108911 |  |  |  | 9.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | ÇATAK-SUSUZ |  |  |  | 1 | 43113 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | KABAK-KARCA |  |  |  | 1 | 31035 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | SUSUZ-KESENÖZÜ |  |  |  | 1 | 28140 |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | KAŞBIYIKLAR |  |  |  | 1 | 52932 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | SEBEN | YOL | MUHTELİF KÖY |  |  |  | 1 | 19442 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | YAMANLAR-IBRICAK |  |  |  | 1 | 18586 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | HAMZABEY KÖYÜ |  |  |  | 1 | 28104 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | Şahnalar - Gücükler |  |  |  | 1 | 15000 |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | KEMALLER-TAVŞANLAR |  |  | 1 |  | 89811 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | KEMALLER |  |  | 1 |  | 89811 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ÖREN-AHMETLER |  |  | 1 |  | 59874 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ESKİÇAĞA-DEREKÖYÜ-KINDIRA |  |  |  | 1 | 116000 | [5 empty] | 4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ADAKÖYÜ AKINCILAR |  |  |  | 1 | 70000 | [5 empty] | 3.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | HAMZABEY SİRKELLER |  |  |  | 1 | 39315 | [5 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | DEREKÖYÜ GRUP YOLU |  |  |  | 1 | 174450 | [5 empty] | 8.4 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | AŞAĞI KULDAN |  |  |  | 1 | 41204.25 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | DOĞANCI KY |  |  |  | 1 | 15390.52 | [5 empty] | 0.9 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ŞAHNALAR KY |  |  |  | 1 | 22495.52 | [5 empty] | 1.3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ADAKÖYÜ ÇAMURCUK |  |  |  | 1 | 38394.88 | [5 empty] | 2.3 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | DEREKÖYÜ KARAMANLAR |  |  |  | 1 | 8550.29 | [5 empty] | 0.6 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | ÖREN-HAMZALAR |  |  |  | 1 | 11400.38 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | KEMALLER |  |  |  | 1 | 30943.91 | [5 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | YOL | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  |  | 1 | 175000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | İÇMESUYU | ADAKÖYÜ |  | 210 | 1 | 1 | 30000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
BOLU | YENİÇAĞA | İÇMESUYU | ADAKÖYÜ |  | 210 | 1 |  | 30000 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
252
41
2