## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2007
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## 2007 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2007 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | 99 | MERKEŞLER | Merkez | 283 | STND. GEL. | ASFALT | 250000 | [8 empty] | 6.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL
|  |  | 100 | MERKEŞLER | Çakıl | [25 empty] | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE
|  |  | 101 | MERKEŞLER | Dervişoğlu | [25 empty] | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ | TCK | GÜNEYFELAKETTİN | Merkez | 117 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ | 175 | BALTALI | Merkez | 264 | STND. GEL. | ASFALT | 300000 | [8 empty] | 7.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
|  |  | 177 | BALTALI | Yukarıbaltalı | [27 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
|  |  | 176 | BALTALI | Kütükçüler | [27 empty] | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 186 | BÜRNÜK | Zahmanlar | 154 | STND. GEL. | ASFALT | 160000 | [8 empty] | 3.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 185 | YENİCEPINAR | Merkez | 779 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [8 empty] | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
|  |  | 185 | BÜRNÜK | Merkez | [27 empty] | MENFEZ
|  |  | 185 | YENİCEPINAR | Çorak
Y | BOLU | MERKEZ | 247 | KÖPRÜCÜLER | Merkez | 626 | STND. GEL. | ASFALT | 540000 | [8 empty] | 7.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 247 | ÇAMPINAR | Merkez
|  |  | 247 | SEBENARDI | Merkez
|  |  | 247 | KARCA | Merkez
|  |  | 247 | KARCA | Kıran
Y | BOLU | MERKEZ | 55 | ÇOBANKAYA | Kayseller | 209 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 2.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 157 | YENİPELİTCİK | Fırınlık | 59 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 2.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 222 | OKÇULAR | Merkez | 229 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [8 empty] | 0.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 192 | KINDIRA | Merkez | 265 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 225 | ILICAKINIK | Merkez | 210 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [8 empty] | 0.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 219 | ÖRENCİK | Merkez | 1768 | STND. GEL. | ASFALT | 170000 | [9 empty] | 9.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 222 | OKÇULAR | Merkez
|  |  | 219 | ÇAMYAYLA | Merkez
|  |  | 216 | DEMİRCİLER | Merkez
|  |  | 219 | OKÇULAR | Aşağı
|  |  | 219 | ÖRENCİK | Kuşçular
Y | BOLU | MERKEZ | 44 | ÇOBANKAYA | Merkez | 463 | STND. GEL. | ASFALT | 210000 | [9 empty] | 8.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 44 | BAĞIŞLAR | Merkez
|  |  | 44 | TETEMEÇELE | Dağdelen
|  |  | 44 | BANAZ | Yukarıçandır
Y | BOLU | MERKEZ | 131 | KIRHA | Merkez | 356 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [9 empty] | 7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 130 | ÇANAKÇILAR | Merkez
Y | BOLU | MERKEZ | 298 | PİROĞLU | Merkez | 389 | STND. GEL. | ASFALT | 300000 | [9 empty] | 16 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 304 | YENİSEFA | Merkez
|  |  | 307 | AVDAN | Merkez
|  |  | 301 | YENİSEFA | Aşağı
|  |  | 291 | GÖVEM | Merkez
Y | BOLU | MERKEZ | 259 | ÇEPNİ | Merkez | 176 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 1.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 36 | ALIÇÖREN | Merkez | 387 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | [9 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 344 | SARICALAR | Merkez | 198 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | [9 empty] | 0.6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 314 | SANDALLAR | Merkez | 566 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | [9 empty] | 0.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 341 | ÇAKMAKLAR | Merkez | 340 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 43 | BANAZ | Merkez | 300 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [9 empty] | 3.6 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 43 | DEĞİRMENDERESİ | Merkez
Y | BOLU | MERKEZ | 140 | AVŞAR | Merkez | 83 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 1.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 190 | SARAYCIK - ÖZEL İDARE EGİTİM TESİSLERİ |  |  | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [9 empty] | 3.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | TCK | YUMRUKAYA | Merkez | 1449 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | [9 empty] | 6.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 308 | GÖLKÖY | Hamidiye
|  |  | 308 | GÖLKÖY | Merkez
|  |  | 308 | KARAKÖY | Aşağı
Y | BOLU | MERKEZ | 160 | IŞIKLAR | Merkez | 422 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 118 | BÜNÜŞ | Merkez | 85 | STND. GEL. | STABİLİZE | 90000 | [5 empty] | 4.5 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 200000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI SANAT YAPISI YAP |  |  | ONARIM | MENFEZ | 260000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 23 | DEVECİLER | Merkez | 336 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | [8 empty] | 7.6 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 13 | SEYİTALİLER | Merkez
|  |  | 22 | DEVECİLER | Ölüyenler
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 20 | YAYALAR | Merkez | 745 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 3.6 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 20 | KURCA | Merkez
|  |  | 20 | ÇARDAK | Merkez
|  |  | 20 | KILIÇLAR | Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 28 | AŞAĞIDÜĞER | Merkez | 538 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | [9 empty] | 7.2 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 28 | YUKARIDÜĞER | Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 30 | SORKUN | Merkez | 295 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | [9 empty] | 7.2 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 30 | BÜNÜŞ | Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 5 | DOĞANCILAR | Merkez | 496 | STND. GEL. | BETON | 80000 | [6 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 28 | AŞAĞIDÜĞER | Merkez | 336 | STND. GEL. | BETON | 30000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 28 | YUKARIDÜĞER | Merkez | 202 | STND. GEL. | BETON | 30000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 10 | ADAKINIK | Merkez | 81 | STND. GEL. | BETON | 50000 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | KAYMAKAMLIK MAKAMININ06.08.2007 TAR. VE 91 SAYILI OLURU İLE. 1. KAT ASFALT YAPIMINA AKTARILDI.KURCA DOĞANCILAR GÜCÜKLER-KARSLAR MAH.
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 1 | GÜCÜKLER | Karslar | 104 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 7 | DOĞANCILAR | Merkez | 765 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | KURCA | Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 36 | ORTAKÖY | Merkez | 154 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | [8 empty] | 2 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 74000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 120.000 YTL YAPIMI YEDEK PROJE HAVUZUNDA BULUNAN YAĞBAŞLAR - ORTAKÖY ARASI 2.2 KM YOLUN 1.KAT ASFALT YAPIMINA AKTARILDI.
Y | BOLU | GEREDE | 25 | BAHÇEDERE | Merkez | 45 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 |  | - | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 122 | YENİCİK | Merkez | 329 | STND. GEL. | ASFALT | 500000 | 500000 | - | [6 empty] | 11.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 122 | YAKABOY | Merkez
|  |  | 122 | DAĞKARA | Merkez
|  |  | 122 | DAĞKARA | Yansapa
|  |  | 119 | BÜNÜŞ | Merkez
Y | BOLU | GEREDE | 39 | ERTUGRUL | Karakuz | 37 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | 180000 | - | [6 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 192 | DEMİRLER | Merkez | 96 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | - | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 40 | ERTUGRUL | Merkez | 83 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | 120000 | - | [6 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 1 | GÜNEYDEMİRCİLER | Kabaklar | 66 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | - | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 34 | ULAŞLAR | Merkez | 70 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | 180000 | - | [6 empty] | 6.2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 130 | SALUR | Karşı | 175 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | - | [6 empty] | 3.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 114 | KÜLEF | Merkez | 71 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | 180000 | - | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 95 | ZEYNETLER | Merkez | 361 | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | 120000 | - | [7 empty] | 7.9 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 95 | ÇALAMAN | Merkez
|  |  | 95 | HASANLAR | Merkez
|  |  | 95 | ÇUKURCA | Merkez
|  |  | 95 | BEŞKONAK | Tataroğlu
|  |  | 95 | BEŞKONAK | Merkez
|  |  | 95 | ORTACA | Sinanlar
|  |  | 95 | ORTACA | Akkadimler
|  |  | 95 | ORTACA | Merkez
Y | BOLU | GEREDE | 187 | IBRICAK | Merkez | 379 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 2.1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 158 | SOFULAR | Merkez | 460 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 8.1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | HALAÇLAR | Merkez
|  |  |  | YEŞİLVADİ | Merkez
Y | BOLU | GEREDE | 138 | SAMAT | Merkez | 1412 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 1.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 126 | HAVULLU | Merkez | 230 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 61-62 | KARACADAĞ | Merkez | 116 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 3.1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 65 | KARACADAĞDEMİR | Semerciler | 29 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 2.1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 82 | ELÖREN | Merkez | 96 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 4.6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 108 | ÜMİTKÖY | Merkez | 65 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 3.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 170000 | 170000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI TRAFİK İŞARETLER |  |  | ONARIM |  | 50000 | 50000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI SANAT YAPISI YAP |  |  | ONARIM | MENFEZ | 100000 | 100000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 78 | BAYINDIR | Merkez | 434 | STND. GEL. | ASFALT | 540000 | 540000 | - | [6 empty] | 12.5 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 78 | KAYABAŞI | Merkez
|  |  | 78 | KÜRNÜÇ | Merkez
|  |  | 78 | PELİTCİK | Merkez
|  |  | 78 | YUKARIKINIK | Elmacılar
Y | BOLU | GÖYNÜK | 70 | YUKARIKINIK | Merkez | 204 | STND. GEL. | ASFALT | 270000 | 270000 | - | [6 empty] | 7 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 129 | HİSSARÖZÜ | Güzeller | 31 | STND. GEL. | ASFALT | 270000 | 270000 | - | [6 empty] | 5 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | TCK | ÖRENCİK | Kabakulakaltı | 73 | STND. GEL. | ASFALT | 112000 | 112000 | - | [6 empty] | 1.7 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 82 | KAYALIDERE | Merkez | 82 | STND. GEL. | ASFALT | 270000 | 270000 | - | [6 empty] | 6 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 38 | DEDELER | Merkez | 682 | STND. GEL. | ASFALT | 450000 | 450000 | - | [6 empty] | 11 |  |  | 100 | 80 | 100 | 80 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 38 | AKSAKLAR | Turgutlar
|  |  | 47 | DAĞHACILAR | Merkez
|  |  | 48 | DAĞŞEYHLER | Merkez
Y | BOLU | GÖYNÜK | 52 | CEYLANLI | Merkez | 76 | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | - |  |  |  | 7 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 52 | CEYLANLI | Merkez | 76 | YENİ YOL | HAM YOL | 100000 | 100000 | - |  |  | 8 | [6 empty] | 100 | 40 | 100 | 40 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 126 | BULANIK | Merkez | 76 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 135000 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 34-35 | BEKİRFAKILAR | Dere | 112 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 315000 | [6 empty] | 8 |  |  | 100 | 90 | 100 | 90 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | ALAN | Okçular |  | STND. GEL. | ASFALT
Y | BOLU | GÖYNÜK | 114 | HACIMAHMUT | Çiftlik | 145 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 225000 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 3 | Çubuk | Gölbaşı | 195 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 112404 | [7 empty] | 9 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 137 | Boyacılar | Merkez | 236 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 78683 | [7 empty] | 6.4 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 166000 | 166000 | - | [9 empty] | 95 | 95 | 95 | 95 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI TRAFİK İŞARETLER |  |  | ONARIM |  | 40000 | 40000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI SANAT YAPISI YAP |  |  | ONARIM | MENFEZ | 60000 | 60000 | - | [9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 16 | GERİŞ | Merkez | 274 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | - | [6 empty] | 1.8 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 16 | BORUCAK | Merkez
Y | BOLU | KIBRISCIK | 16 | GERİŞ | Merkez | 274 | STND. GEL. | ASFALT | 400000 | 400000 | - | [7 empty] | 18.3 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 16 | BORUCAK | Merkez
Y | BOLU | KIBRISCIK | 17 | BELEN | Merkez | 240 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | 200000 | - | [7 empty] | 10.4 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 36 | BELEN | Yukarı
|  |  | 31 | BELEN | Bedestan
|  |  | 26 | BELEN | Çakırlar
EK | BOLU | KIBRISCIK | 8 | NADAS | Peçenek | 30 | STND. GEL. | ASFALT | 45000 |  | 45000 | [6 empty] | 1 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | KIBRISCIK | 7 | NADAS | Peçenek | 30 | STND. GEL. | ASFALT | 65000 |  | 65000 | [7 empty] | 2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | KIBRISCIK | 13 | TAŞLIK | Alpağut | 13 | STND. GEL. | ASFALT | 35000 |  | 35000 | [6 empty] | 1 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | KIBRISCIK | 11 | TAŞLIK | Merkez | 11 | STND. GEL. | ASFALT | 75000 |  | 75000 | [6 empty] | 2 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 100000 | 100000 | - | [9 empty] | 40 | 20 | 40 | 20 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI SANAT YAPISI YAP |  |  | ONARIM | MENFEZ | 70000 | 70000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 47 | BÜRNÜK | Merkez | 96 | STND. GEL. | ASFALT | 390000 | [8 empty] | 7.3 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 111 | NAZIRLAR | Merkez | 12 | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | [8 empty] | 2.5 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 91 | GÖZECİK | Merkez | 18 | STND. GEL. | ASFALT | 71000 | [8 empty] | 1.6 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 135 | AGALAR | Merkez | 39 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [8 empty] | 1 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 135 | AGALAR | Merkez | 40 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [9 empty] | 1.5 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 121 | KUZGÖL | Merkez | 37 | STND. GEL. | ASFALT | 160000 | [9 empty] | 8 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 83 | AKÇAKOCA | Kahyalar | 11 | STND. GEL. | STABİLİZE | 20000 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 183 | HAYRANLAR | Yunuslar | 60 | STND. GEL. | STABİLİZE | 15000 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 172 | KADILAR | Merkez | 46 | STND. GEL. | STABİLİZE | 5000 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 100000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 116 | KOVUCAK | Merkez | 97 | STND. GEL. | ASFALT | 350000 | 350000 | 350000 | [6 empty] | 8.2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 68 | GÜRÇAM | Merkez | 132 | STND. GEL. | ASFALT | 350000 | 350000 | 350000 | [6 empty] | 12 |  |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 68 | GÜRÇAM | Kıngılar
Y | BOLU | MUDURNU | 132 | ORTAKÖY | Merkez | 474 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | - | [7 empty] | 6.8 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 132 | YEĞENDERESİ | Merkez
|  |  | 132 | ORTAKÖY | Çay
|  |  | 132 | ORTAKÖY | Süvey
|  |  | 132 | YEĞENDERESİ | Hamitler
|  |  | 132 | YEĞENDERESİ | Safiler
Y | BOLU | MUDURNU | 101 | ORMANPINAR | Merkez | 82 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | - | [7 empty] | 6.4 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 157 | ESENKAYA | Merkez | 262 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | 70000 | - | [7 empty] | 4 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 175 | ESENKAYA | Aşağı
Y | BOLU | MUDURNU | 159 | KİLÖZÜ | Merkez | 264 | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | - | [7 empty] | 5 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 165 | DELİCE | Merkez | 101 | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | - | [7 empty] | 4 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 9 | SAMAT | Merkez | 656 | STND. GEL. | ASFALT | 125000 | 125000 | - | [7 empty] | 7 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 26 | HACIHALİMLER | Merkez | 118 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | - | [7 empty] | 6 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 56 | KARATAŞ | Merkez | 176 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | - | [7 empty] | 2 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 104 | YENİCEŞEYHLER | Merkez | 272 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | - | [7 empty] | 3.4 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 6 | ÖRENCİK | Merkez | 374 | STND. GEL. | ASFALT | 170000 | 170000 | - | [7 empty] | 7.3 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 5 | ÖRENCİK | Aşağı
Y | BOLU | MUDURNU | 134 | TAŞKESTİ | Madampaşa | 405 | STND. GEL. | STABİLİZE | 120000 | 120000 | - |  |  |  | 12.4 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 38 | BEYDERSİ | Merkez | 100 | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | - |  |  |  | 4 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 53 | GÖLLÜÖREN | Merkez | 875 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 13 |  |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | DEREÇETİNÖREN | Merkez
EK | BOLU | MUDURNU | 31 | SARPINCIK | Merkez | 267 | STND. GEL. | STABİLİZE | [6 empty] | 14 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 41 | DAĞYOLU | Küsem | 174 | ONARIM | STABİLİZE | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 41 | DAĞYOLU | Küsem | 174 | STND. GEL. | STABİLİZE | [6 empty] | 7 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 220000 | 220000 | - | [13 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | 23 | MUSASOFULAR | Merkez | 529 | STND. GEL. | ASFALT | 300000 | [8 empty] | 7.2 |  |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 23 | SUSUZ | Merkez
Y | BOLU | SEBEN | 14 | ÇELTİKDERE | Merkez | 335 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [8 empty] | 3.3 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 13 | ÇELTİKDERE | Kınıkçı
Y | BOLU | SEBEN | 44 | DEREBOYU | Merkez | 208 | STND. GEL. | ASFALT | 250000 | [8 empty] | 15.8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 64 | KIZIK | Merkez
Y | BOLU | SEBEN |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 153000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 24 | HAMZABEY | Merkez | 246 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [9 empty] | 8.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 23 | HAMZABEY | Dumanlar
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 18 | AŞAĞIKULDAN | Yukarı | 40 | STND. GEL. | ASFALT | 35000 | [9 empty] | 3.5 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 16 | YUKARIKULDAN | Merkez | 228 | STND. GEL. | ASFALT | 75000 | [9 empty] | 0.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 33 | ÖREN | Merkez | 89 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 2.3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 32 | ÖREN | Çakıllar
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 37 | DEREKÖY | Karamanlar | 48 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 0.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 12 | ŞAHNALAR | Yukarı | 119 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 9 | SARAY | Delisüleymanlar | 63 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 2.8 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 11 | ŞAHNALAR | Merkez | 237 | STND. GEL. | STABİLİZE | 25000 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | 47 | ADAKÖY | Çamurluk | 76 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 1.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | 44 | GÖLBAŞI | Merkez | 66 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 1.1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | 2 | ÇAMLIK | Merkez | 75 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | MUHTELİF KÖY YOLLARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 175000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ

## 2007 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2007 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | TARAKÇI | Merkez | 343 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | SULU
|  |  |  | Ayazlar |  |  | YETERSİ | [11 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
|  |  |  | Ferdinler |  |  | YETERSİ | [11 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
|  |  |  | Küçükömerler |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | FASIL | Merkez | 971 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | DODURGA | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  | ÇÖMLEKÇİLER | Merkez |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | KUZÖRENDAĞLI | Merkez | 241 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Akçalar |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Kolca |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Öteyaka |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | ERİCEK | Merkez | 182 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Karacaali |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Yeni |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | SACCILAR | Merkez | 71 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 50000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Iğdır |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | ÖRENCİK | Merkez | 1238 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 30000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Kuşcular |  |  | YETERSİ
|  |  | OKÇULAR | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Aşağı |  |  | YETERSİ
|  |  | ILICAKINIK | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Aşağı |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | YAKUPLAR | Merkez | 2442 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 30000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | YENİKÖY | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  | YUKARISOKU | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Eynesil |  |  | YETERSİ
|  |  | HAMZABEY | Merkez |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Yukarı |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MERKEZ | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 163000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 150000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 145.000 YTL KAYMAKAMLIK MAKAMININ 06.08.2007 TARİH VE 92 SAYILI OLURLARI İLE 1.KAT ASFALT YAPIMINA AKTARILDI.BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | GÖYNÜKÖREN | Merkez | 595 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Yakuplar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | GEREDE | KALAÇ | Merkez | 81 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | DEMİRCİZOPRAN | Merkez | 210 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Dere |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Gözümler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Hacımusalar |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Şükürler |  |  | YETERSİ
|  |  | ULAŞLAR | Merkez | 134 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 150000 | [9 empty] | BAŞLANMADI
|  |  |  | Işıklı |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Seyitler |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | GEREDE | ENSELLER | Merkez | 86 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Hatipler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Sedatlar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | GEREDE | ERTUGRUL | Merkez | 154 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Karakız |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Yoğurtlu |  |  | YETERSİ
EK | BOLU | GEREDE | ASMACA | Çalca | 79 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | AKTAŞKURTLAR | Puturlar | 12 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | ÜMİTKÖY | Merkez | 86 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | AKTAŞKURTLAR | Karaahmetoğlu | 19 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 227000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | YEŞİLYAZI | Merkez | 120 | YENİ | YETERSİ | 120000 |  |  | 100 | 85 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Hacıahmetler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Congular |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | KARACAÖREN | Merkez | 366 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 150000 |  |  | 100 | 89 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | DEVEÖREN | Merkez |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | ÇÖKELER | Merkez | 165 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 150000 |  |  | 100 | 89 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | KARAKÖY | Merkez | 333 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 150000 |  |  | 100 | 89 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Saraycık |  |  | YETERSİ
EK | BOLU | KIBRISCIK | ALEMDAR | Merkez | 251 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 8732 |  | 8732 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM | YETERSİ | 53000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | KARACALAR | Merkez | 59 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 60000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | AKÇAKOCA | Aliçelebiler | 15 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 60000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | DEREKÖY | Merkez | 57 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 30000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | ÇAYKÖY | Merkez | 98 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 60000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Ellezler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Güdükler |  |  | YETERSİ
|  |  |  | Softalar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MENGEN | BANAZ | Merkez | 85 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 60000 |  |  | 100 | 70 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Körüstan |  |  | YETERSİ
EK | BOLU | MENGEN | YELLİCEDEMİRCİLER | Merkez | 113 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 100000 |  |  | 100 | 75 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | GÜVEYTEPE | Davutlar | 83 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 70000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | HACIMUSALAR | Merkez | 110 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 90000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | KARAPINARKAVAGI | Aşağı | 56 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 90000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Yukarı |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MUDURNU | ORMANPINAR | Merkez | 216 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Yaylacılar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MUDURNU | GÖKÖREN | Merkez | 116 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Kayapınar |  |  | YETERSİ
Y | BOLU | MUDURNU | SAMSAÇAVUŞ | Kuzalıç | 52 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  | - | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | FERUZ | Merkez | 336 | TES.GELŞ. | YETERSİ |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 140000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | YUVA | Merkez | 414 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 400000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | TAZILAR | Merkez |  |  | YETERSİ
EK | BOLU | SEBEN | GÜNEYCE | Merkez | 230 | TES.GELŞ. | YETERSİ | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 25000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | ŞAHNALAR | Merkez | 359 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 40000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY | Karşı | 68 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 30000 |  | - |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | SARAYKÖY | Merkez | 136 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 20000 |  | - | 30 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOGANCI | Merkez | 187 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 10000 |  | - | 30 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | MUHTELİF KÖY İÇMESULARI BAKIM VE ONARIMI |  |  | ONARIM |  | 35000 |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ