## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2008
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## 2008 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2008 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | 44,54 | Çobankaya Kyy.I.Kat Asf. | Çobankaya | 291 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL
Y | BOLU | MERKEZ | 182 | Kındıra Kyy.I.Kat Asfalt | Kındıra | 843 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [8 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE
|  |  | 189 |  | Araklar | [25 empty] | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
|  |  | 191 |  | Ecirler | [27 empty] | STABİLİZE
|  |  | 192 |  | Ericek | [27 empty] | BETON YOL
|  |  | 200 |  | Göbüler | [27 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ | 162 | Aydıncık Kyy.I.Kat Asfalt | Aydıncık | 141 | STND. GEL. | ASFALT | 240000 | [8 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 243 | Taşoluk Kyy. I.Kat Asfalt | Taşoluk | 420 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 160 | Işıklar Kyy. I.Kat Asfalt | Işıklar | 244 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | [8 empty] | 2.5 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ | 239 | Sultanköy Asfalt Onarım | Sultanköy | 716 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Köprücüler
Y | BOLU | MERKEZ | 44 | Çobankaya Kyy.Asfalt Onr | Çobankaya | 291 | ONARIM | ASFALT | 15000 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 219 | Örencik Kyy. Asfalt Onr | Örencik | 1061 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 13 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Çamyayla
Y | BOLU | MERKEZ | 14 | Bahçeköy Kyy.Asfalt Onr. | Bahçeköy | 507 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 118 | Sazakiçi-Tarakçı Kyy.Asf.Onr. | Yayladınlar | 114 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 13 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Bünüş
Y | BOLU | MERKEZ | 349 | Çömlekçiler-Fasıl Kyy. Asf.Onr. | Çömlekçiler | 358 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 357 |  | Fasıl
Y | BOLU | MERKEZ | 366 | Çukurören Kyy.Asf.Onr. | Çukurören | 220 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 45 | Musluklar-Yakabayat Kyy.Asf.Onr | Musluklar | 880 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 50 |  | Yakabayat
Y | BOLU | MERKEZ | 36 | Alıçören Kyy.Asf.Onr. | Alıçören | 762 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 95 | Semerciler Kyy.Asf.Onr | Semerciler | 72 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 36 | Yeniçaydurt Kyy.Asf.Onr. | Yeniçaydurt | 476 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 308 | Gölköy Grup Kyy.Asf.Onr. | Gölköy | 772 | ONARIM | ASFALT | 5000 |  |  |  |  | 9 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 304 | Yenisefa Kyy.Asf.nr. | Yenisefa | 167 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 264 | Saçcılar Kyy.Asf.Onr. | Saçcılar | 50 | ONARIM | ASFALT | 5000 |  |  |  |  | 6 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 207 | Vakıfgeçitveren Kyy.Asf.Onr. | Vakıfgeçitveren | 539 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 209 | Yenigeçitveren Kyy.Asf.Onr. | Yenigeçitveren | 189 | ONARIM | ASFALT | 5000 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 148 | Ericek Kyy.Asf.Onr. | Ericek | 214 | ONARIM | ASFALT | 7500 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 150 |  | Karcaali
|  |  | 151 |  | Yeni
Y | BOLU | MERKEZ | 86 | Değirmenbeli Kyy.Asfalt Onarımı | Değirmenbeli | 259 | ONARIM | ASFALT | 10000 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 87 |  | Arap
|  |  | 88 |  | Çilingirler
|  |  | 91,93 |  | Elmacıkdere
EK | BOLU | MERKEZ | 352 | Dodurga Kyy Asfalt Onrımı | Dodurga | 745 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 5 | Hamzabey Kyy Asfalt Onarı | Hamzabey | 537 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 11 | Yakuplar Kyy Asfalt Onarımı | Yakuplar | 283 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 308 | Yumrukaya Kyy. Asfalt Onr | Yumrukaya | 772 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 329 | Çivril Kyy.Asf.Onr. | Çivril | 460 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 362 | Elmalık Kyy.Asfalt :Onr. | Elmalık | 370 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 322 | Yolçatı Kyy. Asfalt Onar | Yolçatı | 354 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 222 | Okçular Kyy Asfalt Onr. | Okçular | 1067 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 225 | Ilıcakınık Kyy. Asfalt Onr. | Ilıcakınık | 214 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 186 | Bürnük Kyy.Asfalt Onr. | Bürnük | 309 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 2.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | 187-2 | KolKöy Kyy. Asf.Onr. | Kolköy | 86 | ONARIM | ASFALT | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 197 | Susuzkınık Kyy. Bakım ve Onr. | Susuzkınık | 275 | ONARIM | STABİLİZE | 1500 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 262 | Kuzfındık Kyy. Bakım ve Onr. | Kuzfındık | 92 | ONARIM | STABİLİZE | 3000 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 270 | Pelitcik Kyy. Bakım ve Onr. | Pelitcik | 138 | ONARIM | STABİLİZE | 3000 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 283 | Belkaraağaç Kyy. Bakım ve Onr. | Belkaraağaç | 66 | ONARIM | STABİLİZE | 18000 | [5 empty] | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 282 |  | Kösten
Y | BOLU | MERKEZ | 219 | Çamyayla Kyy. Bakım ve Onr. | Çamyayla | 556 | ONARIM | STABİLİZE | 9000 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 15 | Bahçeköy-Kahylar Kyy. Bakım ve Onr. | Bahçeköy/Kahyalar | 190 | ONARIM | STABİLİZE | 6000 | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 24 | Yeniakçakavak Kyy. Bakım ve Onr. | Yeniakçakavak | 524 | ONARIM | STABİLİZE | 6000 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 329 | Çivril Kyy. Bakım ve Onr. | Çivril | 460 | ONARIM | STABİLİZE | 4500 | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 247 | Karca Kyy. Bakım ve Onr. | Karca | 59 | ONARIM | STABİLİZE | 9000 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 222 | Okçular Kyy. Bakım ve Onr. | Okçular | 1067 | ONARIM | STABİLİZE | 3000 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 8 | Kızılağıl Kyy. Bakım ve Onr. | Kızılağıl | 149 | ONARIM | STABİLİZE | 27000 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 320 | Karaköy Kyy. Bakım ve Onr. | Karaköy | 2059 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 100000 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 247 | Karca Köyü Köprü İnş.Onarımı | Karca | 59 | ONARIM | KÖPRÜ | 75000 | [12 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muhtelif Kyy.Sanat yapısı | Muhtelif |  | ONARIM | MENFEZ | 25000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 29 | Aşağısayık Kyy.II.Kat Asfalt | Aşağısayık | 235 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Yukarısayık
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 1 | Belediye snr.-Gücükler Kyy II.Kat | Gücükler | 312 | STND. GEL. | ASFALT | 220000 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | 28 | Yukarı Düğer Yeni Mah.Yol | Yukarıdüğer/Yeni | 67 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | 30-31 | Bünüş -Yukarı Mh. Yl | Bünüş/Yukarı | 170 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | 37 | Yağbaşlar-Kabaklar Mh.Yl | Yağbaşlar/Kabaklar | 36 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | 5 | Doğancılar Köyiçi | Doğancılar | 376 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. |  |  | STND. GEL. | ASFALT | [5 empty] | 15 | [8 empty] | 75 | 75 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 77 | Asmaca Kyy.I.Kat Asfalt | Asmaca | 103 | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | [8 empty] | 4.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 73 | Aktaşkurtlar Kyy.I.Kat Afalt | Aktaşkurtlar | 174 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | [8 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 69 | İmamlar Kyy.I.Kat Asfalt | İmamlar | 110 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | [8 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 53 | Çağış-Divan Mah.I.Kat Asf. | Çağış/Divan | 31 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [8 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 161 | Çoğullu Kyy.II.Kat Asf. | Çoğullu | 236 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | [9 empty] | 3.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 164 | Aşağınuhören Mh.II.Kat Asf. | Nuhören/Aşağı | 70 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 2.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | 9 | Mangallar Kyy.II.Kat Asf. | Mangallar | 168 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [9 empty] | 6.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 196 | Yeniyapar Kyy.II.Kat Asf. | Yeniyapar | 52 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 2.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 154 | Sapanlıurgancılar kyy.I.kat As | Sapanlıurgancılar | 72 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 184 | Yakakaya Kyy. II.At. Asf. | Yakakaya | 178 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 4.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 6 | Koçumlar Kyy. II.Kat Asfalt | Koçumlar | 255 | sTND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 3.9 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE | 37 | Akçabey Kyy II.Kat Asfalt | Akçabey | 110 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 3.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | STABİLİZE | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Kyy.Sanat yapısı | Muhtelif |  | ONARIM | MENFEZ | 30000 | [13 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 101 | Kızılkuyu Kyy.I.Kat Asf. | Kızılkuyu | 311 | STND. GEL. | ASFALT | 350000 | [8 empty] | 6.5 |  |  |  |  | 70 | 60 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Göbeller
Y | BOLU | GÖYNÜK | 126 | Bulanık Kyy. II.Kat Asdflat | Bulanık | 180 | STND. GEL. | ASFALT | 97500 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 136 | Arızlar Kyy.II.Kat Asfalt | Arızlar | 53 | STND. GEL. | ASFALT | 97500 | [9 empty] | 3.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 55 | Ahmetbeyler Kyy.II.Kat Asf. | Ahmetbeyler | 264 | STND. GEL. | ASFALT | 130000 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 11 | Arıkçayırı Kyy.II.Kat Asf. | Arıkçayırı | 227 | STND. GEL. | ASFALT | 65000 | [9 empty] | 2.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 70 | Yukarıkınık Kyy.II.Kat Asf. | Yukarıkınık | 256 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 61566 | [7 empty] | 3.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 99 | Gerişler Kyy. II.Kat Asfalt | Gerişler | 272 | STND. GEL. | ASFALT |  |  | 30783 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 6 | Alemdar Kyy. II.Kat Asf. | Alemdar | 242 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 35 | Kılkara Kyy. I.Kat Asf. | Kılkara | 93 | STND. GEL. | ASFALT | 75000 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 3 | Kökez Kyy.II.Kat Asf. | Kökez | 131 | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Kyy.Sanat yapısı | Muhtelif |  | STND. GEL. | MENFEZ | 65000 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | Muhtelif |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 35 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 150 | Çorakkadirler-Emirler-Kayışlar-Mamatlar Grp Yl.II.Kat Asf. | Çorakkadirler | 394 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 157 |  | Emirler
|  |  | 160 |  | Kayışlar
|  |  | 162 |  | Mamatlar
Y | BOLU | MENGEN | 237 | Başyellice-Yellicedemirciler Köprübaşı Grup Yl. II.Kat Asf. | Köprübaşı | 930 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  | 240 |  | Kıyaslar/Kaynarca
Y.demirciler/Katırcıoğlu
Köprübaşı/Aşağı
EK | BOLU | MENGEN | 55 | Arak Kyy II.Asfalt | Arak | 56 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 1.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | Muhtelif |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 35 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 88-89 | Uzunçam Kyy.II.Kat Asf. | Uzunçam | 323 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | [9 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 22-24-25 | Yazılar Kyy.II.Kat Asf. | Yazılar | 425 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 18-19 | Feruz Kyy. II.Kat Asf. | Feruz | 260 | STND. GEL. | ASFALT | 180000 | [9 empty] | 5.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 155-156 | Munduşlar Kyy.II.Kat Asf. | Munduşlar | 224 | STND. GEL. | ASFALT | 105000 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 83 | Kurtlar Kyy.I.Kat Asf. | Kurtlar | 148 | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 51 | Pelitözü Gedikler Mh.I.KatAsf. | Pelitözü/Gedikler | 108 | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 86-87 | Hüsamettindere Kyy.I.Kat Asf. | Hüsamettinderer | 170 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | [8 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 135 | İğneciler Kyy I.kat Asfalt | İğneciler | 254 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 7.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 80 | Bostancılar Kyy. I.Kat Asf. | Bostancılar | 192 | STND. GEL. | ASFALT | [9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 123 | Akyokuş Kyy.II.Kat asf. | Akyokuş | 263 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 5.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 28 | Göncek Kyy.II.Kat Asf. | Göncek | 148 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 9 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 14 | Mangırlar Kyy.II.Kat asf. | Mangırlar | 307 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 68 | Gürçam Kyy.II.Asf | Gürçam | 162 | STND. GEL. | ASFALT | [10 empty] | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | 44 | Kabak Bolu Grup Yolu | Kabak | 43 | STND. GEL. | ASFALT | 220000 | [8 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | Muhtelif |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 3 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | 11 | Şahnalar Kyy.II.Kat Asf. | Şahnalar | 301 | STND. GEL. | ASFALT | 45000 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ

## 2008 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2008 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Yeniakçakavak Köyü İçm.Su | Yeniakçakavak/Vakıf | 524 | ONARIM | SULU | 75000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MERKEZ | Taşoluk Köyü İçmesuyu | Taşoluk | 420 | ONARIM | SULU | 75000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | MERKEZ | Pirahmetler Köyü İçmesuyu | Pirahmetler/Demirciler | 266 | ONARIM | SULU | 50000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | BOLU | MERKEZ | Ağaçcılar Köyü İçmesuyu | Ağaçcılar | 288 | ONARIM | SULU | 65000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü | Yuva | 867 | ONARIM | SULU | 45000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | Yayladınlar Köy.İçm. | Yayladınlar | 57 | ONARIM | SULU | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Muhtelif köy iç.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | SULU | 10000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Düğer Grup İçmesuyu | Aşağı-YukarıSayık | 705 | ONARIM | SULU | 10000 |  | 10000 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Aşağı-YukarıDüğer
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Gücükler Köyü İçme.İlave su | Gücükler | 312 | ONARIM | SULU | 20000 |  | 20000 | 70 |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Havullu Köyü İçmesuyu | Havullu/Mehmetbeyli | 77 | ONARIM | SULU | 90000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif köy iç.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | SULU | 78000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Bali Grup Köy İçmesuyu | Bali | 30 | ONARIM | SULU | 50000 | 37542.65 | 12457.35 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Borucak | 61
|  |  |  | Dokumacılar | 35
|  |  |  | Kuzca/Çalkara | 101
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif köy iç.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | SULU | 30000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | Bostancılar Köy İçmesuyu | Bostancılar | 192 | ONARIM | SULU | 140000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Bostancılar/Ferahlar
Bostancılar/Müftüler
Bostancılar/Parmaksızlar
Y | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü İçmesuyu | Kaşbıyıklar | 97 | TES.GELŞ. | YETERSİ | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | Muhtelif köy iç.Bak.Onr. | Muhtelif |  | ONARIM | SULU | 20000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Saray Köyü İçmesuyu | Saray | 210 | ONARIM | SULU | 125000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Saray/Delisüleymanağalar
Saray/Eroğlu
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Aşağıkuldan Köyü İçmesuyu | Aşağıkuldan | 161 | ONARIM | SULU | 10000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Aşağıkuldan/Yukarı
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Doğancı Köyü İçmesuyu | Doğancı | 217 | ONARIM | SULU | 52000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Doğancı/Aşağı
EK | BOLU | YENİÇAĞA | Gölbaşı Köyü İçmesuyu | Gölbaşı | 59 | ONARIM | SULU |  |  | 53000 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | Çamlık Köyü İçmesuyu | Çamlık | 49 | ONARIM | SULU | [9 empty] | 1 | PROJE İPTAL
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Adaköy Çamurluk Mh.İç.Su | Adaköy/Çamurluk | 70 | ONARIM | SULU | 14000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Kemaller Köyü İçmesuyu | Kemaller | 136 | ONARIM | SULU | 4000 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Kemaller/Müezzinler
Kemaller/Tavşanlar
Kemaller/Nallar