## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## 2009 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2009 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | 162 | Aydıncık Kyy. I.Kat Asf. | Aydıncık/Merkez | 124 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL
Y | BOLU | MERKEZ | 43 | Değirmendere Kyy.I.Kat Asf. | Değirmendere/Merkez | 154 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE
Y | BOLU | MERKEZ | 140 | Afşar Kyy. I.Kat Asf. | Afşar/Merkez | 208 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ | 146 | Ulumescit Kyy.I.Kat Asfalt | Ulumescit/Sığındı | 121 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ | 238-247 | Sultanköy Grb.Kyy II.Kat Asf. | Sultanköy/Merkez | 407 | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | 140000 | 0 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ | 44-50 | Çele Grb Kyy. II.Kat Asf. | Banaz/Merkez | 326 | STND. GEL. | ASFALT | 90000 | 90000 | 0 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
[5 empty] | Yakabayat/Merkez | 516 | [16 empty] | 100% | 100% | [8 empty] | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 277 | Topardıç Kyy. II.Kat Asf. | Topardıç/Merkez | 160 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ | 366 | Çukurören Kyy. II.Kat Asf. | Çukurören/Merkez | 222 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ | 36 | Alıçören Kyy.II.Kat Asf. | Alıçören/Merkez | 812 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ | 225 | Ilıcakınık Kyy. II.Kat Asf. | Ilıcakınık/Merkez | 370 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 308 | Yumrukaya Kyy. II.Kat Asfalt | Yumrukaya/Merkez | 771 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 112 | Tarakçı Kyy. II.Kat Asfalt | Tarakçı/Merkez | 311 | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 184 | Kol Kyy. II. Kat Asfalt | Kol/Merkez | 78 | STND. GEL. | ASFALT | 10000 | 10000 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 5 | Hamzabey Kyy. II.Kat Asf | Hamzabey/Merkez | 538 | STND. GEL. | ASFALT | 10000 | 10000 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | 362 | Elmalık Kyy. II.Kat Asfalt | Elmalık/Merkez | 407 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muhtelif Köy Yolları Sanat Yapıları |  |  | STND. GEL. | MENFEZ | 30000 | 30000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 36-34-13 | Ortaköy Kyy.I.Kat Asfalt | Ortaköy/Merkez | 102 | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Çetikören/Merkez | 164 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Seyitaliler/Merkez | 70 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Süleler/Merkez | 134 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | 1 - 28 | Aşağısayık Kyy.II.Kat Asf. | Aşağısayık/Merkez | 152 | STND. GEL. | ASFALT | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Yukarısayık/Merkez | 91 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Ömerpaşalar/Merkez | 140 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Gücükler/Merkez | 323 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE | 12-106 | Sungurlar Grb.Kyy.II.Kat Asf. | Sungurlar/Merkez | 82 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Yağdaş/Merkez | 87 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Eymür/Merkez | 29 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kalaç/Merkez | 50 | [16 empty] | 100% | 100%
EK | BOLU | GEREDE | 112 | Kösreli - Kavacık Kyy. II.Kat.Asf. | Kösreli/Merkez | 34 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Kavacık/Merkez | 45 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE | 178-180 | Ahmetler Grb.Kyy.II.Kat Asf. | Ahmetler/Merkez | 266 | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Aydınlar/Merkez | 169 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yol. Sanat Yap | Yazıköy/Merkez | 150 | STND. GEL. | MENFEZ | 50000 | 50000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Bünüş Köyü Sanat Yapısı | Bünüş/Merkez | 39 | STND. GEL. | MENFEZ | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 21 | Kozcaağız Kyy.I.Kat Asf. | Kozcaağız/Köstek | 178 | STND. GEL. | ASFALT | 300000 | 300000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | 69 | Yukarıkınık Kyy. I.Kat Asf. | Yukarıkınık/Merkez | 224 | STND. GEL. | ASFALT | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GÖYNÜK | 93 | Hilaller Kyy. II.Kat Asf. | Hilaller/Merkez | 102 | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | 1 | Çökeler Kyy. II.Kat Asf. | Çökeler/Merkez | 111 | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | ASFALT | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 44.3 | [8 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 240-241 | Başyellice Kyy.Stablize Bak | Başyellice/Merkez | 70 | ONARIM | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Başyellice/Evcik | 15 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Başyellice/Karacalar | 26 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Başyellice/Taşdibek | 33 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Başyellice/Seyrek | 15 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Başyellice/Muti | 27 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | 201 | Köprübaşı Kyy Stablize Bak. | Köprübaşı/Merkez | 395 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 210-211-212-214-215-131 | Çukurca Kyy Stablize Bak. | Çukurca/Merkez | 18 | ONARIM | STABİLİZE | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Çukurca/Alioğlu | 10 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Bayramoğlu | 20 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Çayoba | 16 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Hacıoğlu | 13 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Şenbelek | 9 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çukurca/Veliler | 12 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | 190-191-192-193-195-232 | Elemen Kyy. Stablize Bak. | Elemen/Merkez | 19 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Elemen/Demirci | 26 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Dömbelekçioğlu | 20 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Hacımehmetoğlu | 18 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Haliloğlu | 20 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Kantaroğlu | 14 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | 22 | Sazlar Kyy. Stablize Bak. | Sazlar/Merkez | 60 | ONARIM | STABİLİZE | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 46 | Çırdak Kyy. Stablize Bak | Çırdak/Hocalar | 103 | ONARIM | STABİLİZE | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 123-122-118-124-115 | Kadısusuz Kyy Stablize Bak. | Kadısusuz/Merkez | 18 | ONARIM | STABİLİZE | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Kadısusuz/Abdi | 8 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kadısusuz/Astı | 15 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kadısusuz/Çengeller | 8 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kadısusuz/Kadı | 12 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU |  | 126 | Babahızrı Kyy Stablize Bak. | Babahızır/Akbük | 30 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 98-99-100-101-102-103-104 | Düzağaç Kyy Stablize Bak. | Düzağaç/Merkez | 34 | ONARIM | STABİLİZE | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Düzağaç/Bayraktarlar | 25 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Cünütler | 16 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Hatipler | 26 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Kadıoğlu | 15 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Kılavuzlar | 29 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Düzağaç/Müşirler | 17 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | 81 | Akçakoca Kyy Stablize Bak. | Akçakoca/Karandı | 31 | ONARIM | STABİLİZE | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | 202-203-204-205-234-235-219 | Karakaya Kyy Stablize Bak | Karakaya/Merkez | 10 | ONARIM | STABİLİZE | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Karakaya/Demirciler | 3 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Gücükler | 2 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Hacıoğlu | 3 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Muharremoğlu | 4 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Oruçoğlu | 7 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Tavukçuoğlu | 4 | [16 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Karakaya/Tomanoğlu | 3 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 180000 | 180000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 49-43 | Dedeler Grup Kyy.II.Kat Asf. | Dedeler/Merkez | 121 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Sırçalı/Merkez | 163 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MUDURNU | 68-69 | Gürçam-Ordular Grb.Kyy.II.Kat Asf. | Gürçam/Merkez | 170 | STND. GEL. | ASFALT | 125000 | 125000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Ordular/Merkez | 103 | [16 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MUDURNU | 116 | Kovucak Kyy. II.Kat Asf | Kovucak/Merkez | 315 | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | 21-20 | Keçikıran Kyy. II.Kat Asf. | Keçikıran/Merkez | 60 | STND. GEL. | ASFALT | 125000 | 125000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Keçkıran/Çobanlar | 37 | [16 empty] | 100% | 100%
EK | BOLU | MUDURNU |  | Sarıyer Kyy II.Kat Asfalt Kap. | Sarıyer |  | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1.8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU |  | Fındıcak Hanlımahmut Kyy II. Kat | Fındıcak/Hanlımahmut |  | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 4.2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU |  | Munduşlar Kyy.II.Ka Asfalt | Munduşlar/Salmanlar |  | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU | 47 | Yaylabeli -Karaağaç Kyy. I.Kat Asfalt | Yaylabeli/Karaağaç | 60 | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU |  | Taşkesti Tavşansuyu I.Kat Asf. | Tavşansuyu | 325 | STND. GEL. | ASFALT | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 15000 | 15000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN | 44 | Kabak Grp Kyy.I.Kat Asf. | Kabak/Merkez | 37 | STND. GEL. | ASFALT | 145500 | 145500 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | ASFALT | 10000 | 10000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Muhtelif Köy Yolları Sanat Yapıları |  |  | STND. GEL. | MENFEZ | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA |  | Akıncılar Köyü Köy İçi Parke |  |  | STND. GEL. | Parke | 6000 | 75756 | -69756 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA |  | Adaköy Köyü Köy İçi Parke |  |  | STND. GEL. | Parke | 6000 | 16736 | -10736 | [5 empty] | 1.37 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA |  | Doğancı Köyü Köy İçi Parke |  |  | STND. GEL. | Parke | 6000 | 16523 | -10523 | [5 empty] | 1.53 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[9 empty] | 3388500 | 3479515 | -91015
Not. Yeniçağa kendi ödeneğinden eklemiştir.91.015,00 TL.yi.

## 2009 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2009 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy | Merkez | 512 | TES.GELŞ. | SULU | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | SULU
EK | BOLU | MERKEZ | Mesciler Köy İçmesuyu | Merkez | 824 | TES.GELŞ. | SULU | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
EK | BOLU | MERKEZ | Fasıl Köyü İçmesuyu | Merkez | 160 | TES.GELŞ. | SULU | 5500 | 5500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | BOLU | MERKEZ | Merkeşler Köyü İçmesuyu | Merkez | 345 | TES.GELŞ. | SULU | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarımı |  |  | TES.GELŞ. | SULU | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Göbüler Köyü Sondaj | Göbüler/Merkez | 105 | TES.GELŞ. | SULU | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarımı |  |  | TES.GELŞ. | SULU | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Geçitler Köyü İçmesuyu | Geçitler/Dümenler | 143 | TES.GELŞ. | SULU | 45000 | 45000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Yukarıörenbaşı Köyü İçmesuyu | Yukarıörenbaşı/Havcılar | 124 | TES.GELŞ. | SULU | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarımı |  |  | ONARIM | SULU | 34000 | 34000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Alemdar Köyü İçmesuyu | Alemdar/Merkez | 263 | TES.GELŞ. | SULU | 60000 |  | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | Akören Köyü İçmesuyu | Akören/Merkez | 83 | TES.GELŞ. | SULU | 70000 | 70000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | Bölükören/Merkez | 46 | [5 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | SULU | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
D.E | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü İçmesuyu | Kaşbıyıklar/Merkez | 87 | TES.GELŞ. | SULU | 35000 | 35000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Kemaller Köyü İçmesuyu | Kemaller/Merkez | 156 | TES.GELŞ. | SULU | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Hamzabey Köyü İçmesuyu | Hamzabey/Merkez | 394 | TES.GELŞ. | SULU | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Örenköyü İçmesuyu | Ören/Merkez | 138 | TES.GELŞ. | SULU | 32000 | 32000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Şahnalar Köyü İçmesuyu | Şahnalar/Merkez | 287 | TES.GELŞ. | SULU | 12000 | 12000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
713500