## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2010
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | F=C-D
| İÇMESUYU |  | 1225000 |  | 1225000 | 1225000 | 0
| YOL |  | 6854086 |  | 6854086 | 6854086 | 0
| SULAMA | [5 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [5 empty] | 0
| ORTAK ALIM | AKARYAKIT |  |  |  |  | 0
|  | ASFALT | 1000565 |  | 1000565 | 1000565 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK |  |  |  |  | 0
|  | BORU ALIMI |  |  |  |  | 0
|  | SAYISAL HARİTA |  |  |  |  | 0
TOPLAM |  |  | 9079651 | 0 | 9079651 | 9079651 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEK MİKTARI.
YAPILAN HARCAMA: TAAHKUK EDİP YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)

## 2010 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2010 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Aydıncık Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Aydıncık / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bağışlar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Bağışlar / Kadı |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çamyayla Kyy.I.Kat Asf.Kap | Çamyayla / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Demirciler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Demirciler / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Taşçılar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Taşçılar / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Mesçiler Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Mesçiler / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yukarçamlı Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Yukarıçamlı / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Dereceören Kyy. II.Kat Asf.Kap | Dereceören / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölcük Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Gölcük / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakabayat Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Yakabayat / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bahçeköy Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Bahçeköy / Kahyalar |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 30000 | 30000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Okçular Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Okçular/Yeni |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniçaydurt Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Yeniçaydurt/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ilıcakınık Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Ilıcakınık/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Muratlar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Muratlar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çayır Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Çayır/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Alıçören Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Alıçören/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Elmalık Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Elmalık/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Çaygökpınar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Pelitcik Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Pelitcik/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kuzfındık Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Kuzfındık/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Afşar Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Afşar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Değirmendersi/Evril |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bürnük Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Bürnük/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 74086 | 74086 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakuplar Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Yakuplar/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çömlekçiler Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Çömlekçiler/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenbeli Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Değirmenbeli/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Sultanbey-Doğancı II.Kat Asf.Kap. | Sultanbey/Doğancı |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kuzörenemirler Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Kuzörenemirler/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Aşağıkuzören Kyy II.Kat Asf.Kap. | Aşağıkuören/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ericek Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Ericek/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Merkeşler Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Merkeşler/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Yalacık-Süleler-Göbüler Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Yalacık / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 110000 | 110000 | 0 | [7 empty] | 4.4 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Süleler / Merkez
Göbüler / Merkez
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Yalacık-Süleler-Göbüler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Yalacık / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 65000 | 65000 | 0 | [6 empty] | 4.4 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Göbüler / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Cemaller-Bünüş Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Cemaller/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 5.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Bünüş/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar - Salur Grup yolu II.Kat Asf.Kap. | Kazanlar / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 150000 | 177695.6 | -27695.6 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Mürdükler / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Muratfakılar / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Mircekiraz / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Salur / Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 14000 | 14000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Asfalt Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | ONARIM | ASFALT | 20000 | 27245 | -7245 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Enseller - Macarlar | Enseller / Macarlar |  | STND. GEL. | MENFEZ | 12000 | 12000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Davutbeyli-Y.Örenbaşı köprü Gen. | Davutbeyli/Aşağı - Y.Örenbaşı |  | STND. GEL. | KÖPRÜ | 45000 | 45000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | İkinciAfşar Menfez Yapımı | İkinciafşar |  | STND. GEL. | MENFEZ | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Ky Menfez ve İst. Duvarı | Salur / Merkez |  | STND. GEL. | MENFEZ | 20000 | 20000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Ky Menfez Yapımı | Samat / Merkez |  | STND. GEL. | MENFEZ | 4000 | 5938.31 | -1938.31 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Karapazar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ulaşlar Kyy-Seyitler-Işıklar Mh.I.Kat Asf.Kap. | Ulaşlar/Seyitler |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Ulaşlar/Işıklar | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören Kyy II.Kat.Asf.Kap. | Çayören/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Beşkonak -Çalışlar Kyy II.Kat Asf.Kap. | Beşkonak/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Çalışlar/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GEREDE |  | Bahçedere Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Bahçedere/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 120000 | 120000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Köy İçi Parke Taşı | Çoğullu/Merkez |  | STND. GEL. | DİĞER | 50000 | 50000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Köy İçi Parke Taşı | Göynükören/Merkez |  | STND. GEL. | DİĞER | 50000 | 50000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Külef Köy İçi Parke Taşı | Külef/Merkez |  | STND. GEL. | DİĞER | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1250 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Tekirler Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Tekirler / Turgutlar |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 220000 | 220000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kaşıkçışeyhler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Kaşıkçışeyhler / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kumcuk Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Kumcuk / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 75000 | 75000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çubuk Seki Mh. I.Kat Asf. | Çubuk/Seki |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çamlıca Kyy I.Kat Asf.Kap. | Çamlıca/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Dağşeyhler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Dağşeyhler/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 134000 | 134000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Dağhacılar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Dağhacılar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 134500 | 134500 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Tepebaşı kyy. I.Kat Af.Kap. | Tepebaşı/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Karaardıç Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Karaardıç/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Susuz Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Susuz/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bulanık-Değirmenözü II.Kat Asf.Kap. | Bulanık/Değirmenözü |  | STND. GEL. | ASFALT | 115000 | 115000 | 0 | [7 empty] | 4.6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Nadas Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Nadas / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kızık Sarıkaya Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Taşlık/Kızık |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Sarıkaya/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Dereköy Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Dereköy / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 25000 | 25000 | 0 | [6 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Dereköy Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Dereköy / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 45000 | 45000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Konak Kyy I.Kat Asf.Kap. | Konak / Cazlar |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 5000 | 5000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Konak Kyy II.Kat Asf.Kap. | Konak / Cazlar |  | STND. GEL. | ASFALT | 10000 | 10000 | 0 | [7 empty] | 0.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Karaşeyhler Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Karaşeyhler / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Karaşeyhler / Kalemler | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Karaşeyhler Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Karaşeyhler / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 25000 | 25000 | 0 | [7 empty] | 2.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Karaşeyhler / Kalemler | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Mamatlar Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Mamatlar / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Aktepe Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Aktepe / Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 105000 | 105000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Avşar -Kayabaşı-Elemen Grup Yolu I.Kat Asf.Kap. | Avşar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Kayabaşı/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Elemen/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN |  | Çubuk Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Çubukköy/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Mamatlar Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Mamatlar/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Konak Cazlar Mh. I.Kat Asf.Kap. | Konak/Cazlar |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Madampaşa Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Madampaşa / İğneciler |  | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Hüsamettindere II.Kat Asf.Kap. | Hüsamettindere / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Bostancılar Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Bostancılar / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Uzunçam Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Uzunçam / Yalamalar |  | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Çamurluk Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Çamurluk / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Samat Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Samat / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Pelitözü Kyy.II.Kat.Asf.Kap. | Pelitözü / Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 70000 | 70000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gürçam Grup Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Gürçam/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Çepni Köyiçi I.Kat Asf.Kap. | Çepni/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 160000 | 160000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Tosunlar-Dereköy-Çağsak Kyy I.Kat Asf.Kap. | Tosunlar/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 450000 | 450000 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Dereköy/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Çağsak/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dodurga Köy içi I.Kat Asf.Kap. | Dodurga/Merkez |  | STND. GEL. | STABİLİZE | 46000 | 46000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Ek | BOLU | SEBEN |  | Kesenözü Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Kesenözü/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 101500 | 101500 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Haccağız Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Haccaağız/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 25000 | 25000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Karaağaç Kyy II.Kat Asf.Kap. | Karaağaç/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 125000 | 125000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Kuzgölcük Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Kuzgölcük/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | STABİLİZE | 44000 | 44000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Dereköy-Hamzabey Grup Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Dereköy/Merkez |  | STND. GEL. | ASFALT | 140000 | 140000 | 0 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | Kındıra/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Kemaller/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Örenköy/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
[5 empty] | Hamzabey/Merkez | [17 empty] | 100% | 100%
95 | [8 empty] | 6854086 | 6890964.91 | -36878.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 105.4 | 123 | 0 | 5 | 0 |  |  | 95 | 0 | 0
6470086
384000
158000
[7 empty] | ASFALT | 40 | 2525586 |  | Bitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 105.4 | 123 | 0 | 5 | 0
[7 empty] | STABLİZE | 47 | 4102500 |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON | 0 | 0 |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖPRÜ | 1 | 45000 |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MENFEZ | 4 | 51000 |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PARKE TAŞI | 3 | 130000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 105.4 | 123 | 0 | 5 | 0
[7 empty] | TOPLAM | 95 | 6854086
[9 empty] | Asfalt | KM | Stablize | KM | Köprü | Menfez | Muhtelif Köy Yol.Bak.Onr. | KM | Parke Taşı | m2
[8 empty] | Merkez | 33 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Dörtdivan | 3 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Gerede | 8 | 23 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5250
[8 empty] | Göynük | 11 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kıbrıscık | 2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Mengen | 13 | 29.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Mudurnu | 11 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Seben | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Yaniçağa | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOPLAM | 82 | 228.4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5250
[8 empty] | GENEL PRJ TOP | 90

## 2010 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2010 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Susuzkınık Köyü İçmesuyu | Susuzkınık / Merkez | 283 | TES.GELŞ. | SULU | 175000 | 175000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MERKEZ | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM |  | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GEREDE | Zeyneller Köyü İçmesuyu | Zeyneller / Kurtlar | 26 | TES.GELŞ. | SULU | 33000 | 15831 | 17169 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | GEREDE | Çalaman Köyü İçmesuyu | Çalaman/Yaman | 49 | TES.GELŞ. | SULU | 32000 | 38167 | -6167 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Kavacık Köyü İçmesuyu | Kavacık / Merkez | 26 | TES.GELŞ. | SULU | 60000 | 37835.62 | 22164.38 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Davutbeyli Köyü İçmesuyu | Davutbeyli / Kandak | 26 | TES.GELŞ. | SULU | 25000 | 23166 | 1834 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM | SULU | 55000 | 55000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | GEREDE | Sipahiler Köyü İçmesuyu Şebeke Yapımı | Sipahiler/Merkez | 38 | ONARIM |  |  |  | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | İPTAL 22.09.2011 tairh ve 172 sayılı Bolu Valiliği oluru ile ödeneği Yakakaya ahmetler içmesuyu projesine aktarılmıştır. | 1
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM |  |  |  | 0 | 100% | 100% | [5 empty] | İPTAL 22.09.2011 tairh ve 172 sayılı Bolu Valiliği oluru ile ödeneği Yakakaya ahmetler içmesuyu projesine aktarılmıştır. | 2
Y | BOLU | KIBRISCIK | Kökez Köyü İçmesuyu | Kökez / Merkez | 92 | TES.GELŞ. | SULU | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Akören-Bölükören Köyleri İçmesuyu | Akören / Merkez | 104 | TES.GELŞ. | SULU | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
|  |  |  | Bölükören / Merkez | [6 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  | 43 | ONARIM |  | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MENGEN | Akören-Bölükören Köyleri İçmesuyu | Akören / Merkez | 104 | TES.GELŞ. | SULU | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
|  |  |  | Bölükören / Merkez | [6 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | MENGEN | Köprübaşı Köyü İçmesuyu Tesisi | Köprübaşı/Merkez | 220 | TES.GELŞ. | SULU | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Elmacıkdere Köyü İçmesuyu | Elmacıkdere / Merkez | 77 | TES.GELŞ. | SULU | 70000 | 70000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Sarpıncık Köyü İçmesuyu | Sarpıncık / Ekincik | 73 | TES.GELŞ. | SULU | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Çavuşderesi Ky. İçmesuyu | Çavuşderesi / Merkez | 108 | TES.GELŞ. | SULU | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Güveytepe Köyü İçmesuyu | Güveytepe / Merkez | 130 | TES.GELŞ. | SULU | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Karamurat Köyü İçmesuyu | Karamurat / Merkez | 87 | TES.GELŞ. | SULU | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | MUDURNU | Samsaçavuş Köyü İçmesuyu | Samsaçavuş/Merkez | 214 | TES.GELŞ. | SULU | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | MUDURNU | Hacımusalar Köyü İçmesuyu | Hacımusalar/Merkez | 98 | TES.GELŞ. | SULU | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | MUDURNU | Çevreli Köyü İçmesuyu | Çevreli/Merkez | 112 | TES.GELŞ. | SULU | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | MUDURNU | İğneciler Köyü İçmesuyu | İğneciler/Merkez | 115 | TES.GELŞ. | SULU | 4000 | 4000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Çepni Köyü İçmesuyu İnş. | Çepni/Merkez | 97 | TES.GELŞ. | SULU | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Sarıyer Köyü İçmesuyu İnş. | Sarıyer/Merkez | 181 | TES.GELŞ. | SULU | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Keçikıran Köyü İçmesuyu İnş. | Keçikıran/Merkez | 56 | TES.GELŞ. | SULU | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü İçmesuyu | Kaşbıyıklar / Merkez | 39 | TES.GELŞ. | SUSUZ | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Susuz Köyü İçmesuyu | Susuz / Merkez | 203 | TES.GELŞ. | SULU | 95000 | 95000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Muhtelif Köy İçmesuları Bakım ve Onarım |  |  | ONARIM |  | 45000 | 45000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
29 | [7 empty] | 1225000 | 1189999.62 | 35000.38 |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29
|  |  |  | BİTEN NÜFUS | 2563
|  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
| Merkez | 1 | 1
| gerede | 5 | 2
| kıbrıscık | 1 | 0
| mengen | 3 | 1
| MUDURNU | 12 | 0
| seben | 2 | 0
| yeniçağa | 0 | 1
|  | 24 | 5

## 2010 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2010 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) J - K = L |  |  | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[21 empty] | Y | YENİ TESİS | SULU
[21 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[21 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ