## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2011
KÖYDES 2011 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2011 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 8 | 1 | 9 | 83 | 4 | 87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 91 | 5 | 96
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 8 | 1 | 9 | 83 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 | 96
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | D: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; D: İŞLERİN NİTELİĞİ; F: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | D: FOSSEPTİK KAPASİTESİ; E: BİREYSEL
| TESVİYE (Km) |  | E: 250 KİŞİLİK
| STABİLİZE (Km) |  | A: 3; B: 3; E: 500 KİŞİLİK
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 97; B: 97; E: 1000 KİŞİLİK
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 71.71; B: 71.71; E: 1500 KİŞİLİK
| BETON YOL (Km) |  | E: DİĞER
| PARKE (m2) |  | A: 30000; B: 31500; D: VİDANJÖR ALIMI
ONARIM (Km) | bar: B
TAŞ DUVAR (m3) | bar: B
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 2; B: 3
| MENFEZ (Adet) |  | A: 4; B: 6
BÜZ (Adet) | bar: B
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | A: 3; E: 3; F: 570; G: 3; K: 3; L: 570
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 5 |  | 2 | 7 | 1177 |  | 5 |  | 2 | 7 | 1177
| BAKIM ONARIM |  | E: 0; K: 0
| TOPLAM |  | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1747 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1747
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhat Denetim Müdür V.
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2011
2011 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ:BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 479108 | 135000 | 479108 | 43735 |  | 522843 | 0
| YOL |  | 9353034 |  | 9353034 | 62575 |  | 9415609 | 0
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERLERİ | 17386 |  | 17386 |  |  | 17386 | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | MÜŞAVİRLİK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 9849528 | 135000 | 9849528 | 106310 | 0 | 9955838 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
TAHAKKUKA BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU TAHAKKUKA BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri içi
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak ol

## 2011 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2011 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Nuhlar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Nuhlar/Merkez | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | Birinci Derece
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmendere Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Değirmendere/Evril | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İkinci Derece
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bağışlar Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Bağışlar/Kadılar | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeşilçele Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Yeşilçele/Merkez | 159 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bünüş Köy içi I.Kat Asfalt Kaplama | Bünüş/Merkez | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Örencik Köy İçi I.Kat Asfalt Kaplama | Örencik /Merkez | 386 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 144000 | 144000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölköy Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Gölköy/Hamidiye | 133 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Aydıncık Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Aydıncık/Merkez | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 144000 | 144000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tarakçı Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Tarakçı/Ferdinler | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Susuzkınık Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Susuzkınık/Merkez | 268 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 95687 | 95687 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Saçcılar Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Saçcılar/Merkez | 21 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 57130 | 57130 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniakcakavak Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yeniakcakavak/Merkez | 292 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 57130 | 57130 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniköy Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yeniköy/Merkez | 352 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 57130 | 57130 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakuplar Kyy II. Kat Asfalt Kaplama | Yakuplar /Merkez | 284 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 28565 | 28565 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Doğancı Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Doğancı/Merkez | 938 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 57130 | 57130 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ahmetler Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Ahmetler/Merkez | 161 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Güneyfelakettin Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Güneyfelakettin/Merkez | 88 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yenigeçitveren Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Yenigeçitveren/Merkez | 185 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | b
Y | BOLU | MERKEZ |  | Pelitcik Kyy.Kat Asfalt Kaplama | Pelitcik/Merkez | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bürnük Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Bürnük/Zahmanlar | 220 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tekke Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Tekke/Merkez | 105 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 468411 | 468411 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ericek Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Ericek /Merkez | 81 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Pirahmetler Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Pirahmetler/Merkez | 186 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çaygökpınar/Merkez | 576 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | b
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ketenler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Ketenler/Merkez | 44 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 120000 | 120000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yumrukaya Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yumrukaya/Merkez Yolçatı/Merkez | 1083 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeşilköy Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yeşilköy/Merkez | 443 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Göbüler/Merkez Süleler/Merkez Yalacık/Merkez | 405 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 201167 | 201167 | 0 | [7 empty] | 3.25 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Göbüler/Merkez Süleler/Merkez Yalacık/Merkez | 405 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 83700 | 83700 | 0 | [7 empty] | 1.35 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Bünüş Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Bünüş/Merkez | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 127525 | 127525 | 0 | [7 empty] | 2.06 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıovacık Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Aşağıovacık/Merkez Yukarıovacık/Merkez | 83 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaş Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Aktaş/Gölcük | 32 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaşkurtlar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Aktaşkurtlar/Bozkurt | 28 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 75000 | 75000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çalaman/Yaman | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Demircizopran Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Demircizopran/Merkez Demircizopran/Şükürler | 81 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 125000 | 125000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayörengüney Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Çayörengüney/Merkez | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çoğullu/Merkez Geçitler/Merkez | 256 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 75000 | 75000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Sofular Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Sofular/Değişler | 116 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Mircekiraz/Merkez Tatlar/Koçlar | 101 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Köyiçi Parke Taşı | Samat/Merkez | 526 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Köy İçi Parke Taşı | Göynükören/Merkez | 444 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 40000 | 40000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören Köy İçi Parke Taşı | Çayören/Merkez | 274 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 40000 | 40000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar Köy İçi Parke Taşı | Kazanlar/Merkez | 59 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aydınlar I.Kat Asfalt Kaplama | Aydınlar/Merkez | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çukurca Kyy. İstinat Duvarı | Çukurca/Mandıra | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TAŞ DUVAR | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller Köy yolu Menfez Yapımı | Zeyneller/Merkez | 13 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakı Köy Yolu Menfez Yapımı | Muratfakı/Merkez | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 20000 | 20000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Akçaşehir Köy Yolu Menfez Yapımı | Akçaşehir/Merkez Demircizopran/Merkez | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 20000 | 20000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Köy Yolu Köprü Genişletme | Çalaman/Merkez | 35 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | Birinci Derece | 50000 | 50000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Samat/Merkez | 526 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Kösreli Köy Yolu Menfez-Köprü Yapımı | Kösreli/Merkez | 33 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 30000 | 30000 | 0 | [9 empty] | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Köy içi Parke Taşı | Salur/Merkez | 100 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 40000 | 40000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | ONARIM |  | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE |  | Muratfakılar köyü Açık Kanal Yapımı | Muratfakılar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 14530 | 14530 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE |  | Mangallar Köyü Kapalı Kanal Yapımı | Mangallar / Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | Birinci Derece | 9060 | 9060 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE |  | Samat Köyü Köprü Ayağı Yapımı | Samat/Merkez |  | BAKIM ONARIM | KÖPRÜ | Birinci Derece | 3985 | 3985 | 0 | [10 empty] | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | GEREDE |  | Samat Köy İçi Parke Taşı | Samat/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 35000 | 35000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Güneycallıca Köyü 1. Kat Asfalt Kaplama | Güneyçallıca/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 670103 | 670103 | 0 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | [5 empty] | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Karacalar - Köstekler Kyy I.Kat Asf.Kap. | Karacalar/Merkez Köstekler /Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[12 empty] | 0 | [11 empty] | 100% | 100%
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kılavuzlar-Mustanlar Kyy II.Kat asf.Kap. | Kılavuzlar/Merkez Mustanlar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 253608 | 253608 | 0 | [7 empty] | 10.6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | DY.İlt. - Kozcağız Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Kozcağız/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Yeniköy Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Yeniköy/Merkez Yeniköy/Aydınlar |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler Grup Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Alanhimmetler/Merkez Bali/Merkez Dokumacılar/Merkez Kuzca/Merkez Kuzca/Çalkara | 240 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 180000 | 180000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kılkara Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Kılkara/Merkez | 83 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 90000 | 90000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveci Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Deveci/Merkez | 70 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 123000 | 123000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Kadısusuz Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Kadısusuz/Merkez Kuzgöl/Merkez Nazırlar/Merkez | 83 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | İlyaslar KyyI.Kat Asfalt Kaplama | İlyaslar/Merkez | 77 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Avşar Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Avşar/Merkez Kayabaşı/Merkez Elemen/Merkez Şahbazlar/Merkez Güneygökçesu/Merkez | 134 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Çorakmıtırlar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çorakmıtırlar/Merkez Çorakkadirler/Merkez | 97 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Hacıahmetler Kyy.Ikat Asfalt Kaplama | Hacıahmetler/Merkez | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | Birinci Derece | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | ONARIM |  | 32296 | 32296 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | ONARIM |  | 149568 | 149568 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dedeler Sırçalı Grup Kyy. II.Kat Asfalt | Dedeler/Merkez Sırçalı/Merkez | 258 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 303800 | 303800 | 0 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Munduşlar Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Munduşlar / Merkez | 142 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 210800 | 210800 | 0 | [7 empty] | 3.1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dolayüz Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Dolayüz/Merkez | 98 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 235600 | 235600 | 0 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Delice Kyy Stablize Kaplama | Delice/Bayramlı | 80 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | Birinci Derece | 9612 | 9612 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Samat Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Samat/Merkez | 538 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 372000 | 372000 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Pelitözü Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Pelitözü/Merkez | 180 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 266600 | 266600 | 0 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | İğneciler Kyy.Stablize Kaplama | İğneciler/Güney | 119 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | Birinci Derece | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gölcük Kyy. Stablize Kaplama | Gölcük/Harmanseki | 32 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | Birinci Derece | 5203 | 5203 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Yuva Köyü Yol Genişletme | Yuva/Merkez | 160 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | Birinci Derece | 97200 | 97200 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Yağma Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Yağma/Merkez | 58 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 86800 | 86800 | 0 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Dedeler Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Dedeler / Merkez | 37 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 131200 | 131200 | 0 | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Çeltikdere Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Çeltikdere/Merkez | 127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 102500 | 102500 | 0 | [7 empty] | 1.25 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Susuz Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Susuz/Çatak | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 83770 | 83770 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Bozyer Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Bozyer/Merkez | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | Birinci Derece | 47458 | 47458 | 0 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Muhtelif Köyler Kiliğt Parke Taşı Temin ve Yerine Koyma işi | Yukarıkuldan/Merkez Hamzabey/Merkez Kemaller/Merkez Kındıra/Merkez Örenköy/Merkez Dereköy/Merkez Çamlık/Merkez Adaköy/Merkez Akıncı / Merkez Şahnalar/ Merkez Doğancı / Merkez | 1267 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | Birinci Derece | 324341 | 324341 | 0 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
83 | [9 empty] | 9415609 | 9415609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31500 | 97 | 71.71 | 0 | 6 | 3 | 89 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | HAM YOL | 0 | 0 |  |  | Bitti | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31500 | 97 | 71.71 | 0 | 6 | 3
[7 empty] | TESVİYE | 0 | 0 |  |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ONARIM | 4 | 329064 |  |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | STABİLİZE | 3 | 18815 |  |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON YOL | 0 | 0 |  |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 7 | 569341 |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31500 | 97 | 71.71 | 0 | 6 | 3
[7 empty] | I.KAT ASFALT | 37 | 4881514
[7 empty] | II.KAT ASFALT | 27 | 3429300
[7 empty] | TAŞ DUVAR | 1 | 30000
[7 empty] | MENFEZ | 6 | 103590
[7 empty] | KÖPRÜ | 2 | 53985
[8 empty] | 87 | 9415609
[6 empty] | HAM YOL | KM | TESVİYE | KM | ONARIM | KM | STABİLİZE | KM | BETON YOL | KM | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | M2 | I.KAT ASFALT | KM | II.KAT ASFALT | KM | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[5 empty] | Merkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | p | Dörtdivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.66 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gerede | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10000 | 9 | 15.5 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 1
[5 empty] | Göynük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 10.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kıbrıscık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mudurnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Seben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.85 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Yaniçağa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 30000 | 37 | 97 | 27 | 71.71 | 1 | 4 | 1
[5 empty] | GENEL PRJ TOP | 83

## 2011 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2011 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | GEREDE | Mangallar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Mangallar/Merkez | 49 | TESİS GELİTİRME | SULU | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | GEREDE | Yakakaya Ahmetler Aydınlar Yeni Yerleşim yeri içmesuyu inşaatı | Yakakaya/Merkez Ahmetler/Merkez Aydınlar/Merkez | 454 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 100608 | 100608 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GEREDE | Muhtelif Köyler İçmesuyu Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | [11 empty] | İPTAL. 22.09.2011 tairh ve 172 sayılı Bolu Valiliği oluru ile ödeneği Yakakaya ahmetler içmesuyu projesine aktarılmıştır. | 2 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
EK | BOLU | GEREDE | Ertuğral Köyü İçmesuyu Bakım onarım | Ertuğral/Merkez | 55 | BAKIM ONARIM | SULU | 3735 | 3735 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Kökez Köyü Bağışlar Mahallesi İçm.İnş. | Kökez/Bağışlar | 30 | TESİS GELİTİRME | SULU | 43500 | 43500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Köprübaşı Köyü İçmesuyu İnşaatı | Köprübaşı/Merkez | 200 | TESİS GELİTİRME | SULU | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Banaz Köyü İçmesuyu İnşaatı | Banaz/Gülüstan | 23 | TESİS GELİTİRME | SULU | 55000 | 55000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Gözecik Köyü İçmesuyu İnşaatı | Gözecik/Merkez | 18 | TESİS GELİTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Yazılar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Yazılar/Merkez | 231 | TESİS GELİTİRME | SULU | 142500 | 142500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Kilözü Köyü İçmesuyu İnşaatı | Kilözü/Merkez | 205 | TESİS GELİTİRME | SULU | 142500 | 142500 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
10 |  |  |  |  | 1265 |  |  | 657843 |  | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1265
|  |  |  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
Merkez
|  |  | gerede | 2 | 1
|  |  | kıbrıscık | 1 | 0
|  |  | mengen | 3 | 0
|  |  | MUDURNU | 2 | 0
|  |  | TOPLAM | 8 | 1

## 2011 SULAMA ALT DAĞ.
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ

## SUSUZ ÜNİTELER
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2011 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)