## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2012
KÖYDES 2012 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2012 TARİHİ İTİBARIYLA)
PP | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 16 | 0 | 16 | 50 |  | 50 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 67 | 0 | 67
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 0; C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 16 | 0 | 16 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 0 | 67
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 4; B: 4; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 35; B: 35; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad); E: 3; F: 6; G: 209
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 74.7; B: 74.7; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 9000; B: 9000; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | A: 3.5; B: 3.5; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 1; B: 1; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 4 | 4 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
BÜZ (Adet) | bar: B to K
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | E: 0; K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | A: 1; E: 1; F: 32; G: 1; K: 1; L: 32
| BAKIM ONARIM |  | 11 |  | 5 |  | 16 | 1179 | 10 | 844 | 5 | 304 | 16 | 1179
| TOPLAM |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1211 | 11 | 844 | 5 | 304 | 17 | 1211
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Md.
İŞ TELEFONU | 0374 2703580/205
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2012
2012 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 870100 | 10790 | 870100 |  |  | 870100 | 0
| YOL |  | 4062600 | 20281 | 4062600 |  |  | 4062600 | 0
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU |  | 102900 |  | 102900 |  |  | 102900 | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 9400 |  | 9400 |  |  | 9400 | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 5045000 | 31071 | 5045000 | 0 | 0 | 5045000 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri içi
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak ol

## 2012 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2012 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Berk Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 715 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 192000 | 192000 | 192000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Mesciçele Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölcük Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Çobankaya | 205 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ahmetler Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 157 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ulumescit Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yenicepınar Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Çorak | 96 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Vakıfgeçitveren Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 545 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 589 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakabayat Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 239 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Sultanköyü Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 367 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gövem Köyü Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 92 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Doğancı Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 882 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yolçatı Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 348 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Semerciler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 36 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Saraycık Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 351 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Ömerpaşalar-Gücükler Kyy. II.Kat Asf.Kap. | Merkez | 305 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 149000 | 149000 | 149000 | 0 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 67 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 95 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Demirler Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 61 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 31 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yakakaya Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 93 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ertuğrul Kyy.II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 59 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağdemirciler Kyy.I.Kat Asf.Kap. | Merkez | 67 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Köyü Köprü Onarımı | Merkez | 35 | BAKIM ONARIM | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Sofular Arası menfez yapımı | Merkez | 320 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur-Havullu Araası Menfez Yapımı | Merkez | 320 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar Köyü V Kanal Yapımı | Merkez | 67 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Köyü V Kanal Yapımı | Merkez | 540 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 203600 | 203600 | 203600 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bölücekova-Himmetoğlu II.Kat Asf.Kap. | Merkez | 282 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Narzanlar Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 162 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Hasanlar Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 321 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bekirfakılar-Alan Kyy. II.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 194 | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kökez Kyy Stablize Kaplama | Bağışlar | 29 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveören Kyy. Stablize Kaplama | Merkez | 196 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveci Kyy genişletme | Merkez | 71 | BAKIM ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 3.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Geriş Köy içi Parke Taşı | Merkez | 122 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  |  | Kızık | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1750 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Banaz Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez/Körüstan | 58 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Akçakoca Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Karandı | 38 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Düzağaç Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez/Bayraktarlar/Cünütler/Hatipler/Kadıoğlu/Kılavuzlar/Müşirler | 145 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Çayköy Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Çamyurdu Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 260 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 159000 | 159000 | 159000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Ekinören Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 109 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 159000 | 159000 | 159000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Karşıköy Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 212000 | 212000 | 212000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Hoçaş Kyy.I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Kozyaka Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Merkez | 22 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Şahnalar -Saray Köy içi Parke Taşı | Merkez | 300 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 124000 | 113209.2 | 124000 | 10790.8 | [5 empty] | 5500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
50 | [9 empty] | 4062600 | 4051809.2 | 4062600 | 10790.8 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 9000 | 35 | 74.7 | 0 | 4 | 1 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | TESVİYE | ONARIM | STABLİZE | BETON YOL | PARKE | I.KAT | II.KAT | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[7 empty] | HAM YOL | 0 | 0 |  |  | Bitti | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 9000 | 35 | 74.7 | 0 | 4 | 1
[7 empty] | TESVİYE | 0 | 0 |  |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ONARIM | 1 | 10000 |  |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | STABİLİZE | 5 | 343600 |  |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON YOL | 0 | 0 |  |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 3 | 184000 |  |  | TOPLAM | 0 | 3.5 | 4 | 0 | 9000 | 35 | 74.7 | 0 | 4 | 1
[7 empty] | I.KAT ASFALT | 15 | 1751000
[7 empty] | II.KAT ASFALT | 21 | 1684000
[7 empty] | TAŞ DUVAR | 0 | 0
[7 empty] | MENFEZ | 4 | 80000
[7 empty] | KÖPRÜ | 1 | 10000
[8 empty] | 50 | 4062600
[6 empty] | HAM YOL | KM | TESVİYE | KM | ONARIM | KM | STABİLİZE | KM | BETON YOL | KM | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | M2 | I.KAT ASFALT | KM | II.KAT ASFALT | KM | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[5 empty] | Merkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.5 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | p | Dörtdivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gerede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 4 | 1
[5 empty] | Göynük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kıbrıscık | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mudurnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Seben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Yaniçağa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9000 | 15 | 35 | 21 | 74.7 | 0 | 4 | 1
[5 empty] | GENEL PRJ TOP | 50

## 2012 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2012 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | GEREDE | Havullu Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 143 | BAKIM ONARIM | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | GEREDE | Mukamlar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 31 | BAKIM ONARIM | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GEREDE | Aktaşkurtlar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 59 | BAKIM ONARIM | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Arıkçayırı Köyü İçmesuyu İnşaatı | Dere | 41 | BAKIM ONARIM | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Sünnet Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 82 | BAKIM ONARIM | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Grup İçmesuyu İnşaatı | Karacaören | 90 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif İçmesuyu Bak ve Onr. | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM | SULU | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MENGEN | Çukurca Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez/Bayramoğlu | 34 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif İçmesuyu Bak ve Onr. | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM |  | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MUDURNU | Avdullar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 239 | BAKIM ONARIM | SULU | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Sarpuncuk Köyü İçmesuyu İnşaatı | Hacınebiler | 32 | TESİS GELİTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Çepni Köyü İçmesuyu İnşaatı | Aşağı | 122 | BAKIM ONARIM | SULU | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Karşıköy İçmesuyu İnşaatı | Merkez | 27 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü İçmesuyu İnşaatı | Muslar | 13 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.01.2013 Tarih ve 90 sayılı oluru ile düzeltilmiştir. BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Muhtelif İçmesuyu Bak ve Onr. | Muhtelif |  | BAKIM ONARIM |  | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Hamzabey Köyü İçmesuyu depo bakım ve onarımı | Hamzabey | 108 | BAKIM ONARIM |  | 10790.08 | 10790.08 | 10790.08 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
16 |  |  |  |  | 1021 |  |  | 880890.08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1008
|  |  |  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
Merkez
|  |  | gerede | 3 | 0
|  |  | GÖYNÜK | 2 | 0
|  |  | kıbrıscık | 1 | 3
|  |  | mengen | 1 | 1
|  |  | MUDURNU | 4 | 0
|  |  | SEBEN | 1 | 1
|  |  | TOPLAM | 11 | 4

## 2012 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2012 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2012 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2012 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MENGEN | Karaishak-Kuzgöl-Alibeyler Foseptik Yapımı | Karaishak/ Kuzgöl/ Alibeyler/ Ağalar/ Çorakkadirler/ Yumrutaş | 209 | YENİ TESİS | SIZDIRMALI | 102900 | 102900 | 102900 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ

## SUSUZ ÜNİTELER 2012
31/12/2011 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2012 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2012
31/12/2011 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ