## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2013
KÖYDES 2013 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2013 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 47 |  | 47 | 94 | 0 | 94 | 0 |  | 0 | 14 |  | 14 | 155 | 0 | 155
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | A: 0; C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 0; C: 0; F: 0; G: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 47 | 0 | 47 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 155 | 0 | 155
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 11; B: 11; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 87.6; B: 87.6; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | 40 | 40 | SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 14 | 14 | 1330 | 2 | 54 |  | 10
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 31700; B: 31700; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | A: 25; B: 25; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 43.88; B: 43.88; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 2; B: 2; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 2 | 2 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  |  | 30 |  | 2 | 32 | 5506 | 25 |  | 1 |  | 26 | 5506
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 13 |  | 2 | 15 | 2029 | 4 |  | 3 |  | 7 | 2104
| BAKIM ONARIM |  | B: 10; D: 7; E: 17; F: 4241; G: 4; K: 4; L: 2627
| TOPLAM |  | 0 | 53 | 0 | 11 | 64 | 11776 | 33 | 0 | 4 | 0 | 37 | 10237
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | C: 1; F: 1; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Md.
İŞ TELEFONU | 0374 2703580/205
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2013
2013 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 2202240 |  | 2202240 |  | 2202240 | 2202240 | 0
| YOL |  | 5988940 |  | 5988940 |  | 5988940 | 5988940 | 0
| SULAMA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ATIKSU |  | 391000 |  | 391000 |  | 391000 | 391000 | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 45820 |  | 45820 |  |  | 45820 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 8628000 | 0 | 8628000 | 0 | 8582180 | 8628000 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2013 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2013 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Sacçılar Köyü Iğdır Mah. İçmesuyu | Saçcılar/Iğdır | 24 | BAKIM ONARIM | SULU | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MERKEZ | Tarakçı Köyü İçmesuyu | Tarakçı/Merkez | 300 | BAKIM ONARIM | SULU | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | MERKEZ | Bünüş Köyü İçmesuyu | Bünüş/Merkez | 64 | BAKIM ONARIM | SULU | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | MERKEZ | Bağışlar Köyü Kadılar Mah. İçmesuyu | Bağışlar/Kadı | 62 | BAKIM ONARIM | SULU | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Değirmenbeli Köyü İçmesuyu | Değirmenbeli/Arap/Çilingirler | 99 | BAKIM ONARIM | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Bahçeköy köyü Kahyalar Mh. İçmesuyu | Bağışlar/Kahyalar | 209 | BAKIM ONARIM | SULU | 61000 | 61000 | 61000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Kuzfındık Köyü İçmesuyu | Kuzfındık/Merkez | 93 | TESİS GELİTİRME | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Gövem Köyü Hanyeri Mah.İçmesuyu | Gövem/Hanyeri | 27 | TESİS GELİTİRME | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Sazakşeyhler Köyü İçmesuyu | Sazaşeyhler/Merkez | 125 | TESİS GELİTİRME | SULU | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Saraycık Köyü İçmesuyu | Saraycık/Merkez | 541 | YENİ TESİS | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Vakıfgeçitveren Köyü İçmesuyu | Vakıfgeçitveren | 549 | BAKIM ONARIM | SULU | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Rüzgarlar-Kırha Köyü İçmesuyu | Rüzgarlar/Merkez Kırha/Merkez | 330 | TESİS GELİTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Sultanbeyköyü İçmesuyu | Sultanbey/Merkez | 488 | BAKIM ONARIM | SULU | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Işıklar-Aydıncık Köyü İçmesuyu | Işıklar/ Möerkez Aydıncık/Merkez | 332 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ | Pirahmetler Köyü İçmesuyu | Pirahmetler/Merkez | 279 | BAKIM ONARIM | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Ahmetler-Aydınlar-Yakakaya içmesuyu | Ahmetler/Aydınlar/Yakakaya | 543 | YENİ TESİS | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Akçabey -Doğancılar Mh. Su deposu yap. | Akçabey/Doğancılar | 34 | YENİ TESİS | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü İçmesuyu | Yeşilvadi/Merkez | 120 | YENİ TESİS | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE | Mangallar köyü su deposu tamiratı | Mangallar/Merkez | 130 | YENİ TESİS | SULU | 10000 | 15000 | 15000 | -5000 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Aşakınık Köyü İçmesuyu | Aşağıkınık/Merkez | 214 | TESİS GELİTİRME | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Değirmenözü Köyü İçmesuyu | Değirmenözü/Merkez | 143 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Gökçesaray Arabacılar Köyü İçmesuyu | Gökçesaray/Arabacılar | 48 | TESİS GELİTİRME | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Güneyçallıca Köyü İçmesuyu | Güneyçallıca/Merkez | 155 | TESİS GELİTİRME | SULU | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Yukarıkınık Köyü İçmesuyu | Yukarıkınık/Merkez | 212 | TESİS GELİTİRME | SULU | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK | Çaylakköyü İçmesuyu | Çayulakköy/Merkez | 191 | TESİS GELİTİRME | SULU | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Yazıcı köyü içmesuyu | Yazıcı/Merkez |  | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | 23.09.2013 Tarih ve 6421 sayılı onay ile 6.375 TL ödenek Köyyollarına aktarılmıştır. | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Kılkara Köyü İçmesuyu | Kılkara/Merkez | 85 | BAKIM ONARIM | SULU | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Belen Köyü İçmesuyu | Belen/Merkez | 173 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif İçmesuyu Bakım ve onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM |  | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif İçmesuyu Bakım ve onarım | Alanhimmetler/Alemdar/Geriş/Kılkara/Kızık/Sarıkaya/Kızılcaören/Kökez/Bağışlar/Köseler/Nadas/Taşlık/Yazıca | 1221 | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MENGEN | Çukurca Köyü İçmesuyu | Çukurca/Merkez | 84 | YENİ TESİS | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Karaishak Köyü İçmesuyu | Karaishak/Merkez | 79 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Çayköy Köyü İçmesuyu | Çayköy/Merkez | 130 | YENİ TESİS | SULU | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Arak Köyü İçmesuyu | Arak/Merkez | 70 | YENİ TESİS | SULU | 86000 | 86000 | 86000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Çubuk Köyü İçmesuyu | Çubuk/Merkez | 240 | YENİ TESİS | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Alibeyler Köyü İçmesuyu | Alibeyler/Kösekadılar | 26 | TESİS GELİTİRME | SULU | 74100 | 74100 | 74100 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Akçakoca Köyü içmesuyu | Akçakoca/Merkez | 145 | YENİ TESİS | SULU | 127140 | 127140 | 127140 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Babahızır Köyü İçmesuyu | Babahızır/Merkez | 212 | TESİS GELİTİRME | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif İçmesuyu Bakım ve onarım |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MUDURNU | Dolayüz Köyü İçmesuyu | Dolayüz/Merkez/Dere | 223 | TESİS GELİTİRME | SULU | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU | Ortaköy Köyü İçmesuyu | Ortaköy/Merkez | 248 | TESİS GELİTİRME | SULU | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Nimetli Köyü İçmesuyu | Nimetli/Bekirfakılar | 18 | YENİ TESİS | SULU | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Adaköy İçmesuyu Yapımı | Adaköy/Merkez | 149 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Sarayköy Köyü İçmesuyu Yapımı | Sarayköy/Merkez | 205 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Şahnalar Köyü İçmesuyu Yapımı | Şahnalar/Merkez | 257 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Kemaller Köyü İçmesuyu Yapımı | Kemaller/Merkez | 169 | YENİ TESİS | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Klorlama Cihazı Alımı | Adaköy/Aşağıkuldan/Akıncılar/Çamlık/Dereköy/Doğancı/Eskiçağa/Gölbaşı/Hamzabey/Kemaller/Kındıra/Örenköy/Sarayköy/Şahnalar/Yamanlar/Yukarıkuldan | 2610 | YENİ TESİS | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
47 |  |  |  |  | 11656 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 11656
|  |  |  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
|  |  | Merkez | 15 | 0
|  |  | gerede | 4 | 0
|  |  | GÖYNÜK | 6 | 0
|  |  | kıbrıscık | 3 | 2
|  |  | mengen | 8 | 1
|  |  | MUDURNU | 2 | 0
|  |  | SEBEN | 1 | 0
|  |  | YENİÇAĞA | 5 | 0
|  |  | TOPLAM | 44 | 3

## 2013 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2013 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yenigüney Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yenigüney/Kayı | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çanakçılar Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Çanakçılar/Merkez | 127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yayladınlar Kyy Parke Taşı Döşeme | Yayladınlar/Merkez | 68 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [5 empty] | 2500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM | KÖY İÇİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kındıra Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Kındıra/Merkez | 781 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | DİĞER | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Musluklar Kyy ı.Kat Asfalt Kaplama | Musluklar/Merkez | 385 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniköy Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yeniköy/Merkez | 361 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniçaydurt Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yeniçaydurt/Merkez | 477 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tpardıç Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Topardıç/Merkez | 142 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Mesciler Kyy ı.Kat Asfalt Kaplama | Mesciler/Emen | 243 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Hamzabey Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Hamzabey/Merkez | 566 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölköy Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Gölköy/Merkez | 1224 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakuplar Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yakuplar/Merkez | 299 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Hıdırşeyhler Taşoluk Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Hıdırşeyhler/Taşoluk | 404 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Örencik Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Örencik/Merkez | 494 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Fasıl Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Fasıl/Merkez | 156 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Alıçören Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Alıçören/Merkez | 757 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Karamanlar Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Karamanlar/Merkez | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kırha Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Kırha/Merkez | 106 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kolköy Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Kolköy/Merkez | 72 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Oğuldoruk Tatlar Grp Kyy II.Kat Asf Kap. | Oğuldoruk/Tatlar | 551 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Piroğlu Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Piroğlu/Merkez | 124 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Avdan Kyy II.Kat asfalt Kaplama | Avdan/Merkez | 45 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gövem Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Gövem/Merkez | 166 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler-Softalar Kyy ı.Kat Asfalt Kaplama | Softalar/Merkez | 36 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [11 empty] | Bolu Valilğinin 03.07.2013 Tarih ve 4443 Sayılı olurları il iptal edilerek Ödenekleri Ek projelere aktarılmıştır. | [6 empty] | İPTAL
| BOLU | DÖRTDİVAN |  | Sorkun Kyy I.Kat asfalt Kaplama | Sorkun/Merkez | 190 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [18 empty] | İPTAL
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Sorkun Köy içi I.Kat asfalt Kaplama | Sorkun/Merkez | 190 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | KÖY İÇİ | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler-Softalar Kyy ı.Kat Asfalt Kaplama | Softalar/Merkez | 36 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Adaköy Köy İçi I.Kat Asfalt Kaplama | Adaköy/Merkez | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | KÖY İÇİ | 32000 | 32000 | 20000 | 12000 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Bünüş -Cemaller Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Cemaller/Merkez | 253 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 5000 | 7000 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Ulumezarlık Kyy I.Kat Sathi Kaplama | Ulumezarlık/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağı Ovacık Kyy I.Kat Asf.Kaplama | AşağıOvacık/Merkez | 77 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 129000 | 129000 | 129000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy-Üçpınar Kyy.I.Kat Asf.Kap | Yazıköy/Üçpınar | 64 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | S.Urgancılar-Urgancılar Kyy.I.Kat Asf.Kap. | S.Urgancılar/Urgancılar | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Balcılar-Öte Mhy I.Kat Asf.Kaplama | Balcılar/Öte | 17 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ertuğrul-Yoğurtlu Mhy I.Kat Asf Kaplama | Ertuğrul/Yoğurtlu | 24 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakı-Tatlar Kyy Menfez Yapımı | Muratfakı/Tatlar | 99 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 5075 | 5075 | -2075 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Birinci Afşar köyü Menfez yapımı | Birinciafşar/Merkez | 43 | BAKIM ONARIM | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 10148 | 10148 | -3148 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Samat köyü istinat duvarı | Samat/Merkez | 540 | BAKIM ONARIM | TAŞ DUVAR | BİRİNCİ DERECE | 8500 | 15056 | 15056 | -6556 | [8 empty] | 17.33 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur köyü istinat duvarı | Salur/Merkez | 208 | BAKIM ONARIM | TAŞ DUVAR | BİRİNCİ DERECE | 3500 | 5069 | 5069 | -1569 | [8 empty] | 10.35 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Enseller Köyü istinat duvarı | Enseller/Merkez | 53 | BAKIM ONARIM | TAŞ DUVAR | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 8387 | 8387 | -2387 | [8 empty] | 16.2 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Bahçedere Köyü Köprü yapımı | Bahçedere/Merkez | 66 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 115528 | 115528 | -35528 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayörengüney kyy parke taşı yapımı | Çayörengüney/Merkez | 135 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören Kyy parke taşı yapımı | Çayören/Merkez | 256 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıörenbaşı kyy parke taşı yapımı | Aşağıörenbaşı/Merkez | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ibrıcak Köyü parke taşı yapımı | Ibrıcak/Merkez | 453 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Ayvatlar Mh. Parke Taşı yap. | Göynükören/Ayvatlar | 260 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler köyü Parke Taşı yapımı | Yelkenler/Merkez | 131 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Halaçlar köyü parke taşı yapımı | Halaçlar/Merkez | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Kürkçüler Köyü Parke taşı yapımı | Kürkçüler/Merkez | 142 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz köyü parke taşı yapımı | Mircekiraz/Merkez | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Salur köyü parke taşı yapımı | Salur/Merkez | 208 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Kavacık Köyü parke taşı yapımı | Kavacık/Merkez | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Geçitler Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Geçitler/Merkez | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | A.Örenbaşı kyy-Y.Örenbaşı Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Aşağıörenbaşı/Merkez Yukarı Örenbaşı/Merkez | 137 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Kyy II.Kat Asfalt Kaplama | Çoğullu/Merkez | 168 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Köyü Parke Taşı Yapımı | Çoğullu/Merkez | 168 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Havullu Köyü Parke Taşı Yapımı | Havullu/Merkez | 150 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Balcılar Köyü Köprü Yapımı | Balcılar/Merkez | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köyyolları Bakım ve Onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Karacalar Kyy I.Kat Asf.Kap. | Karacalar/Merkez | 147 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 3.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Memeceler Kyy I.Kat Asf.Kap. | Memeceler/Merkez | 180 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Ekinciler Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Ekinciler/Merkez | 227 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Narzanlar Boyacılar Kyy I.Kat Asf.Kap. | Narzanlar/Boyacılar | 385 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | [6 empty] | 4.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Umurlar Kyy I.Kat Asf.Kap. | Umurlar/Merkez | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Dedeler Kyy I.Kat Asf.Kap. | Dedeler/Merkez | 502 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Yeşilyazı Kyy. I.Kat Asf.Kap. | Yeşilyazı/Merkez | 84 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Narzanlar Kyy Bakım onarımı | Narzanlar/Merkez | 163 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler Kyy Rotmiks Yama yap. | Alanhimmetler/Merkez | 583 | BAKIM ONARIM | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 21 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveören Köyü Parke Taşı yapımı | Deveören/Merkez | 181 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım |  |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 27875 | 27875 | 27875 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 23.09.2013 Taih ve 6421 Sayılı olur ile 16.375 TL İçmesularından aktarılmıştır.
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler-Bali-Borucak-Dokumacılar-Geriş-Belen-Kuzca-Çalkara Kyy Bakım ve Onarımı | Alanhimmetler/Bali/Borucak/Dokumacılar/Geriş/Belen/Kuzca/Çalkara | 603 | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 11 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 65055 | 65055 | 65055 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 02.12.2013 tarih ve 8065 sayılı olur ile 10.000 TL içmesularına aktarılmıştır. BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Banaz Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Banaz/Merkez | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Çayköy Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Çayköy/Merkez | 73 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Düzağaç Kyy I.Kat asfalt Kaplama | Düzağaç/Merkez | 155 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Başyellice Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Başyellice/Merkez | 176 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | [6 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Babahızır Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Babahızır/Akbük | 27 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Hacıahmetler Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Hacıahmetler/Merkez | 182 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Banaz Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Banaz/Merkez Banaz/Gülistan | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Muhtelif köyler |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 101760 | 101760 | 101760 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Kyy. I.Kat Asf.Kaplama | Tavşansuyu/Sığırlık | 281 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 127250 | 127250 | 127250 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Karamurat Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Karamurat/Merkez/Alaçam/Tatarlar/Yarbaşı | 388 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dereçetinören Kyy I.Kat Asf.Kaplama | Dereçtinören/Dereköy | 149 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MUDURNU |  | Çepni Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Çepni/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Delice Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Delice/Merkez | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 299000 | 299000 | 299000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| BOLU | MUDURNU |  |  | Tekirler/Merkez Gölcük/Merkez | 136 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 14.01.2014 Tarih ve 2014/02 Sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.Ödeneği Sarpıncık Köyü I.Kat Asfalt kap. Projesine aktarılmıştır.
EK | BOLU | MUDURNU |  | Sarpıncık Köyü I.Kat Asfalt Kaplama | Sarpıncık/Merkez | 164 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Alpağut Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Alpağut/Merkez | 120 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Karaağaç Köyü Parke Taşı Yapımı | Karaağaç/Merkez | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Yağma Köyü Parke Taşı Yapımı | Yağma/Merkez | 88 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | [5 empty] | 1300 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Hoçaş Köyü Parke Taşı Yapımı | Hoçaş/Merkez | 109 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Nimetli Köyü Parke Taşı Yapımı | Nimetli/Merkez | 98 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Alpağut Köyü Parke Taşı Yapımı | Alpağut/Merkez | 120 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım | Muhtelif köy yolları Bakım ve onarım |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Kilitli Parke Taşı Yapımı | Kemaller/Aşağı Kuldan/Yukarı Kuldan |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 143000 | 143000 | 143000 | 0 | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
88 | [9 empty] | 5988940 | 6040203 | 6021203 | -32263 | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 31700 | 87.6 | 40 | 43.88 | 2 | 2
GEREDE İLÇEMİZ YETMEYEN ÖDENEKTEN KENDİ BÜTÇESİNDEN BİTİRMİŞTİR. | [13 empty] | 0 | 0 | 25 | 11 | 0 | 31700 | 87.6 | 40 | 43.88 | 2 |  | 9400 | 9400 | 94 |  |  | 94
[13 empty] | TESVİYE | ONARIM | STABLİZE | BETON YOL | PARKE | I.KAT | II.KAT | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[7 empty] | HAM YOL | 0 | 0 |  |  | Bitti | 0 | 25 | 11 | 0 | 31700 | 87.6 | 40 | 43.88 | 2 | 2
[7 empty] | TESVİYE | 0 | 0 |  |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ONARIM | 0 | 0 |  |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | STABİLİZE | 9 | 547690 |  |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON YOL | 0 | 0 |  |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 21 | 519000 |  |  | TOPLAM | 0 | 25 | 11 | 0 | 31700 | 87.6 | 40 | 43.88 | 2 | 2
[7 empty] | I.KAT ASFALT | 46 | 3971250
[7 empty] | II.KAT ASFALT | 14 | 788000
[7 empty] | TAŞ DUVAR | 3 | 18000
[7 empty] | MENFEZ | 2 | 10000
[7 empty] | KÖPRÜ | 2 | 135000
[8 empty] | 97 | 5988940
[6 empty] | HAM YOL | KM | TESVİYE | KM | ONARIM | KM | STABİLİZE | KM | BETON YOL | KM | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | M2 | I.KAT ASFALT | KM | II.KAT ASFALT | KM | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 11 | 17 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13200 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4000 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 21 | 31700 | 39 | 70.4 | 14 | 40 | 3 | 2 | 2
89

## 2013 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | SEBEN | Yuva Köyü | Yuva/Merkez |  | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | [15 empty] | İPTAL | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2013 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2013 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | SEBEN | Nimetli Köyü Kanalizasyon inşaatı | Nimetli/Merkez | 130 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | SEBEN | Güneyce Köyü Kanalizasyon İnşaatı | Güneyce/Merkez | 172 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 68000 | 68000 | 68000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GEREDE | Akçabey Köyü Foseptik Yapımı | Akçabey/Doğancılar | 63 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | SIZDIRMASIZ
Y | BOLU | GEREDE | Örencik Köyü Foseptik Yapımı | Örencik/Baltacılar | 65 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Tatlar Köyü Foseptik Yapımı | Tatlar/Merkez | 72 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Kapaklı Köyü Foseptik Yapımı | Kapaklı / Merkez | 138 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Çukurca Köyü Foseptik Yapımı | Çukurca/Merkez | 79 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Ortaca Köyü Foseptik Yapımı | Ortaca/Merkez | 172 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Beşkonak Köyü Foseptik Yapımı | Beşkonak/Merkez | 97 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Sipahiler Köyü Foseptik Yapımı | Sipahiler/Merkez | 65 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | İmamlar Köyü Foseptik Yapımı | İmamlar/Merkez | 85 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE | Kayızopran Köyü Foseptik Yapımı | Kayızopran/Merkez | 62 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Kayalıdere Köyü Foseptik Yapımı | Kayalıdere/Merkez | 142 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 58000 | 58000 | 58000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Memeceler ve Arızlar Köyü Foseptik Yapımı | Memeceler/Arızlar | 180 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[8 empty] | 391000 | [8 empty] | 14
[5 empty] | 1522 |  |  | 782000 | 391000 | 391000 | 0 | [5 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
1522

## SUSUZ ÜNİTELER 2013
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2013 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2013
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ