## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2014
KÖYDES 2014 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU 31.12.2014 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 16 | 0 | 16 | 55 | 0 | 55 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 73 | 0 | 73
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | A: 0; B: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | B: 0; C: 0; F: 0; H: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 16 | 0 | 16 | 55 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | 73
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 90; B: 90; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | 20.2 | 20.2 | SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 1 | 2 | 155 | 5 | 194
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 11300; B: 11300; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 1 | 1 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | A: 2; F: 336
| TESİS GELİŞTİRME |  | A: 23; D: 1; F: 3939; G: 28; I: 3; K: 5060; L: 5060
| BAKIM ONARIM |  | A: 24; F: 3686
| TOPLAM |  | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7961 | 28 | 0 | 3 | 0 | 5060 | 5060
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | C: 1; F: 1; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Md.
İŞ TELEFONU | 0374 2703580/205
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## ÖDENEK TAKİP-2014
2014 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 857355 |  | 857355 |  |  | 857355 | 0
| YOL |  | 4999204 |  | 4999204 |  |  | 4999204 | 0
| SULAMA |  | 15900 |  | 15900 |  |  | 15900 | 0
| ATIKSU |  | 20034 |  | 20034 |  |  | 20034 | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | [6 empty] | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | 75474 |  | 75474 |  |  | 75474 | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 5967967 |  |  |  |  | 5967967
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2014 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Işıklar -Tekke Grup Yolu | Işıklar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Vakıfgeçitveren Kyy I.Kat Asf.Kap. | Vakıfgeçitveren/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeşilçele Kyy I.Kat Asf.Kap. | Yeşilçele/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM | KÖY İÇİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Saçcılar Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Saçcılar Kyy. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100449 | 100449 | 100449 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | DİĞER | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Aşağıçamlı Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Aşağıçamlı/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yuva Köyiçi I.Kat Asfalt Kaplama | Yuva/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yenisefa Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Yenisefa/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çanakçılar Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Çanakçılar /Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi Kyy II.Kat. Asfalt Kap. | Değirmenderesi/ Evril |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Müstakimler Kyy II.Kat.Asfalt Kap. | Müstakimler /Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tokmaklar Kyy II.Kat.Asfalt Kap. | Tokmaklar/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bahçeköy Kyy II.Kat.Asfalt Kap. | Bahçeköy /Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Sorkun Kyy I.Kat Asf.Kap. | Sorkun/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Göbüler-Softalar Kyy I.Asfalt Kap. | Göbüler/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Ulumezarlı Kyy I.Asfalt Kap. | Ulumezarlı/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Doğancılar Kyy I.Asfalt Kap. | Doğancılar/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 32148 | 32148 | 32148 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ankara yolu-Ümitköy Kyy I.Kat Asf.Kap. | Ümitköy/Gerede |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy Afatlar Mah.Ümitköy Kyy Asf.Kap. | Yazıköy/Gerede |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Dunsunfaki-Süller Toklar Kyy Asf. Kap. | Dursunfaki-Süller/Gerede |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | [7 empty] | 5.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Demirler Köyü Köy İçi Parke taşı | Demirciler Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 3000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ortaca Köyü Köy İçi Parke taşı | Ortaca Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Havullu Köyü Merkez Mah.Köy içi Parke taşı | Havullu Köyü/ Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar Köyü Köy içi Parke Taşı | Karapazar köyü/ Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Nuhören Köyü Köy İçi Parke Taşı | Nuhören Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yeşilvadi Köyü Köy İçi Parke Taşı | Yeşilvadi Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Ahmetler Köyü köy içi parke taşı | Ahmetler Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Ayvatlar Mahallesi parke taşı | Göynükören Ayvatlar Mah./Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıkara Köyü köy içi parke taşı | Yazıkara Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Geçitler Köyü parke taşı | Geçitler Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yenipınar Köyü köy içi parke taşı | Yenipınar Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | S.Urgancılar Köyü köy içi parke taşı | S.Urgancılar Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Akçabey Köyü köy içi parke taşı | Akçabey Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Çalışlar Köyü köy içi parke taşı | Çalışlari Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar Köyü Emirler Mah. parke taşı | Sungurlar Köyü /Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy Köyü köy içi parke taşı | Yazıköy Köyü/Gerede |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | KÖY İÇİ | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım Onarım | Zeyneller,Çalaman,Çukurca, Köstereli,Havacık |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bulanık Köyü Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Bulanık Köyü/Göynük |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çaylak Köyü Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Çaylak Köyü/Göynük |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bölücekova Çatak Mah.I.Asf.Kap. | Bölücekova /Göynük |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kayalıdere Köyü Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Kayalıdere/Göynük |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Köseler Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Köseler köyü/Kıbrıscık |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Geriş Köyü Köyiçi Parke Taşı yap. | Geriş Köyü/Kıbrıscık |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım Onarım | Alanhimmetler,Alemdar, Balı,Belen,Borucak,Bölücekkaya,Çökeler,Deveci,Deveören,Dokumacılar,Karacaören,KaraköyKılkara,Kızılcaören,Kökez,Kuzca,Kızık,Taşlık,Nadas,Yazıca |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Şahbazlar,Elemen,Hayranlar,Avşar Grup Yolu | Şahbazlar,Elemen, Hayranlar,Avşar/ Kıbrıscık |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Ç.Kadirler,Ç.Mıtırlar, Emirler;Kayışlar,Mamatlar | Ç.Kadirler,Ç.Mıtırlar, Emirler;Kayışlar,Mamatlar |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200.00,00 | 200000 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım Onarım | Demirciler/Düzağaç/Dereköy/Karaşeythler/Nazırlar/Hacıahmetler/Düzköy/Karacalar/Çukurca/Kadısususuz/Çorakmıtırlar/Sazlar/Konak/Gözecik |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 132760 | 132760 | 132760 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gökören Merkez -İğneciler Köyü Kyy. I.Kat Asf.Yap | Gökören Merkez -İğneciler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Güllüören Merkez Mah.Kyy.I.Kat Asfalt Yap. | Güllüören Merkez Mah. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Elmacıkdere Merkez-Topyeri arası Kyy. I.Kat Asf.Yap | Elmacıkdere Merkez/Mudurnu |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacımusalar-Karaibrahimler Kyy.I.Kat Asf.Yap. | Hacımusalar-Karaibrahimler |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Güveytepe Aşağı Mah.Kyy.I.Kat.Asf,Yap. | Güveytepe Aşağı Mah |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 192847 | 192847 | 192847 | 0 | [6 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Samsaçavuş,Kuzören-Hayrettinler Kyy.I.Kat.Asf Yap | Samsaçavuş,Kuzören-Hayrettinler |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Muhtelif Köy Yolları | Samsaçavuş/Sarıyer/Vakıfaktaş/Kaçık/Havullar/Çevreli/Gökören/Gölcük |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | Kuzgölcük Köyü Dereceören Mah.Kyy.II.Kat Asf.Yap. | Kuzgölcük Köyü Dereceören Mah.Kyy. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ |  | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0 | [18 empty] | 03.09.2014 Tarih ve 6472 Sayılı olurları İle İptal Edilmiştir.
Y | BOLU | SEBEN |  | Muhtelif Köy Yolları Bakım ve Onarım | Kuzgölcük/Bakırlı/Kozyaka/Karaağaç/Kızık/Susuz/ Yuva |  | BAKIM ONARIM |  | BİRİNCİ DERECE |  |  |  | 0
EK | BOLU | SEBEN |  | Kesenözü Köy Yolu Menfez Yapımı | Kesenözü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | İlçe Köy Yolları Stablize ve Rotmiks Çalışması |  |  | BAKIM ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 136000 | 136000 | 136000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55
0
[13 empty] | TESVİYE | ONARIM | STABLİZE | BETON YOL | PARKE | I.KAT | II.KAT | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[7 empty] | HAM YOL | 0 | 0 |  |  | Bitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 90 | 17.5 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | TESVİYE | 0 | 0 |  |  | %70 de.e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ONARIM | 1 | 136000 |  |  | dev.ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | STABİLİZE | 4 | 302760 |  |  | ihale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | BETON YOL | 0 | 0 |  |  | başlanmadı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 18 | 320000 |  |  | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 90 | 17.5 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | I.KAT ASFALT | 21 | 3557296
[7 empty] | II.KAT ASFALT | 10 | 648148
[7 empty] | TAŞ DUVAR | 0 | 0
[7 empty] | MENFEZ | 1 | 35000
[7 empty] | KÖPRÜ | 0 | 0
[8 empty] | 55 | 4999204
[6 empty] | HAM YOL | KM | TESVİYE | KM | ONARIM | KM | STABİLİZE | KM | BETON YOL | KM | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | M2 | I.KAT ASFALT | KM | II.KAT ASFALT | KM | TAŞ DUVAR | MENFEZ | KÖPRÜ
[5 empty] | Merkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Dörtdivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gerede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9000 | 1 | 3.5 | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Göynük | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Kıbrıscık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mengen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mudurnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Seben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yaniçağa
[5 empty] | TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11300 | 21 | 83 | 10 | 17.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | GENEL PRJ TOP | 53

## 2014 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | GEREDE | Samat Köyü İçme Suyu İlave Proje | Samat Köyü/Gerede | 503 | TESİS GELİTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü İçme Suyu | Yeşilvadi Köyü/Gerede | 129 | TESİS GELİTİRME | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Aşağıkınık Köyü (Sefalar Mah.) | Aşağıkınık Köyü/Gerede | 35 | TESİS GELİTİRME | SULU | 71888 | 71888 | 71888 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Alemdar Köyü (İsale hattı) | Alemdar köyü/Kıbrıscık | 253 | TESİS GELİTİRME | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Yazıca,Geriş,Kuzca,Alemdar, Karaköy | Yazıca,Geriş.Kuzca, Alemdar,Karaköy | 848 | BAKIM ONARIM | SULU | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK | Muhtelif İçme Suyu | Alanhimmetler,Balı,Belen,Borucak,Çökeler,Deveci,Deveören,Kızık,Dokumacılar,Karacaören,Kılkara,Kızılcaören,Kökez,Köseler,Taşlık,Nadas | 2277 | BAKIM ONARIM | SULU | 56861 | 56861 | 56861 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MENGEN | Karacalar Köyü Demirciler Mah. | Karacalar Köyü Demirciler Mah. | 29 | TESİS GELİTİRME | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Turna Köyü (Merkez Mah.) | Turna Köyü (Merkez Mah.) Mengen | 36 | TESİS GELİTİRME | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN | Muhtelif Bakım ve Onarım Giderleri | Akçakoca/Ağalar/Babahızır/Bürnük/Çırdak/Başyellice/Güney/Mamatlar/Elemen/Karaşeyhler/Pazarköy/Kıyaslar/Akören/Bölükören | 2455 | TESİS GELİTİRME | SULU | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
Y | BOLU | MUDURNU | Yeniceşıhlar Merkez Mah. | Yeneceşıhlar Merkez Mah. | 212 | YENİ TESİS | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN | Kesenözü Köyü | Kesenözü Köyü | 111 | TESİS GELİTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
EK | BOLU | SEBEN | Susuz Köyü İçmesuyu | Susuz/Çatak Mah. | 65 | TESİS GELİTİRME | SULU | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | Tepeköy Köyü İçmesuyu | Tepeköy/Merkez | 154 | TESİS GELİTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | Susuz Köyü İçmesuyu Kaynağı Kaptaj Yapımı | Susuz/Merkez Mah. | 169 | TESİS GELİTİRME | SULU | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN | Haccağız Köyü İçmesuyu Sondajı | Haccağız/Beylik Mh. | 124 | YENİ TESİS | SULU | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Muhtelif Köyler | Adaköy/Şahnalar / Kemaller/Yukarıkuldan | 561 | BAKIM ONARIM | SULU | 148606 | 148606 | 148606 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2
12 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
4
|  |  |  | İçmesuyu | MUHTELİF KÖY İÇMESUYU
Merkez
|  |  | gerede | 2 | 0
|  |  | GÖYNÜK | 1 | 0
|  |  | kıbrıscık | 2 | 1
|  |  | mengen | 2 | 1
|  |  | MUDURNU | 1 | 0
|  |  | SEBEN | 1 | 0
|  |  | YENİÇAĞA | 0 | 1
|  |  | TOPLAM | 9 | 3

## 2014 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
EK | BOLU | SEBEN | Yuva Köyü | Yuva/Merkez |  | TESİS GELİTİRME | Yerüstü Sulama | 15900 | 15900 | 15900 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS

## 2014 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2014 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MENGEN | Banaz Köyü Gülistan Mah. | Banaz Köyü Gülistan Mah. |  | TESİS GELİTİRME | FOSEPTİK | 20034 | 20034 | 20034 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | SEBEN | Kaşbıyıklar Köyü | Kaşbıyıklar Köyü |  | YENİ TESİS | FOSEPTİK | 03.09.2014 Tarih ve 6472 Sayılı olurları İle İptal Edilmiştir. | [13 empty] | İPTAL | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | SEBEN | Çeltikdere Köyü | Çeltikdere Köyü |  | YENİ TESİS | FOSEPTİK | [14 empty] | İPTAL |  |  | SIZDIRMASIZ
[5 empty] | 0 |  |  | 20034 | 20034 | 20034 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## SUSUZ ÜNİTELER 2014
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2013 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2014
31/12/2012 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK 2014
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının k
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.