## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2015
KÖYDES 2015 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 12 | 0 | 12 | 41 | 12 | 53 | 8 |  | 8 | 4 |  | 4 | 65 | 12 | 77
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | B: 0; C: 0; E: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | B: 0; C: 0; E: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; D: 0; F: 0; G: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 12 | 0 | 12 | 41 | 12 | 53 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 65 | 12 | 77
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 69.5; B: 69.5; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | 30 | 30 | SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 4 | 7 | 306 | 1 | 16 |  | 8
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 27300; B: 27,300,00; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | F: ÜNİTE; G: NÜFUS; H: BETON; I: KORİGATÖR; J: PE / PVC; K: DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt); F: 7; G: 306
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 1; E: 1; F: 70; H: 1; K: 1; L: 70
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 6; E: 6; F: 602; G: 1; H: 6; K: 6; L: 602
| BAKIM ONARIM |  | B: 43; E: 43; F: 4178; H: 43; K: 43; L: 4178
| TOPLAM |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4850 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4850
0
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | A: 7; C: 1; F: 8; G: 7; I: 1; L: 8
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Yalçın AKMAN
GÖREVİ: | YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRÜ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU
E-POSTA ADRESİ

## ÖDENEK TAKİP-2015
2015 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 579151.12 | Merkez ilçenin 2008-2014 Yıllarından artan ödenek 205.380,32 tl. ile 2013-2014 yılları arası Yeniçağa ilçesinin proje ödeneğinden arta kalan 150.000,00 tl. içme suyuna aktarılmıştır. 355.380,32 tl. | 579151.12 |  |  | 934531.44 | 0
| YOL |  | 5489036 |  | 5489036 |  |  | 5489036 | 0
| SULAMA |  | 165000 |  | 165000 |  |  | 165000 | 0
| ATIKSU |  | 180763.88 |  | 180763.88 |  |  | 180764 | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 84018 |  | 84018 |  |  | 84018 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | [6 empty] | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | [6 empty] | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 6497969 | 355380.32 | 6497969 | 0 | 0 | 6853349.44 | 0
NOT:toplam ödenek 6.497.969,00 TL.OLUP, 2008-2014 YILLARI ARASI PROJELERDEN ARTAN TOPLAM 355.380,32 TL ÖDENEK 2015 YILI PROJELERİNE EKLENMİŞTİR.
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2015 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Okçular Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Okçular/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yazıören Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Yazıören/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Akçaalan Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Akçaalan/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | İPTAL | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenbeli Kyy I.Kat Asf.Kap. | Değirmenbeli/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | DİĞER | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Alıçören Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Alıçören/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Tatlar Kyy I.Kat Asfalt Kaplama | Tatlar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Banaz Kyy. I.Kat Asfalt Kaplama | Banaz/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yakabayat Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Yakabayat/Bayat |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çukurören Kyy.I.Kat Asfalt Kap. | Çukurören/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ilıcakınık Kyy. I.Kat Asfalt Kap. | Ilıcakınık/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gölköy Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Gölköy/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Pirahmetler Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Pirahmetler/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi Kyy.II.Kat Asf.Kap. | Değirmenderesi/Evril |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Köprücüler Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Köprücüler/Sultanbey |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Çaygökpınar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Topardıç Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Topardıç/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Saçcılar Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Saçcılar/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Sultanbey Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Sultanbey/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 63449 | 63449 | 63449 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Yazıören Kyy Parke Taşı | Yazıören/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 12.05.2016 tarih ve 3780 sayılı onay ile 50.000,00 TL.ödenek İçmesuyu projesine aktarıldı.
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Yeniakçakavak Kyy Parke Taşı | Yeniakçakavak/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Yayladınlar Kyy Parke Taşı | Yayladınlar/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Büyükberk Kyy ;Parke Taşı | Büyükberk/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 21.06.2016 tarih ve 4990 sayılı onay ile 25.000,00 TL.ödenek Yol projesine aktarılmıştır.
Y | BOLU | MERKEZ |  | Kuzörenemirler Kyy Parke Taşı | Kuzörenemirler/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Okçular Kyy Parke Taşı | Okçular/Merkez |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 12.05.2016 tarih ve 3780 sayılı onay ile 25.000,00 TL.ödenek İçmesuyu projesine aktarıldı.
İPTAL | BOLU | MERKEZ |  | Belkarasağaç Kyy Köprü Yapımı | Belkaraağaç/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 12.05.2016 tarih ve 3780 sayılı onay ile iptal edilmiştir.
EK | BOLU | MERKEZ |  | Çamyayla Köyü Menfez Yapımı | Çamyayla Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ |  | Aydıncık Köyü Menfez Yapımı | Aydıncık Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ |  | Yenipelitcik Köyü Menfez Yapımı | Yenipelitcik Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÖmerpaşalarKöyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Ömerpaşalar Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Gücükler Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Gücükler Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Aşağısayık Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Aşağısayık Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Yukarısayık Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Yukarısayık Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Orta Köy Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Orta Köy |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40882.2 | 40882.2 | 40882.2 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GEREDE |  | Karabük yolu-Macarlar Grup yolu,(Aktaşkurtlar-İmamlar-Sarıoğlu-Enseller-Macarlar-Asmaca-Elveren-Davutbeyli-Aşağı Örenbaşı ve Yukarı Örenbaşı Kyy.Asf.Yap. | Karabük yolu-Macarlar Grup yolu,(Aktaşkurtlar-İmamlar-Sarıoğlu-Enseller-Macarlar-Asmaca-Elveren-Davutbeyli-Aşağı Örenbaşı ve Yukarı Örenbaşı |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 860000 | 860000 | 860000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Aşağıkınık Köyü Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Aşağıkınık Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | [6 empty] | 12 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çatacık Köyü Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Çatacık Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler, Alemdar, Balı, Belen , Borucak, Bölücekkaya, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Geriş, Karacaören,Karaköy, Kılkara, Kızılcaören,Kızık Sarıkaya, Kökez, Köseler, Kuzca, Taşlık, Nadas,Yazıca Köylerinin Yön ve Tanıtım Levhası Yap. | Alanhimmetler, Alemdar, Balı, Belen, Borucak, Bölücekkaya, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Geriş, Karacaören,Karaköy, Kılkara, Kızılcaören,Kızık Sarıkaya, Kökez, Köseler, Kuzca, Taşlık, Nadas,Yazıca Köyleri |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler, Alemdar, Balı, Belen , Borucak, Bölücekkaya, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Geriş, Karacaören,Karaköy, Kılkara, Kızılcaören,Kızık Sarıkaya, Kökez, Köseler, Kuzca, Taşlık, Nadas,Yazıca Köyleri Muhtelif Yollar | Alanhimmetler, Alemdar, Balı, Belen, Borucak, Bölücekkaya, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Geriş, Karacaören,Karaköy, Kılkara, Kızılcaören,Kızık Sarıkaya, Kökez, Köseler, Kuzca, Taşlık, Nadas,Yazıca Köyleri Muhtelif Yollar |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Köprübaşı, Yellicedemirciler Köyü Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Köprübaşı, Yellicedemirciler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | [6 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN |  | Albeyler Köyü Kyy I.Kat Asfalt Kap. | Albeyler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 28115 | 28115 | 28115 | 0 | [6 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpuncuk Köyü Kyy. I.Kat Asfalt Yap. | Sarpuncuk Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gelinözü (Merkez) I.Kat Asfalt Yap. | Gelinözü Merkez (Gökören) |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Beyderesi Merkez Mah. I.Kat Asfalt Yap. | Beyderesi Merkez Mah. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gölcük Merkez Mah.Kyy.I.Kat.Asf.Yap. | Gölcük Merkez Mah. |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | İğneciler Abant I.Kat Asfalt Yap. | İğneciler Abant |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Gökören I.Kat Asfalt Yap. | Gökören |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU |  | Mutleyif Köy Yolları | Muttelif Köyler |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 57169 | 57169 | 57169 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | SEBEN |  | İlçe Köyleri Kyy. I.Kat Asfalt Yap. | İlçe Köyleri |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | SEBEN |  | Güneyce Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Güneyce Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [22 empty] | 09.06.2015 tarih ve 4366 sayılı Olurları ile iptal edilmiştir.
İPTAL | BOLU | SEBEN |  | Tazılar Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Tazılar Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE
İPTAL | BOLU | SEBEN |  | Dereboy Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Dereboy Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE
İPTAL | BOLU | SEBEN |  | Çeltikdere Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Çeltikdere Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE
EK | BOLU | SEBEN |  | Güneyce Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Güneyce Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 43935.73 | 43935.73 | 43935.73 | 0 | [5 empty] | 1350 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Gerenözü Köyü(Şahmanlar Mah.)Kilitli Parke Taşı yap. | Gerenözü Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 29290.49 | 29290.49 | 29290.49 | 0 | [5 empty] | 900 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Kesenözü Köyü Kilitli Parke Taşı yap. | Kesenözü Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 18876.1 | 18876.1 | 18876.1 | 0 | [5 empty] | 580 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Bozyer Köyü Kilitli Parke Taşı yap. | Bozyer Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 10414.4 | 10414.4 | 10414.4 | 0 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Değirmenkaya Köyü Kilitli Parke Taşı yap. | Değirmenkaya Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 13018 | 13018 | 13018 | 0 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Tazılar Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | Tazılar Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 22781.49 | 22781.49 | 22781.49 | 0 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | KozyakaKöyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap. | KozyakaKöyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 4881.75 | 4881.75 | 4881.75 | 0 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Dereboy Köyü (Merkez Mah.ve Güney Mah.)Kilitli Parke Taşı yap. | Dereboy Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 58580.94 | 58580.94 | 58580.94 | 0 | [5 empty] | 1800 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | SEBEN |  | Hoçaş Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı yap | Hoçaş Köyü |  | DİĞER | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 18876.1 | 18876.1 | 18876.1 | 0 | [5 empty] | 580 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Yamanlar- Aşağıkuldan Köyü Köyiçi Kilitli Parke Taşı Yap. | Yamanlar- Aşağıkuldan Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 168237 | 168237 | 168237 | 0 | [5 empty] | 8000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[10 empty] | 5489036 | [16 empty] | 53

## 2015 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU | [6 empty] | Y
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR |  | EK
EK | BOLU | MERKEZ | Güneyfelatettin Köyü Muslar Mah,Nakıplar Mah, Demirciler Mah. | Güneyfelatettin Köyü Muslar Mah,Nakıplar Mah, Demirciler Mah. |  | YENİ TESİS | SULU | 80380.32 | 80380.32 | 80380.32 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 241143.96
EK | BOLU | MERKEZ | Aşağıkuzuören köyü Gölcük Mah, Yeniköy köyü | Aşağıkuzuören köyü Gölcük Mah, Yeniköy köyü |  | YENİ TESİS | SULU | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 375003
EK | BOLU | MERKEZ | Çatakören Köyü İçme suyu İnşaatı | Çatakören Köyü |  | TESİS GELİTİRME | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 225003
Y | BOLU | GÖYNÜK | Çatacık Köyü | Çatacık Köyü | 135 | TESİS GELİTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 150003 |  | ek | BAKIM ONARIM | sulu
Y | BOLU | GÖYNÜK | Demirhanlar Köyü | Demirhanlar Köyü | 162 | TESİS GELİTİRME | SULU | 29912 | 29912 | 29912 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 89739
Y | BOLU | KIBRISCIK | Balı, Belen Köyü Çukur Mah., Borucak, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Karacaören, Kökez, Nadas Köyleri depo tamiri. | Balı, Belen Köyü Çukur Mah., Borucak, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Karacaören, Kökez, Nadas Köyleri |  | BAKIM ONARIM | SULU | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 330003
Y | BOLU | KIBRISCIK | Balı, Belen Köyü Çukur Mah., Borucak, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Karacaören, Karaköy, Kuzca Köyü ve Çalkara Mah. İçme Suyu | Balı, Belen Köyü Çukur Mah., Borucak, Çökeler, Deveci, Deveören, Dokumacılar, Karacaören, Karaköy, Kuzca Köyü ve Çalkara Mah. | 2298 | BAKIM ONARIM | SULU | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 60003
Y | BOLU | KIBRISCIK | Geriş, Karacaören, Nadas,Taşlık,Yazıca. Köyleri İçme Suyu | Geriş, Karacaören, Nadas,Taşlık,Yazıca. Köyleri |  | BAKIM ONARIM | SULU | 21069 | 21069 | 21069 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 63210
Y | BOLU | MENGEN | Elemen (Demircioğlu) Köyü | Elemen (Demircioğlu) köyü | 70 | YENİ TESİS | SULU | 41440.12 | 41440.12 | 41440.12 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 124323.36
Y | BOLU | MENGEN | Aktepe, Mamatlar,Hayranlar,Düzköy,Kayabaşı,Kavacık,Çırdak,Kayışlar,Y.Demirciler Köyleri | Aktepe, Mamatlar,Hayranlar,Düzköy,Kayabaşı,Kavacık,Çırdak,Kayışlar,Y.Demirciler Köyleri |  | BAKIM ONARIM | SULU | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 270003
Y | BOLU | MENGEN | Karacalar,Başyellice,Yumrutaş,Düzağaç,Kavacık,Ağalar,Turna,Kayabaşı Çubuk Köyleri | Karacalar,Başyellice,Yumrutaş,Düzağaç,Kavacık,Ağalar,Turna,Kayabaşı Çubuk Köyleri | 1880 | BAKIM ONARIM | SULU | 141730 | 141730 | 141730 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 425193
EK | BOLU | YENİÇAĞA | Kındıra, Kemaller, Aşağıkuldan, Dereköy köyleri | Kındıra, Kemaller, Aşağıkuldan, Dereköy köyleri |  | BAKIM ONARIM | SULU | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 450003
[8 empty] | 934531.44 | 934531.44 | 934531.44 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 2803606.32
0

## 2015 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Yenipelitcik Köyü Gölet Yap. | Yenipelitcik/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MERKEZ | Sebenardı Köyü Gölet Yap. | Sebenardı/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | MERKEZ | Kozlu Köyü Gölet Yap. | Kozlu/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | MERKEZ | Tetemeçele Köyü Gölet Yap. | Tetemeçele/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
Y | BOLU | MERKEZ | Mesciler Köyü Gölet Yap. | Mesciler/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | HİS
Y | BOLU | MERKEZ | Avşar Köyü Gölet Yap. | Avşar/Merkez |  | TESİS GELİTİRME | Gölet | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Çamyayla Köyü Gölet Yap. | Çamyayla/Merkez |  | YENİ TESİS | Gölet | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
D.E | BOLU | SEBEN | Yuva Köyü | Yuva Köyü (Sulama sistemi borusu alındı.) |  | TAMAMLAMA | Yerüstü Sulama | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[20 empty] | 0 | 0 | 0

## 2015 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2015 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | KIBRISCIK | Belen Köyü Çukur Mah. | Belen Köyü Çukur Mah. |  | YENİ TESİS | KLASİK ARITMA | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | BOLU | MENGEN | Gözecik Köyü | Gözecik Köyü |  | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35763.88 | 35763.88 | 35763.88 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | MENGEN | Kayabaşı,Arak, Bölükören,Çırdak,Rüknettin,Yumrutaş Köyleri | Kayabaşı,Arak, Bölükören,Çırdak,Rüknettin,Yumrutaş Köyleri |  | TAMAMLAMA | KANALİZASYON SİSTEMİ | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
Y | BOLU | SEBEN | Musasofular Köyü-Haccağız Köyü Beylik Bahallesi | Musasofular Köyü-Haccağız Köyü Beylik Bahallesi |  | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
[8 empty] | 180763.88 | 180763.88 | 180763.88 | 0
0
0

## SUSUZ ÜNİTELER 2015
31/07/2015 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2015 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2015
31/07/2015 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK2015
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.