## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2016
KÖYDES 2016 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU 31.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 25 | 5 | 30 | 48 | 0 | 48 |  |  | 0 | 5 |  | 5 | 78 | 5 | 83
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 25 |  | 30 | 48 | 12 | 48 | 0 |  | 0 | 5 |  | 5 | 78 | 5 | 83
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 76; B: 76000; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | 70 | 70000 | SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 3 | 3 | 249 | 9 | 349
| BETON YOL (Km) |  | A: 2.5; B: 2.5; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 10450; B: 10450; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | F: ÜNİTE; G: NÜFUS; H: BETON; I: KORİGATÖR; J: PE / PVC; K: DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt); F: 3; G: 249
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 2; E: 2; F: 260; H: 2; K: 2; L: 260
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 1; E: 1; F: 97; H: 1; K: 1; L: 97
| BAKIM ONARIM |  | B: 59; E: 59; F: 9803; H: 59; K: 59; L: 9803
| TOPLAM |  | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 10160 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 10160
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | F: 0; L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Sedat TÜRKAN
GÖREVİ: | YOL VE ULAŞIM HİZMETLER MÜDÜRÜ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU
E-POSTA ADRESİ

## ÖDENEK TAKİP-2016
2016 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 1545037.94 |  | 1545037.94 |  |  | 1545037.94 | 0
| YOL |  | 4631073.22 |  | 4631073.22 |  |  | 4631073.22 | 0
| SULAMA |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| ATIKSU |  | 545505.08 |  | 545505.08 |  |  | 545505.08 | 0
| MÜLGA KHGM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| AFET |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 79406.76 |  | 79406.76 |  |  | 79406.76 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ASFALT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | AKARYAKIT |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | BORU ALIMI |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 69398 |  | 69398 |  |  | 69398 | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 69398 |  | 69398 |  |  | 69398 | 0
|  | YEDEK PARÇA |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ETÜT PROJE |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOPLAM |  |  | 6939819 | 0 | 6939819 | 0 | 0 | 6939819 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2016 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2016 YILI YOL İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Bakırlı Köyü/Baramışlar Mah.I.Kat.Asfalt Kap. | Bakırlı Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 38584 | 38584 | 38584 | 0 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Banaz Köyü/Müstakimler Köyü arası I.Kat.Asfalt Kap. | Banas -Müstakimler Köyleri |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 44520 | 44520 | 44520 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | EK | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Berk kyy /M.d.deresi | Berk Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 44520 | 44520 | 44520 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 | İPTAL | BAKIM ONARIM | ONARIM
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çaygökpınar Köyü/Karalar Mah.I.Kat.Asfalt Kap. | Çaygökpınar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 41552 | 41552 | 41552 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  | DİĞER | STABİLİZE
Y | BOLU | MERKEZ |  | Çömlekçiler Kyy. I.Kat.Asfalt Kap. | Çömlekçiler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 41552 | 41552 | 41552 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | BETON YOL
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenbeli Köyü Arap Mah/ Merkez Mah/ Kuğum Mah.I.Kat.Asfalt Kap. | Değirmenbeli Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 41552 | 41552 | 41552 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi ve Bağışlar köyü arası I.Kat.Asfalt Kap. | Değirmenderesi Köyü-Bağışlar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8916 | 8916 | 8916 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | 1. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Değirmenderesi /Değirmenbeli köy arası I.Kat.Asfalt Kap. | Değirmenderesi Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 44520 | 44520 | 44520 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | 2. KAT ASFALT
Y | BOLU | MERKEZ |  | Ericek Kyy.I.Kat.Asfalt Kap. | Ericek Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 17808 | 17808 | 17808 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | TAŞ DUVAR
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gökpınar Kyy.I.Kat.Asfalt Kap. | Gökpınar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20776 | 20776 | 20776 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | MENFEZ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Gövem Kyy.I.Kat.Asfalt Kap. | Gövem Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 59360 | 59360 | 59360 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  |  | KÖPRÜ
Y | BOLU | MERKEZ |  | Susuzkınık Kyy.I.Kat.Asfalt Kap. | Susuzkınık Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 32648 | 32648 | 32648 | 0 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ |  | Hıdırşeyhler Köyü Köyiçi I.Kat Asfalt Kap. | Hıdırşeyhler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 97944 | 97944 | 97944 | 0 | [6 empty] | 3.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MERKEZ |  | Hıdırşeyhler Grup Yolu | Hıdırşeyhler Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 68264 | 68264 | 68264 | 0 | [6 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Yağbaşlar Köyü kilitli parke taşı yap. | Yağbaşlar Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Kılıçlar Köyü kilitli parke taşı yap. | Kılıçlar Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [5 empty] | 4000 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar Grup Yolu-Samat Kyy.Asfalt Yap. | Karapazar Samat Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 | 300000 | 300000 | 0 |  |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Dörtdivan yolu - Göynükören Kyy. Asfalt Yap. | Dörtdivan - Göynükören Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Çukurca grup yolu Kösreli-Kavacık Kyy.Asfalt Yap. | Çukurca - Köstereli - Kavacık Köyleri |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Yağdaş köyü Dikmen Kyy.Asfalt Yap. | Yağdaş - Dikmen Köyleri |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar-Emirler - Dikmen Kyy.Asfalt Yap. | Sungurlar - Emirler - Dikmen Köyleri |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağ Merkez- Dere Mahalle yolu Asfalt Yap. | Karacadağ Merkez Dere Mahallesi |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Güneyçalıca Köyü Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Güneyçalıca Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Dedeler Köyü ile Aksaklar Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Dedeler - Aksaklar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 136500 | 136500 | 136500 | 0 | [7 empty] | 10.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Himmetoğlu Köyü ile Kayabaşı II.Kat Asfalt Kap. | Himmetoğlu - Kayabaşı Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 110500 | 110500 | 110500 | 0 | [7 empty] | 8.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kuyupınar Köyü Kyy II.Kat Asfalt Kap. | Kuyupınar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bayındır Köyü Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Bayındır Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bayındır Köyü yol ayrımı ile Kayalıdere Turgutlar Mah. Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Bayındır Köyü - Kavaklıdere Turgutlar Mahallesi |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Sarıcalar Köyü ile Bayındır Köyü Arası II.Kat Asfalt Kap. | Sarıcalar Köyü - Bayındır Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Narzanlar Köyü İle Boyacılar Köyü arası II.Kat Asfalt Kap. | Narzanlar Köyü - Boyacılar Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Arıkçayırı Köyü Kyy.II.Kat Asfalt Kap. | Arıkçayır Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Kozcağız Köyü Kyy. II.Kat Asfalt Kap. | Kozcağız Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 97500 | 97500 | 97500 | 0 | [7 empty] | 7.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Bayındır Köyü ile Kayalıdere Turgutlar arası II.Kat Asfalt Kap. | Bayındır Köyü - Kavaklıdere Turgutlar arası |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Alanhimmetler,Alemdar,Belen,Borucak, Dokumacılar,Geriş,Karacaören,Karaköy,Kılkara,Kızılcaören,Kızıksarıkaya,Kökez,Köseler, Yazıca Köyleri Yön ve Tanıtım Levhası Yapım İşi. | Alanhimmetler,Alemdar, Balı Bören, Dokumacılar,Geriş,Karacaören, Karaköy,Kılkara,Kızılcaören, Kızıksarıkaya,Kökez,Köseler,Yazıca Köyleri. |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MENGEN |  | Başyellice Köyü-Küçükkuz Bölükören Köyleri I.Kat Asfalt Yap. | Başyellice Köyü-Küçükkuz Bölükören Köyleri |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 620000 | 620000 | 620000 | 0 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Örencik Köyü/ Merkez Mah.I.Kat.Asfalt Yap. | Örencik Köyü/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Çevreli Köyü Merkez Mah.I.Kat.Asfalt Yap. | Çevreli Köyü/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarıyer Köyü Merkez Mah.I.Kat.Asfalt Yap. | Sarıyer Köyü/ Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Dağyolu Köyü Merkez mah. I.Kat.Asfalt Yap. | Dağyolu Köyü/Merkez |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Kavallar Köyü-Nallıhan bağlantısıI.Kat.Asfalt Yap. | Kavallar Köyü/Nallıhan Bağlantısı |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Ilıca Köyü Köy içi I.Kat.Asfalt Yap. | Ilıca Köyü |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | MUDURNU |  | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 66435 | 66435 | 66435 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Dereboy Köyü Grup yolu | Dereboy Köyü Grup yolu |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 273242.22 | 273242.22 | 273242.22 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Alpağut, Bakırlı, Bozyer, Çeltikdere, Dedeler, Değirmenkaya, Dereboy, Ekiciler, Gerenözü, Gökhaliler, Güneyce, Haccağız, Hoçaş, Kabak, Karaağaç, Kaşbıyıklar, Kesenözü, Kızık, Korucuk, Kozyaka, Kuzgölcük, Musasofular, Nimetli, Solaklar, Susuz, Tazılar, Tepe, Yağma, Yuva köyleri (29 Köy) | Alpağut, Bakırlı, Bozyer, Çeltikdere, Dedeler, Değirmenkaya, Dereboy, Ekiciler, Gerenözü, Gökhaliler, Güneyce, Haccağız, Hoçaş, Kabak, Karaağaç, Kaşbıyıklar, Kesenözü, Kızık, Korucuk, Kozyaka, Kuzgölcük, Musasofular, Nimetli, Solaklar, Susuz, Tazılar, Tepe, Yağma, Yuva Köyleri |  | BAKIM ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Gökhaliller Köyü Köyiçi Parke Taşı Yap. | Gökhaliller Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [5 empty] | 850 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Musasofular Köyü Köyiçi Parke Taşı Yap. | Musasofular Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [5 empty] | 900 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | SEBEN |  | Tepe KöyüKöyü Köyiçi Parke Taşı Yap. | Tepe Köyü Köyü |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | Yamanlar Köyü | Yamanlar Köyü |  | DİĞER | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 15880 | 15880 | 15880 | 0 | [11 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1
[10 empty] | 4631073.22 | 4631073.22 | 4631073.22 | 0 | 0 |  |  |  | 2500 | 10450 | 76 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
0
[18 empty] | 5000 |  | 152 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2016 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2016 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Rüzgarlar Köyü İçme Suyu | Rüzgarlar Köyü | 211 | BAKIM ONARIM | SULU | 43271.78 | 43271.78 | 43271.78 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Merkeşler Köyü İçme Suyu | Merkeşler Köyü | 271 | BAKIM ONARIM | SULU | 45784 | 45784 | 45784 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Saççılar Köyü İçme Suyu | Saççılar Köyü | 56 | BAKIM ONARIM | SULU | 21414.64 | 21414.64 | 21414.64 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | ek | BAKIM ONARIM | sulu
Y | BOLU | MERKEZ | Çampınar Köyü İçme Suyu | Çampınar Köyü | 187 | BAKIM ONARIM | SULU | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME |  | sulu
Y | BOLU | MERKEZ | Bümüş Köyü İçme Suyu | Bümüş Köyü | 75 | BAKIM ONARIM | SULU | 8260 | 8260 | 8260 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME
Y | BOLU | MERKEZ | Yeniköy-Hamzabey-Yakuplar Köyleri | Yeniköy-Hamzabey-Yakuplar Köyleri | 1143 | BAKIM ONARIM | SULU | 14160 | 14160 | 14160 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Gölcük Köyü İçme Suyu | Gölcük Köyü | 156 | BAKIM ONARIM | SULU | 14160 | 14160 | 14160 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Yeşilçele Köyü İçme Suyu | Yeşilçele Köyü | 166 | BAKIM ONARIM | SULU | 65115.58 | 65115.58 | 65115.58 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Çobankaya Köyü İçme Suyu | Çobankaya Köyü | 308 | BAKIM ONARIM | SULU | 54870 | 54870 | 54870 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Mesciler Köyü İçme Suyu | Mesciler Köyü | 758 | BAKIM ONARIM | SULU | 4425 | 4425 | 4425 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Kuzörenemirler Köyü İçme Suyu | Kuzörenemirler Köyü | 145 | BAKIM ONARIM | SULU | 82600 | 82600 | 82600 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Karamanlar Yaka Köyü İçme Suyu | Karamanlar Yaka Köyü | 48 | BAKIM ONARIM | SULU | 35400 | 35400 | 35400 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Karamanlar Köyü İçme Suyu | Karamanlar Köyü | 63 | BAKIM ONARIM | SULU | 97940 | 97940 | 97940 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Kızılağıl Köyü İçme Suyu | Kızılağıl Köyü | 189 | YENİ TESİS | SULU | 35400 | 35400 | 35400 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MERKEZ | Merkeşler Köyü İçme Suyu | Merkeşler Köyü | 241 | BAKIM ONARIM | SULU | 35400 | 35400 | 35400 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | MERKEZ | Saraycık Köyü İçme Suyu | Saraycık Köyü |  | BAKIM ONARIM | SULU | 94164 | 94164 | 94164 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 8493 sayılı olurları ile 2016 İÇMESUYU projelerinden artan 6.244,56 TL.ödenek ile kanalizasyon projelerinden 87.919,44 tl.artan ödenek içmesuyu projesine eklenmiştir.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Gücükler Köyü İçme Suyu | Gücükler Köyü | 282 | BAKIM ONARIM | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.9.000,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Çalköy - Dülger Köyleri İçme Suyu | Çalköy - Dülger Köyleri | 468 | BAKIM ONARIM | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 03.02.2017 tarih ve 910 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.19.000,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Yalacık Köyü İçme Suyu | Yalacık Köyü | 219 | BAKIM ONARIM | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.4.500,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Suleler Köyü İçme Suyu | Suleler Köyü | 151 | BAKIM ONARIM | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.4.500,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Aşağı Yukarı Duğer İçme Suyu | Aşağı Yukarı Duğer | 362 | BAKIM ONARIM | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.9.000,00 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Kurca Kılıçlar Köyleri İçme Suyu | Kurca Kılıçlar Köyleri | 167 | BAKIM ONARIM | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 28.11.2017 tarih ve 8735 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.7.944,78 TL-ödenek içmesuyu projesine aktarılmıştır.
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Gücükler köyü Karslar Mahallesi Ömerpaşalar Köyü | Gücükler köyü Karslar Mahallesi Ömerpaşalar Köyü |  | BAKIM ONARIM | SULU | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03.02.2017 tarih ve 910 sayılı olurları ile iptal edilmiştir.19.000,00 TL-bu projeye eklenmiştir.
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Göbüler Köyü Merkez ve Softalar mahallesi | Göbüler Köyü Merkez ve Softalar mahallesi |  | BAKIM ONARIM | SULU | 27714.62 | 27714.62 | 27714.62 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Çetikören Köyü | Çetikören Köyü |  | BAKIM ONARIM | SULU | 7280.16 | 7280.16 | 7280.16 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | GÖYNÜK | Kilciler Köyü İçme Suyu | Kilciler Köyü | 97 | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ | 166433.28 | 166433.28 | 166433.28 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Alanhimmetler,Alemdar, Balı Bören,Dokumacılar,Geriş,Karacaören,Karaköy,Kılkara,Kızılcaören,Kızıksarıkaya,Kökez,Köseler,Yazıca Köyleri. | Alanhimmetler,Alemdar, Balı Bören, Dokumacılar,Geriş, Karacaören, Karaköy, Kılkara,Kızılcaören, Kızıksarıkaya,Kökez,Köseler,Yazıca Köyleri. | 1299 | BAKIM ONARIM | SULU | 90590 | 90590 | 90590 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | Sarıkadılar Köyü | Sarıkadılar Köyü | 95 | Bakım Onarım | SULU | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | Küçükkuz Köyü ( Veriler) | Küçükkuz Köyü ( Veriler) | 71 | Yeni Tesis | SUYU YETERSİZ | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MENGEN | Avşar, Ağaçalar, Akören, Babahızır, Bümük, Ç.mıtırlar,Çukurca, Elemen,Güney,H.Ahmetler, Hayranlar,Karaishak Köyleri | Avşar, Ağaçalar, Akören, Babahızır,Bümük, Ç.mıtırlar,Çukurca, Elemen,Güney,H.Ahmetler,Hayranlar,Karaishak Köyleri | 1323 | Bakım Onarım | SULU | 95842.88 | 95842.88 | 95842.88 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | MUDURNU | Sırcalı Köyü, Güveytepe, Gürçam, Samat, Bostancılar, Taşcılar, Delice Köyleri | Sırcalı Köyü, Güveytepe, Gürçam, Samat, Bostancılar, Taşcılar, Delice Köyleri | 1358 | Bakım Onarım | SULU | 76196 | 76196 | 76196 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL | BOLU | YENİÇAĞA | Yamanlar Köyü İçme Suyu | Yamanlar Köyü | 69 | Bakım Onarım | SULU | [11 empty] | 07.09.2016 tarih ve 6957 sayılı Valilik onayı ile 38.102,00-İptal Olmuştur.Ödenek İçmesuyu projesine aktarıldı.
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Doğancı Köyü İçme Suyu | Doğancı Köyü | 216 | Bakım Onarım | SULU | 56519 | 56519 | 56519 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Kındıra Köyü İçme Suyu | Kındıra Köyü | 127 | Bakım Onarım | SULU | 14372 | 14372 | 14372 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | BOLU | YENİÇAĞA | Aşağı Kuldan Köyü depo yapımı | Aşağı Kuldan Köyü |  | Bakım Onarım | SULU | 38102 | 38102 | 38102 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Hamzabey Köyü İçme Suyu | Hamzabey Köyü | 338 | Bakım Onarım | SULU | 38102 | 38102 | 38102 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | BOLU | YENİÇAĞA | Çamlık Köyü İçme Suyu | Çamlık Köyü | 49 | Bakım Onarım | SULU | 13001 | 13001 | 13001 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[8 empty] | 1545037.94 | 1545037.94 | 1545037.94 | 0 |  |  | 30 |  | 0

## 2016 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2016 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | BOLU | MERKEZ | Tarakçı Köyü | Tarakçı Köyü | 303 | Tesis Geliştirme | KANALİZASYON SİSTEMİ | 177060.62 | 177060.62 | 177060.62 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 8493 sayılı olurları ile 2016 İÇMESUYU projelerinden artan 6.244,56 TL.ödenek ile kanalizasyon projelerinden 203.393,00 tl.artan ödenek Atıksu ve içmesuyu projesine eklenmiştir. BİTTİ |  | FOSSEPTİK | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
EK | BOLU | MERKEZ | Saraycık Köyü | Saraycık Köyü |  | Tesis Geliştirme | KANALİZASYON SİSTEMİ | 18877.64 | 18877.64 | 18877.64 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 8493 sayılı olurları ile kanalizasyon projelerinden 203.393,00 tl.artan ödenek Atıksu ve içmesuyu projesine eklenmiştir.
EK | BOLU | MERKEZ | Taşcılar Köyü | Taşcılar Köyü |  | TAMAMLAMA | KANALİZASYON SİSTEMİ | 99981.5 | 99981.5 | 99981.5 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 11.11.2016 tarih ve 8493 sayılı olurları ile 2016 kanalizasyon projelerinden 203.393,00 tl.artan ödenek Atıksu ve içmesuyu projesine eklenmiştir.
Y | BOLU | MERKEZ | Güneyfelakettin Köyü | Güneyfelakettin Köyü | 149 | Yeni Tesis | KANALİZASYON SİSTEMİ | 149585.32 | 149585.32 | 149585.32 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | BOLU | KIBRISCIK | Belen Köyü Merkez Mah. | Belen Köyü Merkez Mah. | 295 | Yeni Tesis | KANALİZASYON SİSTEMİ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1 |  | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[8 empty] | 545505.08 | 545505.08 | 545505.08 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
0

## 2016 SULAMA ALT DAĞ.
KÖYDES 2016 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[25 empty] | TAMAMLAMA | Yeraltı Sulama
HİS
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0

## SUSUZ ÜNİTELER 2016
31/05/2016 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2015 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2016
31/12/2016 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
[18 empty] | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
[18 empty] | BAKIM ONARIM | ONARIM
STABİLİZE
BETON YOL
KÖY İÇİ YOL (PARKE)
1. KAT ASFALT
2. KAT ASFALT
TAŞ DUVAR
MENFEZ

## FOSEPTİK2016
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.