## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMALİ
KÖYDES 2018 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31/12/2019 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 70 |  | 70 | 152 | 0 | 152 |  |  | 0 | 44 |  | 44 | 266 | 0 | 266
| DEVAM EDEN |  | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 1; C: 1; D: 0; F: 0; I: 0; J: 0; L: 0 | 1 | 0 | 1
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0; G: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İPTAL |  | A: 7; C: 7; D: 2; F: 2; I: 0; L: 0 | 9 | 0 | 9
| TOPLAM |  | 89 | 0 | 89 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 289 | 0 | 289
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 44.94; E: 0; F: 0; I: 204327; L: 1 | 1 |  | 204 | 20 | 28127
BİTEN |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204327 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 204 | 20 | 28127
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  |  | 14 |  | 14 | 28 | 2403 |  | 14 |  | 14 | 28 | 2403
| TESİS GELİŞTİRME |  | 1 | 15 |  | 1 | 17 | 1623 | 1 | 15 |  | 1 | 17 | 1623
| BAKIM ONARIM |  |  | 34 |  | 11 | 45 | 5929 |  | 34 |  | 11 | 45 | 5929
| TOPLAM |  | 1 | 63 | 0 | 26 | 90 | 9955 | 1 | 63 | 0 | 26 | 90 | 9955
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU İPTAL
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | E: 0; F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | A: 0; F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | E: 0; F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 1 | A: 1; B: 53; F: x
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
PAKET ARITMA (Ad) |  | 3 | A: 5; B: 940; J: X
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to G; I to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) |  |  | B: 993
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | KÖY | NÜFUS | BAĞLI |  | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 40 | A: 29; B: 4996; C: 25; D: 734; F: X
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2018 YILI TAKİP CETVELİ
2018 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| İÇMESUYU |  | 7625544.19 |  |  |  |  | 6258340.39 | 1367203.8
| YOL |  | 18496266.92 |  |  |  |  | 18496266.92 | 0
| SULAMA |  |  | iptal |  |  |  |  | 0
| ATIKSU |  | 4592123.98 |  |  |  |  | 4404021.98 | 188102
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 451174.29 |  |  |  |  | 451174.29 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | [6 empty] | 0
|  | AKARYAKIT | 159871.86 |  |  |  |  | 159871.86 | 0
|  | BORU ALIMI | 169775.18 |  |  |  |  | 169775.18 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | [6 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 319743.72 |  |  |  |  | 319743.72 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 159871.86 |  |  |  |  | 159871.86 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜD PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | [6 empty] | 0
|  | MADENİ YAĞ | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 31974372 |  | 0 | 0 | 0 | 30419066.2 | 1555305.8
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.
not:proğram değişikliği sonucu atık su projelerine 150.000,00-tl.ödenek aktarılmıştır.Küçük ölçekli sulama iptal edilmiştir.

## 2018 İÇMESUYU ALT DAĞ
KÖYDES 2018 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | KANDAMIŞ KÖYÜ | KANDAMIŞ KÖYÜ | 1 |  | 72 | BAKIM ONARIM | SULU | 136621.17 | 136621.17 | 136621.17 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | BAKIRLI KÖYÜ | BAKIRLI KÖYÜ | 1 |  | 123 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 138168.64 | 138168.64 | 138168.64 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | BAHÇEKÖY KÖYÜ | BAHÇEKÖY KÖYÜ Mezra mevki | 1 |  | 306 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 90860 | 90860 | 90860 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | KÜPLÜCE KÖYÜ | ÖZDENLER MAH. |  | 1 | 11 | BAKIM ONARIM | SULU | 56649.5 | 56649.5 | 56649.5 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
5 | Y | BOLU | MERKEZ | KÜPLÜCE KÖYÜ | YUKARI MAH. |  | 1 | 18 | BAKIM ONARIM | SULU | 142929.13 | 142929.13 | 142929.13 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | GÖVEM GRUBU (GÖVEM KÖYÜ-PİROĞLU KÖYÜ-YENİSEFA KÖYÜ-AVDAN KÖYÜ) | (GÖVEM KÖYÜ-PİROĞLU KÖYÜ-YENİSEFA KÖYÜ-AVDAN KÖYÜ) | 4 |  | 222 | BAKIM ONARIM | SULU | 180256.26 | 180256.26 | 180256.26 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | BAĞIŞLAR KÖYÜ | KADILAR MAH. |  | 1 | 56 | BAKIM ONARIM | SULU | 120459.67 | 120459.67 | 120459.67 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
8 | Y | BOLU | MERKEZ | ÖRENCİK GR.(Örencik-Okçular-Ilıcakınık.) . | ÖRENCİK GR.(Örencik-Okçular-Ilıcakını | 3 |  | 774 | BAKIM ONARIM | SULU | 203386.76 |  |  | 203386.76 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | OKÇULAR-ILICAKINIK KÖYLERİ | OKÇULAR-ILICAKINIK KÖYLERİ | 2 |  | 392 | BAKIM ONARIM | SULU | 262988.04 |  |  | 262988.04 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
10 | Y | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER KÖYÜ | ÇAKILDERE MAH. BEŞEVLER YERLEŞKESİ |  | 2 | 17 | BAKIM ONARIM | SULU | 71615.18 | 71615.18 | 71615.18 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
11 | Y | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER KÖYÜ | KALENDEROĞLU | 1 | 1 | 42 | BAKIM ONARIM | SULU | 90617.44 | 90617.44 | 90617.44 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
12 | Y | BOLU | MERKEZ | SAZAKŞEYHLER KÖYÜ | SAZAKŞEYHLER KÖYÜ | 1 |  | 65 | BAKIM ONARIM | SULU | 226867.15 | 226867.15 | 226867.15 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
13 | Y | BOLU | MERKEZ | YAYLADINLAR KÖYÜ | YAYLADINLAR KÖYÜ | 1 |  | 63 | BAKIM ONARIM | SULU | 81038.22 | 81038.22 | 81038.22 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
14 | Y | BOLU | MERKEZ | SARAYCIK KÖYÜ | YUKARI MAH. |  | 1 | 183 | BAKIM ONARIM | SULU | 138245.46 | 138245.46 | 138245.46 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
15 | Y | BOLU | MERKEZ | KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ | MERKEZMAH. |  | 1 | 65 | BAKIM ONARIM | SULU | 75973.5 | 75973.5 | 75973.5 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
16 | Y | BOLU | MERKEZ | KUZÖRENEMİRLER KÖYÜ | KARTALLAR MAH. |  | 1 | 32 | BAKIM ONARIM | SULU | 82451.25 | 82451.25 | 82451.25 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
17 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT KÖYÜ | BULUTLAR MAH. |  | 1 | 125 | BAKIM ONARIM | SULU | 79183.22 | 79183.22 | 79183.22 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
18 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT KÖYÜ | BAYAT MAH. |  | 1 | 136 | BAKIM ONARIM | SULU | 58026.79 | 58026.79 | 58026.79 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
19 | Y | BOLU | MERKEZ | HAMZABEY KÖYÜ | HAMZABEY KÖYÜ | 1 |  | 318 | BAKIM ONARIM | SULU | 96325.36 | 96325.36 | 96325.36 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
20 | EK | BOLU | MERKEZ | Yuva Köyü | Yuva Köyü | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26/10/2018 tarihli oluru ile içmesuları projelerinden artan 200.000,00-TL ile Atık Su projelerinden artan 150.000,00TL. ödenek bu projeye aktarılmıştır. İŞ BİTTİ
21 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | ÇETİKÖREN GRUP SUYU | Çetikören,Ortaköy,Yağbaşlar, Cemaller,Bünüş,Çalköy,Dülger Köyleri | 7 |  | 828 | BAKIM ONARIM | SULU | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
22 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | SÜLELER KÖYÜ | SÜLELER | 1 |  | 157 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
23 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | SORKUN KÖYÜ | SORKUN | 1 |  | 154 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
24 | Y | BOLU | GEREDE | Avşartarakçı, Yunuslar, Nuhören Aşağı Mh, Muratfakı Köyleri 30 tonluk su deposu yapımı | Avşartarakçı, Yunuslar, Nuhören Aşağı Mh.Muratfakı | 3 | 1 | 172 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
25 | Y | BOLU | GEREDE | Beşkonak, Kavacık, Salur Köyleri 50 tonluk su deposu yapımı | Beşkonak, Kavacık, Salur | 3 |  | 200 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
26 | Y | BOLU | GEREDE | Yedi grup köyü içme suyu tesisi | Tatlar, Mircekiraz, Sapanlıurgancılar, Dursunfakı, Kürkçüler, Yazıkara, Hacılar | 7 |  | 488 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
27 | Y | BOLU | GEREDE | Danişmentler Köyü içme suyu tesisi | Danişmentler, Kazanlar | 2 |  | 109 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
| İPTAL | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü içme suyu onarım | Yeşilvadi | 1 |  | 92 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | [10 empty] | 1 | Valilik Makamının 03/07/2018 tarih ve 4900 sayılı onayı ile proje iptal edilip, 40.000,00-TL. ödenek Demirler Köyüne aktarılmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| İPTAL | BOLU | GEREDE | Demirler Köyü | Demirler Köyü | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | [10 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/10/2018 tarih ve 7321 sayılı onayı ile iptal edilip 40.000,00 TL. ödenek Yeşilvadi köyüne aktarılmıştır. İçmesuyu projesine.
28 | EK | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü içme suyu onarım | Yeşilvadi | 1 |  | 92 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | GEREDE | Mangallar Köyü içme suyu tesisi | Mangallar | 1 |  | 41 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
30 | Y | BOLU | GEREDE | Külef Köyü içme suyu tesisi | Külef | 1 |  | 57 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
31 | Y | BOLU | GEREDE | Balcılar Köyü içme suyu terfili | Balcılar | 1 |  | 42 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 38350 | 38350 | 38350 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04/10/2018 tarih ve 7321 sayılı onayı ile artan 6.600- TL. ödenek kilitli parke taşına aktarılmıştır. BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
32 | Y | BOLU | GEREDE | Karacadağdemirciler Köyü içme suyu terfili | Karacadağdemirciler | 1 |  | 57 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 38350 | 38350 | 38350 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
33 | Y | BOLU | GEREDE | İkinciavşar Köyü içme suyu terfili | İkinciavşar | 1 |  | 48 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 38350 | 38350 | 38350 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
34 | Y | BOLU | GEREDE | Aktaş Köyü içme suyu terfili | Aktaş | 1 |  | 29 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 38350 | 38350 | 38350 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
35 | Y | BOLU | GEREDE | Havullu içme suyu sondaj | Havullu | 1 |  | 146 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 30113.6 | 30113.6 | 30113.6 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Artan ödenek Kilitli Parke taşına aktarılmıştır. BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
36 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Balı Grup İçme Suyu | Balı, Borucak, Dokumacılar, Kuzca Merkez ve Çalkara Mahallesi köyleri | 4 | 1 | 173 | BAKIM ONARIM | SULU | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
37 | Y | BOLU | MENGEN | DEMİRCİLER KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YENİLEME İŞİ | DEMİRCİLER | 1 |  | 117 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 83735.9 | 83735.9 | 83735.9 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | VALİLİK MAKAMININ 05/07/2018 TARİH VE 4964 SAYILI ONAYI İLE ARTAN 263.135,08 -TL.ÖDENEK EKTEKİ PROJELERE AKTARILMIŞTIR. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
38 | Y | BOLU | MENGEN | ALİBEYLER KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | ALİBEYLER-MERKEZ | 1 |  | 43 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 44668.89 | 44668.89 | 44668.89 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
39 | Y | BOLU | MENGEN | NAZIRLAR KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | NAZIRLAR,Aliefendi ,Göl,Seyitler, Şahinler Mah. | 1 | 4 | 89 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 311027.36 | 311027.36 | 311027.36 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
40 | Y | BOLU | MENGEN | TURNA KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | ŞABANLAR Mah. | 1 | 1 | 46 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 180128.29 | 180128.29 | 180128.29 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
41 | Y | BOLU | MENGEN | DÜZKÖY KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | Merkez, Güneyhisar, H.Çelebiler, Keleşler, Kemikler | 1 | 4 | 67 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 177029.84 | 177029.84 | 177029.84 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
42 | Y | BOLU | MENGEN | GÖZECİK KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | GÖZECİK-ÖREN,BAYRAMBEYLER,ESATLAR | 1 | 3 | 68 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 132434.63 | 132434.63 | 132434.63 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
43 | Y | BOLU | MENGEN | BÜRNÜK KÖYÜ İÇME SUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ | DOĞANLAR,MESUTLAR |  | 2 | 17 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 67791.83 | 67791.83 | 67791.83 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| İPTAL | BOLU | MENGEN | PAZARKÖY KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YAPIMI İŞİ | PAZARKÖY | 1 |  | 504 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | [10 empty] | 1 | Valilik Makamının 20/09/2018 tarih ve 6782 sayılı onayı ile iptal edilip 200.000,00-TL. ödenek kilitli parke taşına eklenmiştir. | YENİ TESİS | SULU
44 | Y | BOLU | MENGEN | KÜÇÜKKUZ KÖYÜ İÇME SUYU DEPO YAPIMI İŞİ | AVLANLAR |  | 1 | 15 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 80474.42 | 80474.42 | 80474.42 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
45 | EK | BOLU | MENGEN | Çubuk KÖYÜ | Çubuk KÖYÜ | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.47 | 84665.47 | 84665.47 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
46 | EK | BOLU | MENGEN | Elemen Köyü | Elemen Köyü | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.48 | 84665.48 | 84665.48 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | EK | BOLU | MENGEN | Başyellice Köyü Taşhan mah. | Başyellice Köyü Taşhan mah. |  | 1 |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.48 | 84665.48 | 84665.48 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
48 | EK | BOLU | MENGEN | DEMİRCİLER KÖYÜ | DEMİRCİLER KÖYÜ | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.48 | 84665.48 | 84665.48 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
49 | EK | BOLU | MENGEN | İlyaslar köyü | İlyaslar köyü | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 84665.48 | 84665.48 | 84665.48 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
50 | Y | BOLU | MUDURNU | Samat Köyü | Dere Mah. | 1 |  | 397 | YENİ TESİS | SULU | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
51 | Y | BOLU | MUDURNU | Alpagut Köyü | Yukarı Hayeller, Kanallar Mah. |  | 2 | 77 | YENİ TESİS | SULU | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
52 | Y | BOLU | MUDURNU | Feruz Köyü | Deliceler Mah. |  | 1 | 87 | YENİ TESİS | SULU | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
53 | Y | BOLU | MUDURNU | Çağsak Köyü | Yukarı Acemler |  | 1 | 45 | YENİ TESİS | SULU | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
54 | EK | BOLU | MUDURNU | Avdullar Köyü | Merkez | 1 |  | 232 | YENİ TESİS | SULU | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | YENİ TESİS | SULU
| İPTAL | BOLU | MUDURNU | Delice Köyü | Merkez |  |  |  | YENİ TESİS | SULU | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 23/05/2018 tarih ve 3781 sayılı onayı iptal edilip, 75.000-tl. ödenek Bayramlı Mah.aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
55 | EK | BOLU | MUDURNU | Delice Köyü | Bayramlı Mah. |  | 1 | 60 | YENİ TESİS | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
56 | Y | BOLU | MUDURNU | Dereçetinören Köyü | Merkez | 1 |  | 66 | YENİ TESİS | SULU | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
57 | Y | BOLU | MUDURNU | Gelinözü Köyü | Alıç Mah. |  | 1 | 49 | YENİ TESİS | SULU | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
58 | Y | BOLU | MUDURNU | Ormanpınar Köyü | Yaylacılar Mah. |  | 1 | 83 | YENİ TESİS | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
59 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Bostancılar Köyü | Ferahlar Mah. |  | 1 | 34 | YENİ TESİS | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 26/12/2018 tarih ve E.9870 Sayılı onayı ile ödenekler iptal edilerek ekteki projelere aktarılmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
60 | Y | BOLU | MUDURNU | Elmacıkdere Köyü | Merkez | 1 |  | 53 | BAKIM ONARIM | SULU | 119888.3 | 119888.3 | 119888.3 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
61 | Y | BOLU | MUDURNU | Gökören Köyü | Yukarıdedekan, Kayapınar |  | 2 | 42 | YENİ TESİS | SULU | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
62 | Y | BOLU | MUDURNU | Tavşansuyu Köyü | Şabanlar |  | 1 | 69 | YENİ TESİS | SULU | 60000 |  |  | 60000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
63 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Uzunçam Köyü | Yalamalar mah. |  | 1 | 97 | BAKIM ONARIM | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 26/12/2018 tarih ve E.9870 Sayılı onayı ile ödenekler iptal edilerek ekteki projelere aktarılmıştır. | YENİ TESİS | SULU
64 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Tımaraktaş Köyü | Merkez | 1 |  | 67 | BAKIM ONARIM | SULU | [12 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
65 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Kavallar Köyü | Merkez | 1 |  | 35 | BAKIM ONARIM | SULU | [12 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
66 | Y | BOLU | MUDURNU | Kurtlar köyü | Merkez |  | 1 | 87 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
67 | İPTAL | BOLU | MUDURNU | Dolayüz Köyü | Akbaşlar |  | 1 | 71 | BAKIM ONARIM | SULU | [11 empty] | Valilik Makamının 26/12/2018 tarih ve E.9870 Sayılı onayı ile ödenekler iptal edilerek ekteki projelere aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
68 | Y | BOLU | MUDURNU | Kacık Köyü | Merkez | 1 |  | 27 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
69 | Y | BOLU | MUDURNU | Akyokuş Köyü | Köseler |  | 1 | 63 | BAKIM ONARIM | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
70 | Y | BOLU | MUDURNU | Pelitözü Köyü | Merkez Mah. |  | 2 | 150 | BAKIM ONARIM | SULU | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
71 | Y | BOLU | MUDURNU | Bekdemirler Köyü | Akçalan |  | 1 | 104 | YENİ TESİS | SULU | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
72 | EK | BOLU | MUDURNU | Dodurgu Köyü | Merkez Mah. |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
73 | EK | BOLU | MUDURNU | Samat Köyü | Merkez Mah. |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
74 | EK | BOLU | MUDURNU | Akçaalan köyü | Merkez Mah. |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
75 | Y | BOLU | SEBEN | KORUCUK KÖYÜ İÇME SUYU DEPO TADİLATI | KORUCUK KÖYÜ | 1 |  | 13 | BAKIM ONARIM | SULU | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
| İPTAL | BOLU | SEBEN | HACCAĞIZ KÖYÜ İÇME SUYU DEPO TADİLATI | HACCAĞIZ KÖYÜ | 1 |  | 79 | BAKIM ONARIM | SULU | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/07/2018 tarih ve 4927 sayılı onayı ile iptal edilirek 30.000,00 ödenek Korucak, Tazılar,Dedeler,Karaağaç köylerine aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
76 | Y | BOLU | SEBEN | YUVA-TAZILAR KÖYÜ TEVZİ MASLAĞI YAPIMI İNŞAATI | YUVA - TAZILAR KÖYLERİ | 1 |  | 54 | BAKIM ONARIM | SULU | 135000 |  |  | 135000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM ERİYOR | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| İPTAL | BOLU | SEBEN | BAKIRLI KÖYÜ 30 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | BAKIRLI KÖYÜ | 1 |  | 54 | YENİ TESİS | SULU | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/07/2018 tarih ve 4927 sayılı onayı ile iptal edilirek 45.000,00 ödenek Korucak, Tazılar,Dedeler,Karaağaç köylerine aktarılmıştır. | YENİ TESİS | SULU
| İPTAL | BOLU | SEBEN | KUZGÖLCÜK KÖYÜ 30 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | KUZGÖLCÜK KÖYÜ DERECEÖREN MAHALLESİ |  | 1 | 23 | YENİ TESİS | SULU | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/07/2018 tarih ve 4927 sayılı onayı ile iptal edilirek 45.000,00 ödenek Korucak, Tazılar,Dedeler,Karaağaç köylerine aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
77 | Y | BOLU | SEBEN | KARAAĞAÇ 30 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | KARAAĞAÇ KÖYÜ | 1 |  | 51 | YENİ TESİS | SULU | 62000 | 62000 | 62000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
78 | Y | BOLU | SEBEN | DEDELER KÖYÜ TEVZİ MASLAĞI YAPIMI İNŞAATI | DEDELER KÖYÜ | 1 |  | 37 | BAKIM ONARIM | SULU | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
79 | Y | BOLU | SEBEN | YUVA-TAZILAR KÖYÜ TEVZİ MASLAĞI YAPIMI İNŞAATI | YUVA - TAZILAR KÖYLERİ | 2 |  | 196 | BAKIM ONARIM | SULU | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
80 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YUKARI KULDAN İÇMESUYU | YUKARI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 134 | TESİS GELİŞTİRME | SUSUZ | 110829 |  |  | 110829 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA. MEVSİM ŞARTARI NEDENİYLE PROJE 2019 YILINDA YAPILACAKTIR. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
81 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | SARAYKÖY DEPO ONARIM | SARAYKÖY MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 105 | BAKIM ONARIM | SULU | 17825 | 17825 | 17825 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
82 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ŞAHNALAR KÖYÜ DEPO ONARIM | ŞAHNALAR KÖYÜ MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 136 | BAKIM ONARIM | SULU | 21845 | 21845 | 21845 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
83 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YAMANLAR KÖYÜ DEPO ONARIMI | YAMANLAR KÖYÜ Aşağı MAHALLE |  | 1 | 66 | BAKIM ONARIM | SULU | 15222 | 15222 | 15222 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
84 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ DEPO ONARIM | HAMZABEY KÖYÜ MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 91 | BAKIM ONARIM | SULU | 45188 | 45188 | 45188 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
85 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KINDIRA KÖYÜ DEPO ONARIM | KINDIRA KÖYÜ BEY MAHALLESİ |  | 1 | 39 | BAKIM ONARIM | SULU | 14842 | 14842 | 14842 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
86 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | GÖLBAŞI KÖYÜ DEPO ONARIM | GÖLBAŞI KÖYÜ | 1 |  | 91 | BAKIM ONARIM | SULU | 26322 | 26322 | 26322 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
87 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER KÖYÜ DEPO ONARIM | KEMALLER KÖYÜ MÜEZZİNLER MAHALLESİ |  | 1 | 12 | BAKIM ONARIM | SULU | 18788 | 18788 | 18788 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
|  |  |  | TOPLAM |  | 86 | 54 | 10047 |  |  | 7625544.19 | 6498340.39 | 6498340.39 | 1127203.8 |  |  | 72 | 9 | 1 | 0 | 7

## 2018 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ köyleri | 8 |  | 1870 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | [7 empty] | 6.44 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | Yeniçaydurt köy içi | Yeniçaydurt köyü | 1 |  | 465 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 201875 | 201875 | 201875 | 0 | [6 empty] | 8075 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KIRHA köy içi | Kırha köyü | 1 |  | 86 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 108750 | 108750 | 108750 | 0 | [6 empty] | 4350 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ADAKÖY | ADAKÖY | 1 |  | 71 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | 1 | Valilik Makamının 08/08/2018 tarih ve 5888 sayılı onayı ile iptal edilip 70.000,00-tl.ödenek ekteki menfez projesine aktarılmıştır. |  |  |  | STABİLİZE
4 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN |  | Kuruca Köyü, Çetikören Köyü, Sayıkdüver Köyleri Menfez Yapım İşi | Kuruca Köyü, Çetikören Köyü, Sayıkdüver Köyleri Menfez Yapım İşi | 3 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [11 empty] | 1 |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞISAYIK | AŞAĞISAYIK | 1 |  | 154 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
6 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | BÜNÜŞ | BÜNÜŞ | 1 |  | 144 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
7 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇALKÖY | ÇALKÖY | 1 |  | 157 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 51898.01 | 51898.01 | 51898.01 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
8 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇARDAK | ÇARDAK | 1 |  | 89 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
9 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇETİKÖREN | ÇETİKÖREN | 1 |  | 129 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
10 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DOĞANCILAR | DOĞANCILAR | 1 |  | 292 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
11 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KILIÇLAR | KILIÇLAR | 1 |  | 103 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
12 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KURUCA | KURUCA | 1 |  | 151 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
13 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | SORKUN | SORKUN | 1 |  | 156 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
14 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YAĞBAŞLAR | YAĞBAŞLAR | 1 |  | 159 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
15 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YAYALAR | YAYALAR | 1 |  | 112 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | KLASİK BETON YOL
16 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YUKARISAYIK | YUKARISAYIK | 1 |  | 90 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  | STABİLİZE
17 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE BELEDİYE SINIRI - YAZIKARA - SAPANLIURGANCILAR - KÜRKÇÜLER - DURSUNFAKI - SAMAT - SALUR - HAVULLU - KARAPAZAR | YAZIKARA - SAPANLIURGANCILAR - KÜRKÇÜLER - DURSUNFAKI - SAMAT - SALUR - HAVULLU - KARAPAZAR | 8 |  | 1428 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 742220 | 742220 | 742220 | 0 | [7 empty] | 2.2 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 04/10/2018 tarih ve 7321 sayılı onayı ile iptal edilip 67.780,00 TL. ödenek ekteki kilitli PARKE Taşı projelerine aktarılmıştır.
18 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ahmetler 1000 m² | Ahmetler |  |  | 180 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
19 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaş 500 m² | Aktaş | 1 |  | 60 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akbaş 500 m² | Akbaş | 1 |  | 47 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
21 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçabey 500 m² | Akçabey | 1 |  | 81 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
22 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçaşehir 750 m² | Akçaşehir | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
23 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıörenbaşı 750 m² | Aşağıörenbaşı | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
24 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aydınlar 500 m² | Aydınlar | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
25 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bahçedere 750 m² | Bahçedere | 1 |  | 70 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | Y | BOLU | GEREDE |  | Birinciavşar 500 m² | Birinciavşar | 1 |  | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bünüş 500 m² | Bünüş | 1 |  | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çağış 1000 m² | Çağış | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman 500 m² | Çalaman | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalışlar 500 m² | Çalışlar | 1 |  | 61 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören 1000 m² | Çayören | 1 |  | 200 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayörengüney 750 m² | Çayörengüney | 1 |  | 133 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
33 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu 750 m² | Çoğullu | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
34 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çukurca 500 m² | Çukurca | 1 |  | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dağkara 500 m² | Dağkara | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | GEREDE |  | Demircizopran 500 m² | Demircizopran | 1 |  | 99 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
37 | Y | BOLU | GEREDE |  | Demirler 750 m² | Demirler | 1 |  | 63 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
38 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dikmen 500 m² | Dikmen | 1 |  | 93 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
39 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dursunfakı 1000 m² | Dursunfakı | 1 |  | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
40 | Y | BOLU | GEREDE |  | Elören 750 m² | Elören | 1 |  | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | Y | BOLU | GEREDE |  | Enseller 500 m² | Enseller | 1 |  | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ertuğral 750 m² | Ertuğral | 1 |  | 82 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
43 | Y | BOLU | GEREDE |  | Geçitler 1000 m² | Geçitler | 1 |  | 98 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 21826.5 | 21826.5 | 21826.5 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Artan ödenek Kilitli parke taşina eklenmiştir. Ekteki.
44 | Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören 1250 m² | Göynükören | 1 |  | 723 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
45 | Y | BOLU | GEREDE |  | Güneydemirciler 1000 m² | Güneydemirciler | 1 |  | 297 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
46 | Y | BOLU | GEREDE |  | Hacılar 500 m² | Hacılar | 1 |  | 46 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | Y | BOLU | GEREDE |  | Halaçlar 500 m² | Halaçlar | 1 |  | 92 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
48 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ibrıcak 1000 m² | Ibrıcak | 1 |  | 407 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
49 | Y | BOLU | GEREDE |  | İkinciavşar 500 m² | İkinciavşar | 1 |  | 48 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
50 | Y | BOLU | GEREDE |  | İmamlar 500 m² | İmamlar | 1 |  | 76 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
51 | Y | BOLU | GEREDE |  | İnköy 500 m² | İnköy | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
52 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kalaç 500 m² | Kalaç | 1 |  | 83 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
53 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar 500 m² | Karapazar | 1 |  | 153 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
54 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayıkiraz 500 m² | Kayıkiraz | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayısopran 500 m² | Kayısopran | 1 |  | 33 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 5362406.34
56 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar 250 m² | Kazanlar | 1 |  | 58 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [6 empty] | 250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
57 | Y | BOLU | GEREDE |  | Koçumlar 1500 m² | Koçumlar | 1 |  | 222 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2902531.34
58 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kösreli 500 m² | Kösreli | 1 |  | 39 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
59 | Y | BOLU | GEREDE |  | Külef 500 m² | Külef | 1 |  | 100 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2747781.34
60 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kürkçüler 500 m² | Kürkçüler | 1 |  | 136 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
61 | Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar 500 m² | Macarlar | 1 |  | 83 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2651781.34
62 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mangallar 500 m² | Mangallar | 1 |  | 111 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
63 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz 750 m² | Mircekiraz | 1 |  | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2569883.33
64 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mukamlar 750 m² | Mukamlar | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
65 | Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakı 500 m² | Muratfakı | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2509883.33
66 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mürdükler 500 m² | Mürdükler | 1 |  | 39 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
67 | Y | BOLU | GEREDE |  | Nuhören 1000 m² | Nuhören | 1 |  | 125 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2455883.33
68 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ortaca 750 m² | Ortaca | 1 |  | 165 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
69 | Y | BOLU | GEREDE |  | Örencik 500 m² | Örencik | 1 |  | 61 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2365883.33
70 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur 1000 m² | Salur | 1 |  | 225 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
71 | Y | BOLU | GEREDE |  | Samat 1500 m² | Samat | 1 |  | 482 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | [6 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1593663.33
72 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sipahiler 500 m² | Sipahiler | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
73 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ağızörengüney 500 m² | Ağızörengüney | 1 |  | 48 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1581663.33
74 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sarıoğlu 500 m² | Sarıoğlu | 1 |  | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
75 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kapaklı 500 m² | Kapaklı | 1 |  | 129 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1581663.33
76 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sapanlıurgancılar 500 m² | Sapanlıurgancılar | 1 |  | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
77 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sofular 500 m² | Sofular | 1 |  | 190 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1569663.33
78 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar 500 m² | Sungurlar | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
79 | Y | BOLU | GEREDE |  | Süllertoklar 500 m² | Süllertoklar | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1563663.33
80 | Y | BOLU | GEREDE |  | Tatlar 500 m² | Tatlar | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
81 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ulaşlar 500 m² | Ulaşlar | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1563663.33
82 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ümit 500 m² | Ümit | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
83 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yağdaş 500 m² | Yağdaş | 1 |  | 95 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1551663.33
84 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakaboy 500 m² | Yakaboy | 1 |  | 45 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
85 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakakaya 500 m² | Yakakaya | 1 |  | 107 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1539663.33
86 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıkara 500 m² | Yazıkara | 1 |  | 132 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
87 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy 500 m² | Yazıköy | 1 |  | 105 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1527663.33
88 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler 500 m² | Yelkenler | 1 |  | 110 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
89 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yenecik 500 m² | Yenecik | 1 |  | 33 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
90 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeniyapar 500 m² | Yeniyapar | 1 |  | 36 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
91 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar 500 m² | Yunuslar | 1 |  | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
92 | Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller 500 m² | Zeyneller | 1 |  | 40 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
93 | EK | BOLU | GEREDE |  | Geçitler Köyüne 750 m2 | Geçitler Köyüne 750 m3 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.28 | 11634.28 | 11634.28 | 0 | [6 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
94 | EK | BOLU | GEREDE |  | Karacadağdemirciler Köyüne 750 m2 | Karacadağdemirciler Köyüne 750 m3 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
95 | EK | BOLU | GEREDE |  | Birinciavşar 500 m² | Birinciavşar 500 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
96 | EK | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Köyüne 150 m² | Çoğullu Köyüne 150 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 150 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
97 | EK | BOLU | GEREDE |  | Süllertoklar Köyüne 100 m² | Süllertoklar Köyüne 100 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
98 | EK | BOLU | GEREDE |  | Halaçlar Köyüne 100 m² | Halaçlar Köyüne 100 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
99 | EK | BOLU | GEREDE |  | Nuhören 1000 m² | Nuhören 1000 m131 | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 11634.27 | 11634.27 | 11634.27 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
100 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - NİĞİT- KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK | 8 |  | 1149 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1203000 | 1203000 | 1203000 | 0 | [7 empty] | 3.3 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
101 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Göynük / Taraklı Karayolu İle Ekinciler - Hacımahmut - Gökçesaray - Kaşıkçışeyhler - Kılavuzlar - Mustanlar | Ekinciler - Hacımahmut - Gökçesaray - Kaşıkçışeyhler - Kılavuzlar - Mustanlar | 6 |  | 798 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1647204.96 | 1647204.96 | 1647204.96 | 0 | [7 empty] | 3.3 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
102 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Göynük / Mudurnu Karayolu - Bozcaarmut - Örencik - Çubuk | Örencik - Çubuk - Bozcaarmut | 3 |  | 609 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2304756.96 | 2304756.96 | 2304756.96 | 0 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
103 | Y | BOLU | MENGEN |  | DEMİRCİLER KÖYÜ | DEMİRCİLER | 1 |  | 144 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 9790 | 9790 | 9790 | 0 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
104 | Y | BOLU | MENGEN |  | KARAŞEYHLER KÖYÜ | KARAŞEYHLER | 1 |  | 160 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 9790 | 9790 | 9790 | 0 | [6 empty] | 200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
105 | Y | BOLU | MENGEN |  | BABAHIZIR KÖYÜ | BABAHIZIR | 1 |  | 204 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 97900 | 97900 | 97900 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
106 | Y | BOLU | MENGEN |  | KIYASLAR KÖYÜ | KIYASLAR | 1 |  | 172 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 48950 | 48950 | 48950 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
107 | Y | BOLU | MENGEN |  | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | KÖPRÜBAŞI | 1 |  | 237 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 97900 | 97900 | 97900 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
108 | Y | BOLU | MENGEN |  | BÜRNÜK KÖYÜ | BÜRNÜK | 1 |  | 105 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 48950 | 48950 | 48950 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
109 | Y | BOLU | MENGEN |  | ARAK KÖYÜ | ARAK | 1 |  | 68 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24475 | 24475 | 24475 | 0 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
110 | Y | BOLU | MENGEN |  | PAZARKÖY KÖYÜ | PAZARKÖY | 1 |  | 504 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 82448.4 | 82448.4 | 82448.4 | 0 | [6 empty] | 3400 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05/07/2018 tarih ve 4964 sayılı onayı ile kilitli parkeden artan 79.802,00 tl ödenek içmesuyana aktarılmıştır.
111 | EK | BOLU | MENGEN |  | Elemen,Kuzgöl,Demirciler,Yumrutaş,Akçakoca,Rüknettin,Pazarköy köyleri | Elemen,Kuzgöl,Demirciler,Yumrutaş,Akçakoca,Rüknettin,Pazarköy köyleri | 7 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 195588.54 | 195588.54 | 195588.54 | 0 | [6 empty] | 5300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
112 | Y | BOLU | MENGEN |  | MENGEN / ESKİPAZAR KARAYOLU - SAZLAR - TEBERİKLER - RÜKNETTİN - KAVACIK - KARAİSHAK - ÇIRDAK - BÜRNÜK - PAZARKÖY - MENGEN / ESKİPAZAR KARAYOLU | KAVACIK-KARAİSHAK-RÜKNETTİN-BÜRNÜK-ÇIRDAK-TEBERİKLER-SAZLAR | 7 |  | 463 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 549770.2 | 549770.21 | 549770.21 | 0 | [7 empty] | 1.9 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
113 | Y | BOLU | MENGEN |  | GÖKÇESU BELEDİYE SINIRI - KARAKAYA - KAYABÜKÜ - KÖPRÜBAŞI - YELLİCEDEMİRCİLER - BAŞYELLİCE - MENGEN / DEVREK KARAYOLU | YELLİCEDEMİRCİLER-BAŞYELLİCE-KARAKAYA-KÖPRÜBAŞI-KAYABÜKÜ | 5 |  | 596 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 909624.44 | 909624.43 | 909624.43 | 0 | [7 empty] | 2.4 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 05/07/2018 tarih ve 4964 sayılı onayı ile toplam 1.010.826,38 tl. olan projeden artan 101.201,80 tl ödenek içmesuyana aktarılmıştır.
114 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Delice | Merkez | 1 |  | 132 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
115 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dedeler | Merkez | 1 |  | 95 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
116 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hüsamettindere | Merkez | 1 |  | 164 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
117 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Alpagut | Bağlıları | 1 |  | 348 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
118 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpuncuk | Ekincik | 1 |  | 132 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 117482 | 117482 | 117482 | 0 | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
119 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sürmeli | Merkez | 1 |  | 129 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
120 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Pelitözü Köyü | Merkez | 1 |  | 395 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
121 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çamyurdu Köyü | Merkez | 1 |  | 217 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | [6 empty] | 6500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
122 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Köyü | Merkez | 1 |  | 242 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
123 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU BELEDİYE SINIRI - FINDICAK - GÜRÇAM - UĞURLUALAN - ORDULAR - BOLU / ANKARA İL SINIRI | FINDICAK - GÜRÇAM - UĞURLUALAN - ORDULAR köyleri | 4 |  | 339 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
124 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - DAĞYOLU - SEBEN / KABAK ARASI GRUP YOLU | DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - DAĞYOLU köyleri | 6 |  | 709 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 980584.97 | 980584.97 | 980584.97 | 0 | [7 empty] | 4.5 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
125 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - SARIYAR - SAMAT - ÖRENCİK - MUDURNU / ABANT ARASI KARAYOLU | SARIYAR - SAMAT - ÖRENCİK - köyleri | 3 |  | 709 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
126 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Taşçılar | Merkez | 1 |  | 87 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
127 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Bekdemirler | Akçaalan Merkez | 1 |  | 311 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | [6 empty] | 10000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
128 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dolayüz Köyü | Akbaşlar | 1 |  | 194 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [6 empty] | 5000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
129 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacımusalar köyü | Merkez | 1 |  | 202 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 142482 | 142482 | 142482 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
130 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Esenkaya Köyü | Merkez | 1 |  | 212 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
131 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çavuşderesi Köyü | Merkez | 1 |  | 135 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
132 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ilıca Köyü | Merkez | 1 |  | 192 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
133 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Vakıfaktaş köyü | Merkez | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| EK | BOLU | MUDURNU |  | Kacık Köyü | Merkez | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 69036 | 69036 | 69036 | 0 | [6 empty] | 2002 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
134 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - SARIYAR - SAMAT - ÖRENCİK - MUDURNU / ABANT ARASI KARAYOLU | SARIYAR - SAMAT - ÖRENCİK - köyleri | 3 |  | 709 | DİĞER | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE | 206000 | 206000 | 206000 | 0 | [12 empty] | 1 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 26/12/2018 tarih ve 9870 sayılı onayı ile artan ödenekten 69.036,00 tl. si kacık köyüne aktarılmıştır.
135 | Y | BOLU | SEBEN |  | SEBEN BELEDİYE SINIRI - ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR - KIBRISCIK / BOLU KARAYOLU | ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR | 6 |  | 696 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 916818.04 | 916818.04 | 916818.04 | 0 | [7 empty] | 5.3 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| İPTAL | BOLU | SEBEN |  | SEBEN / BOLU KARAYOLU - KUZGÖLCÜK - KIZIK - SEBEN / KABAK GRUP YOLU | KIZIK KUZGÖLCÜK KÖYÜ | 2 |  | 187 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | [23 empty] | 1 | Valilik Makamının 04/07/2018 tarih ve 4927 sayılı onayı ile iptal edilirek 544.457,36-tl. ödenek çeltikdere grup yoluna aktarıldı.
136 | Y | BOLU | SEBEN |  | GÜNEYCE KÖYÜ | GÜNEYCE KÖYÜ | 1 |  | 138 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [6 empty] | 4700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
137 | Y | BOLU | SEBEN |  | MUSASOFULAR KÖYÜ | MUSASOFULAR KÖYÜ | 1 |  | 144 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [6 empty] | 2200 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
138 | Y | BOLU | SEBEN |  | TEPE KÖYÜ | TEPE KÖYÜ | 1 |  | 122 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
139 | Y | BOLU | SEBEN |  | BAKIRLI KÖYÜ | BAKIRLI KÖYÜ | 1 |  | 54 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
140 | Y | BOLU | SEBEN |  | GÖKHALİLLER KÖYÜ | GÖKHALİLLER KÖYÜ | 1 |  | 69 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
141 | Y | BOLU | SEBEN |  | YAĞMA KÖYÜ | YAĞMA KÖYÜ | 1 |  | 79 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [6 empty] | 1700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
142 | Y | BOLU | SEBEN |  | KESENÖZÜ KÖYÜ | KESENÖZÜ KÖYÜ | 1 |  | 92 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | [6 empty] | 1800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
143 | Y | BOLU | SEBEN |  | ÇELTİKDERE KÖYÜ | ÇELTİKDERE KÖYÜ | 1 |  | 204 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | [6 empty] | 4600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
144 | Y | BOLU | SEBEN |  | YUVA KÖYÜ | YUVA KÖYÜ | 1 |  | 142 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | [6 empty] | 2850 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
145 | Y | BOLU | SEBEN |  | TAZILAR KÖYÜ | TAZILAR KÖYÜ | 1 |  | 54 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
146 | Y | BOLU | SEBEN |  | DEREBOY KÖYÜ | DEREBOY KÖYÜ | 1 |  | 101 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
147 | Y | BOLU | SEBEN |  | SUSUZ KÖYÜ | SUSUZ KÖYÜ | 1 |  | 195 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
148 | Y | BOLU | SEBEN |  | HACCAĞIZ KÖYÜ | HACCAĞIZ KÖYÜ | 1 |  | 93 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
149 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | HAMZABEY-KEMALLER-ÖRENKÖY-DEREKÖY-KINDIRA-ESKİÇAĞA GRUP YOLU | KINDIRA (Mekez, Hasanaliler, Bey) DEREKÖY (Merkez, Karşı, Karamanlar) ÖRENKÖY (Osmanağalar, Ahmetler, Kıygalar, Çakırlar, Mitatlar, Hamzalar) KEMALLER (Merkez, Tavşarlar, Müezzinler, Cevakerler, Nallar, Villalar) HAMZABEY (Yayalar, Dumanlar, Sağırlar, Karabeyler) ESKİÇAĞA | 6 | 17 | 947 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 185706 | 185706 | 185706 | 0 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
150 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | ADAKÖY KÖYİÇİ | ADAKÖY MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 114 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | [6 empty] | 6000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
151 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | ÖRENKÖY KÖYİÇİ | ÖRENKÖY (Çakırlar, Ahmetler, Kıygalar) | 1 | 3 | 78 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | [6 empty] | 3700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[7 empty] | 222 | 20 | 28127 |  |  |  | 18496266.92 | 18496266.92 | 18496266.92 | 0 | [6 empty] | 204327 | 38.34 | [7 empty] | 152 | 0 | 0 | 0 | 2
NOT: mengen sıcak asfalt 101.201,80 tl arttı.

## 2018 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2018 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | BANAZ KÖYÜ | BANAZ KÖYÜ | 1 |  | 125 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 118893.083 | 118893.083 | 118893.083 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON
2 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT -BANAZ - BAHÇEKÖY KÖYLERİ | YAKABAYAT -BANAZ - BAHÇEKÖY | 3 |  | 660 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 261004.53 | 261004.53 | 261004.53 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR
3 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT KÖYÜ | YAKABAYAT KÖYÜ | 1 |  | 229 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 216599.04 | 216599.04 | 216599.04 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC
4 | Y | BOLU | MERKEZ | KANDAMIŞ KÖYÜ | KANDAMIŞ KÖYÜ | 1 |  | 72 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 23490.1656 | 23490.1656 | 23490.1656 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
5 | Y | BOLU | MERKEZ | KARAMANLAR KÖYÜ | KARAMANLAR KÖYÜ | 1 |  | 52 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 43276.1814 | 43276.1814 | 43276.1814 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | PAKET ARITMA
6 | Y | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER KÖYÜ | MERKEŞLER KÖYÜ | 1 |  | 72 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 259541.649 | 259541.649 | 259541.649 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | DOĞAL ARITMA
7 | Y | BOLU | MERKEZ | MUSLUKLAR KÖYÜ | MUSLUKLAR KÖYÜ | 1 |  | 155 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 281980.9 | 281980.9 | 281980.9 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZASYON HAVUZU
8 | Y | BOLU | MERKEZ | ÖRENCİK KÖYÜ | ÖRENCİK KÖYÜ | 1 |  | 382 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 53583.4814 | 53583.4814 | 53583.4814 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KANALİZASYON SİSTEMİ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | SULTANBEY KÖYÜ | SULTANBEY KÖYÜ | 1 |  | 428 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 164230.22 | 164230.22 | 164230.22 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | FERDİ FOSEPTİK
10 | Y | BOLU | MERKEZ | SULTANBEY KÖYÜ | SULTANBEY KÖYÜ | 1 |  | 428 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 250541.2108 | 250541.2108 | 250541.2108 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİCEPINAR KÖYÜ | YENİCEPINAR KÖYÜ | 1 |  | 356 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 144504.275 | 144504.275 | 144504.275 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | Y | BOLU | MERKEZ | YUVA-YENİÇAYDURT KÖYÜ | YUVA-YENİÇAYDURT KÖYÜ | 2 |  | 998 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 158935.5806 | 158935.5806 | 158935.5806 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | MERKEZ | AKCAALAN KÖYÜ | AKCAALAN KÖYÜ | 1 |  | 46 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 58945.13 | 58945.13 | 58945.13 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | MERKEZ | BAHÇEKÖY KÖYÜ | BAHÇEKÖY KÖYÜ | 1 |  | 306 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 46194.5338 | 46194.5338 | 46194.5338 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
15 | Y | BOLU | MERKEZ | YEŞİLKÖY-ELMALIK KÖYÜ | YEŞİLKÖY-ELMALIK KÖYÜ | 2 |  | 742 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 86384.8382 | 86384.8382 | 86384.8382 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
16 | Y | BOLU | MERKEZ | KINDIRA KÖYÜ | KINDIRA KÖYÜ | 1 |  | 218 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 132177.08 | 132177.08 | 132177.08 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Bünüş Köyü, Çardak köyü, Gücükler Köyü, Ömerpaşalar köyü, Yayalar ve Çalköy Köyleri | Bünüş Köyü, Çardak köyü, Gücükler Köyü, Ömerpaşalar köyü, Yayalar ve Çalköy Köyleri | 5 |  |  | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Ggücükler- Yayalar köyleri | Ggücükler- Yayalar köyleri | 2 |  |  | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 38102 | 38102 | 38102 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
17 | Y | BOLU | GEREDE | Aşağıovacık | Merkez mh. | 1 |  | 79 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
18 | Y | BOLU | GEREDE | Aydınlar | Battallar mah. |  | 1 | 35 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
19 | Y | BOLU | GEREDE | Balcılar | Öte mh. |  | 1 | 18 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 | Y | BOLU | GEREDE | Çalaman | Yaman mh. |  | 1 | 21 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
21 | Y | BOLU | GEREDE | Bahçedere | Memük, Gökçeler mh. |  | 2 | 25 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
22 | Y | BOLU | GEREDE | Eymir | Merkez, Burgucu mh. | 1 | 1 | 17 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 65000 | 65000 | 65000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
23 | Y | BOLU | GEREDE | Demircizopran | Şükürler, Hacımuslar, Gözümler mh. |  | 3 | 63 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
24 | Y | BOLU | GEREDE | Enseliler | Sedatlar, Hatipler mh. |  | 2 | 33 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 70000 | 70000 | 70000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
25 | Y | BOLU | GEREDE | Aktaşkurtlar | Bozkurt mh. |  | 1 | 20 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 75000 | 75000 | 75000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | Y | BOLU | GEREDE | Güneydemirciler | Bıçakcılar Mah. |  | 1 | 94 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | GEREDE | Karacadağ | Merkez, Dere, Tozlaklar, Kayabaşı mh. | 1 | 3 | 62 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 132000 | 132000 | 132000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | GEREDE | Yukarıörenbaşı | Merkez, Demirci, Havcılar | 1 | 2 | 34 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 140000 | 140000 | 140000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | GEREDE | Yukarıovacık | Merkez mh. | 1 |  | 43 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | GEREDE | Mangallar | İmreşe mh, |  | 1 | 70 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GEREDE | Davutbeyli | Merkez mh. | 1 |  | 26 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | GEREDE | Çukurca | Mandıra mh. |  | 1 | 11 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
33 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Belen Köyü | Aşağı Bedesten Mahallesi |  | 1 | 43 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 75000 | 75000 | 75000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
34 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Çökeler | Merkez mahalle | 1 |  | 76 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveci Köyü | Merkez mahalle | 1 |  | 51 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 75000 | 75000 | 75000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Kökez | Merkez mahalle | 1 |  | 75 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 190000 | 190000 | 190000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
37 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Kökez | Bağışlar mahallesi |  | 1 | 24 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
38 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Nadas | Merkez mahalle | 1 |  | 23 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
39 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Nadas | Peçenek mahallesi |  | 1 | 28 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
40 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Köseler | Merkez mahalle | 1 |  | 75 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Sarıkaya Köyü | Kızık Mah. |  | 1 | 50 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | Y | BOLU | MENGEN | HAYRANLAR KÖYÜ | HAYRANLAR-YUNUSLAR Mah. | 1 | 1 | 86 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 64680.85 | 64680.85 | 64680.85 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 05/07/2018 tarih ve 4964 sayılı onayı toplam proje bedeli 380.167,87tl.olan projeden artan 103.427,20 -TL ödenek içmesuyuna aktarıldı.
43 | Y | BOLU | MENGEN | KADISUSUZ KÖYÜ | KADISUSUZ | 1 |  | 20 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 212059.23 | 212059.23 | 212059.23 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1
44 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY | DEREKÖY MERKEZ MAHALLE | 1 |  | 53 | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMASIZ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[5 empty] | TOPLAM | 41 | 25 | 6524 |  |  | 4592123.9788 | 4592123.9788 | 4592123.9788 | 0 | [5 empty] | 46 | 0 | 0

## SULAMA ALT DAĞ
KÖYDES 2018 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | Göbüler köyü | Göbüler köyü | 78 | YENİ TESİS | Gölet | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 200 | [8 empty] | Valilik makamının 08/08/2018 tarih ve 5888 sayılı onayı ile150.000,00-tl ödenek iptal edilip Atık Su programına aktarılmıştır. | Y | YENİ TESİS | Gölet
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama