## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMALİ
KÖYDES 2019 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (30/06/2019 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
BİTEN
DEVAM EDEN
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 57; C: 57; D: 95; F: 95; J: 7; L: 7
BAŞLAMAYAN
İPTAL
| TOPLAM |  | A: 57; C: 57; D: 95; F: 95; J: 7; L: 7 |  |  | 159
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 22.2; E: 47.4; I: 112730 | 1 |  |  |  | 20623
BİTEN
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | E: 0; F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | A: 0; F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | E: 0; F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
PAKET ARITMA (Ad) |  | 3 | A: 5; D: 726
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to G; I to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to G; I to J
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | bar: A to F
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 4 | A: 4; D: 827
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2019 YILI TAKİP CETVELİ
2019 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| İÇMESUYU |  | 7432676.66 | [5 empty] | 7432676.66
| YOL |  | 16110908.63 | [5 empty] | 16110908.63
| SULAMA | [7 empty] | 0
| ATIKSU |  | 1437470.03 | [5 empty] | 1437470.03
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 560982.08 | [5 empty] | 560982.08
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | 6361990.6 | [5 empty] | 6361990.6
AKARYAKIT
BORU ALIMI
SAYISAL HARİTA
TRAFİK İŞARETLERİ
YEDEK PARÇA
ARAÇ KİRALAMA
ETÜD PROJE
TEKNİK KONTROLLÜK
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ
MADENİ YAĞ
TOPLAM |  |  | 31904028 | [5 empty] | 31904028
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2019 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | ASFALT SATHİ KAPLAMA (KM) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km |  | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BAHÇEKÖY GRUP YOLU | BAHÇEKÖY GRUP YOLU |  |  | 458 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1048108.48 |  |  | 1048108.48 | [8 empty] | 3.5 | [9 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | AHMETLER GRUP YOLU | AHMETLER GRUP YOLU |  |  | 167 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 602662.38 |  |  | 602662.38 | [8 empty] | 2.3 | [9 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KETENLER KÖY İÇİ | KETENLER KÖYÜ | 1 |  | 38 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 41272.86 |  |  | 41272.86 | [7 empty] | 830 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | Y | BOLU | MERKEZ |  | SARAYCIK KÖY İÇİ | SARAYCIK KÖYÜ | 1 |  | 476 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 70743.36 |  |  | 70743.36 | [7 empty] | 1200 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | STABİLİZE
5 | Y | BOLU | MERKEZ |  | DEMİRCİLER KÖY İÇİ | DEMİRCİLER KÖYÜ | 1 |  | 520 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 32990.44 |  |  | 32990.44 | [7 empty] | 700 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
6 | Y | BOLU | MERKEZ |  | AVŞAR KÖY İÇİ | AVŞAR KÖYÜ | 1 |  | 190 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 47162.24 |  |  | 47162.24 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | KLASİK BETON YOL
7 | Y | BOLU | MERKEZ |  | YENİAKÇAKAVAK KÖY İÇİ | YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ | 1 |  | 273 | MENFEZ | MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 29899.85 |  |  | 29899.85 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | STABİLİZE
8 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DRT-G-6-1 Kartalkaya Grup yolu ( 9222 metre) | Yağbaşlar-Dülger | 2 |  | 739 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 690223.76 |  |  | 690223.76 | [8 empty] | 1.5 | [9 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | KLASİK BETON YOL
9 | Y | BOLU | GEREDE |  | Devlet Yolu (E80), Çağış, Çalışlar Grup Yolu 2,5 km B.S.K. Yapımı | Devlet Yolu (E80), Çağış, Çalışlar Grup Yolu 2,5 km B.S.K. Yapımı | 6 | 5 | 600 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 910000 |  |  | 910000 | [8 empty] | 2.5 | [9 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | STABİLİZE
10 | Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller, Çukurca Grup Yolu 2,5 km B.S.K. Yapımı | Zeyneller, Çukurca Grup Yolu 2,5 km B.S.K. Yapımı | 12 | 9 | 1400 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1137500 |  |  | 1137500 | [8 empty] | 2.5 | [9 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | KLASİK BETON YOL
11 | Y | BOLU | GEREDE |  | İmamlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | İmamlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 76 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | STABİLİZE
12 | Y | BOLU | GEREDE |  | İnköy 500 m² Parke Taşı Yapımı | İnköy 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | KLASİK BETON YOL
13 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kapaklı 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Kapaklı 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 129 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | STABİLİZE
14 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Karapazar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 153 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | KLASİK BETON YOL
15 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kavacık 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Kavacık 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | STABİLİZE
16 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayıkiraz 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Kayıkiraz 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | KLASİK BETON YOL
17 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayızopran 500 m² Parke Taşı Yapımı | Kayızopran 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 33 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  |  | STABİLİZE
18 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar 500 m² Parke Taşı Yapımı | Kazanlar 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 58 | DİĞER | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
19 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu 2000 m² Parke Taşı Yapımı | Çoğullu 2000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 70000 |  |  | 70000 | [7 empty] | 2000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
20 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mangallar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Mangallar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 111 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
21 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dağkara 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Dağkara 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
22 | Y | BOLU | GEREDE |  | Danışmentler 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Danışmentler 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 51 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
23 | Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Göynükören 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 723 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
24 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çağış 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Çağış 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
25 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören 1500 m² Parke Taşı Yapımı | Çayören 1500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 200 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 52500 |  |  | 52500 | [7 empty] | 1500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
26 | Y | BOLU | GEREDE |  | Koçumlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Koçumlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 222 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
27 | Y | BOLU | GEREDE |  | Külef 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Külef 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 100 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
28 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kürkçüler 500 m² Parke Taşı Yapımı | Kürkçüler 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 136 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
29 | Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Macarlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 83 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
30 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz 500 m² Parke Taşı Yapımı | Mircekiraz 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
31 | Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakılar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Muratfakılar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
32 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mürdükler 500 m² Parke Taşı Yapımı | Mürdükler 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 39 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
33 | Y | BOLU | GEREDE |  | Nuhören 1500 m² Parke Taşı Yapımı | Nuhören 1500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 125 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 52500 |  |  | 52500 | [7 empty] | 1500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
34 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ortaca 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Ortaca 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 165 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
35 | Y | BOLU | GEREDE |  | Örencik 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Örencik 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 61 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
36 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Salur 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 225 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
37 | Y | BOLU | GEREDE |  | Samat 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Samat 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 482 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
38 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sapanlıurgancılar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Sapanlıurgancılar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
39 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sarıoğlu 500 m² Parke Taşı Yapımı | Sarıoğlu 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
40 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sipahiler 500 m² Parke Taşı Yapımı | Sipahiler 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 65 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
41 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sofular 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Sofular 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 190 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
42 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Sungurlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
43 | Y | BOLU | GEREDE |  | Tatlar 500 m² Parke Taşı Yapımı | Tatlar 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
44 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ulaşlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Ulaşlar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
45 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yağdaş 500 m² Parke Taşı Yapımı | Yağdaş 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 95 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
46 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakaboy 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Yakaboy 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 45 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
47 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakakaya 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Yakakaya 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 107 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
48 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıkara 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Yazıkara 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 132 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
49 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler 1500 m² Parke Taşı Yapımı | Yelkenler 1500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 110 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 52500 |  |  | 52500 | [7 empty] | 1500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
50 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeşilvadi 500 m² Parke Taşı Yapımı | Yeşilvadi 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
51 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yenecik 500 m² Parke Taşı Yapımı | Yenecik 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 33 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
52 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeniyapar 500 m² Parke Taşı Yapımı | Yeniyapar 500 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 36 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 17500 |  |  | 17500 | [7 empty] | 500 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
53 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Yunuslar 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
54 | Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller 1000 m² Parke Taşı Yapımı | Zeyneller 1000 m² Parke Taşı Yapımı | 1 |  | 40 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
55 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Göynük / Mudurnu Karayolu - Bozcaarmut - Örencik - Çubuk | Çubuk Köyü Gölbaşı Mahallesi | 3 | 1 | 609 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 801250 |  |  | 801250 | [8 empty] | 2.1 | [9 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
56 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Karacalar Grup Köy Yolu İlt. - Hilaller - Köybaşı - Sarıcalar Grup Köy Yolu | Hilaller - Köybaşı - Sarıcalar Grup Köy Yolu | 4 |  | 397 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 735141 |  |  | 735141 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
57 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Göynük / Taraklı Karayolu İle Ekinciler - Hacımahmut - Gökçesaray - Kaşıkçışeyhler - Kılavuzlar - Mustanlar | Ekinciler - Hacımahmut - Gökçesaray - Kaşıkçışeyhler Grup yolu | 4 |  | 798 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1259108 |  |  | 1259108 | [8 empty] | 3.3 | [9 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
58 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | PELİTCİK KÖYÜ, YUKARIKINIK KÖYÜ ELMACILAR MAHALLESİ | 2 | 1 | 97 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 258000 |  |  | 258000 | [6 empty] | 5.2 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
59 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / MUDURNU KARAYOLU - SÜNNET - ALAN - BEKİRFAKILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | SÜNNET KÖYÜ YOLU |  |  | 467 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 324428.3 |  |  | 324428.3 | [6 empty] | 6.5 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
60 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | ARIZLAR KÖYÜ YOLU | 1 |  | 52 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 148815 |  |  | 148815 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
61 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | KIZILKUYU KÖYÜ KÖSTEKLER MAHALLESİ | 1 | 1 | 43 | DİĞER | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 148815 |  |  | 148815 | [6 empty] | 3 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
62 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Karaköy Merkez (1.Etap) | Karaköy Merkez | 1 |  | 221 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138926 |  |  | 138926 | [7 empty] | 3000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
63 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kökez Merkez Camii Yanı Köy Meydanı (1.Etap) | Kökez Merkez | 1 |  | 99 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 30000 |  |  | 30000 | [7 empty] | 600 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
64 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Belen Merkez (1. Etap) | Belen Merkez | 1 |  | 138 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 |  |  | 100000 | [7 empty] | 2000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
65 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Belen Çukur Mah.(1.Etap) | Belen Çukur Mah. |  | 1 | 138 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 45000 |  |  | 45000 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
66 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kılkara Merkez (1.Etap) | Kılkara Merkez | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 80000 |  |  | 80000 | [7 empty] | 2000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
67 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | BALI GRUP YOLU Yolda büyük çukurlar oluştuğundan ve keskin virajların bulunduğundan araç tarfiğinin güvenli ve uygun hale gelebilmesi için gerekli olan bakım onarım işi olup 2020 yılı Köydes programında 1.kat sathi kaplama işi yapılabilecektir. | Balı, Belen, Borucak, Dokumacılar, Gerş, Kuzca Merkez ve Çalkara Mahallesi köyleri (7 yerleşim yeri) | 7 |  | 406 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 |  |  | 40000 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
68 | Y | BOLU | MENGEN |  | PAZARKÖY KÖYÜ | PAZARKÖY | 1 |  | 504 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 49032 |  |  | 49032 | [7 empty] | 800 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
69 | Y | BOLU | MENGEN |  | KUZGÖL KÖYÜ | KUZGÖL | 1 |  | 119 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 117900 |  |  | 117900 | [7 empty] | 2000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
70 | Y | BOLU | MENGEN |  | KARAİSHAK KÖYÜ | KARAİSHAK | 1 |  | 85 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 76950 |  |  | 76950 | [7 empty] | 1300 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
71 | Y | BOLU | MENGEN |  | KONAK KÖYÜ | KONAK | 1 |  | 202 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 117900 |  |  | 117900 | [7 empty] | 2000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
72 | Y | BOLU | MENGEN |  | HACIAHMETLER KÖYÜ | HACIAHMETLER | 1 |  | 161 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 76635 |  |  | 76635 | [7 empty] | 1300 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
73 | Y | BOLU | MENGEN |  | KÖPRÜBAŞI KÖYÜ | KÖPRÜBAŞI | 1 |  | 229 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 117900 |  |  | 117900 | [7 empty] | 2000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
74 | Y | BOLU | MENGEN |  | AFŞAR KÖYÜ | AFŞAR | 1 |  | 148 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 58950 |  |  | 58950 | [7 empty] | 1000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
75 | Y | BOLU | MENGEN |  | DÜZAĞAÇ KÖYÜ | DÜZAĞAÇ | 1 |  | 176 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 23580 |  |  | 23580 | [7 empty] | 400 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
76 | Y | BOLU | MENGEN |  | AKÖREN KÖYÜ | AKÖREN | 1 |  | 105 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 140000 |  |  | 140000 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
77 | Y | BOLU | MENGEN |  | HAYRANLAR | MERKEZ-YUNUSLAR | 2 |  | 101 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 280000 |  |  | 280000 | [6 empty] | 2 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
78 | Y | BOLU | MENGEN |  | Mengen / Gökçesu Çorakkadirler- Kayışlar Çorakmıtırlar- Emirler Grup Yolu | Çorakkadirler - Kayışlar Çorakmıtırlar - Emirler | 4 |  | 393 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1330000 |  |  | 1330000 | [6 empty] | 9.5 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
79 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ormanpınar-Gelinözü-Karşıköy Köyleri | Ormanpınar-Gelinözü-Karşıköy Köyleri | 3 |  | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 |  |  | 80000 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
80 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacıalimler-Göncek Köyleri | Hacıalimler-Göncek Köyleri | 2 |  | 139 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 |  |  | 120000 | [6 empty] | 2 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
81 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Güveytepe Samsacavuş Göynük İlt. Dev. | Güveytepe Samsacavuş Hacımusalar Köyleri | 3 |  | 600 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 |  |  | 60000 | [6 empty] | 3.8 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
82 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dolayüz Köyü | Dere Mahallesi |  | 1 | 212 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 180000 |  |  | 180000 | [7 empty] | 4000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
83 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Alpagut Köyü | Aşağı Mahalle |  | 1 | 345 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 250000 |  |  | 250000 | [7 empty] | 5000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
84 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Pelitözü Köyü | Pirler Mahallesi |  | 1 | 386 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 330000 |  |  | 330000 | [7 empty] | 8000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
85 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 236 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 220000 |  |  | 220000 | [7 empty] | 5000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
86 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kilözü Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 173 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 250000 |  |  | 250000 | [7 empty] | 4000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
87 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sırçalı Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 170000 |  |  | 170000 | [7 empty] | 5000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
88 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Mangırlar Köyü | Dere Mahallesi |  | 1 | 301 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 220000 |  |  | 220000 | [7 empty] | 3000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
89 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Gelinözü Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 104 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 120000 |  |  | 120000 | [7 empty] | 3000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | 713836.83
90 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ortaköy Köyü | Cay Mahallesi |  | 1 | 253 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 280000 |  |  | 280000 | [7 empty] | 7000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
91 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kovucak Köyü | Hala Beşli Hatipler Orta Mahallleri |  | 2 | 258 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 200000 |  |  | 200000 | [7 empty] | 4000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
92 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ekinören Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 97 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 |  |  | 100000 | [7 empty] | 2000 | [10 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
93 | Y | BOLU | SEBEN |  | SEBEN BELEDİYE SINIRI - ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR - KIBRISCIK / BOLU KARAYOLU | ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR | 6 |  | 696 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 837628.96 |  |  | 837628.96 | [8 empty] | 2.5 | [9 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
94 | Y | BOLU | SEBEN |  | SEBEN NALLIHAN KARAYOLU BAĞLANTISI | YAĞMA KÖYÜ | 1 |  | 85 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 |  |  | 75000 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
95 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KEMALLER MÜEZZİNLER MAHALLESİ - KINDIRA HASANAĞALAR MAHALLESİ GRUP YOLU | KINDIRA KÖYÜ (Merkez, Hasanağalar, Bey Mahalleleri) DEREKÖY (Merkez, Karşı, Karamanlar Mahalleleri) ESKİÇAĞA KÖYÜ ÖRENKÖY (Hamzalar, Mitatlar, Ahmetler, Çakırlar, Gıgalar, Osmanağalar) KEMALLER KÖYÜ (Cevakeller, Nallar, Müezzinler, Tavşallar) | 5 | 14 | 653 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 109386 |  |  | 109386 | [6 empty] | 8.4 | [11 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
[9 empty] | 20623 |  |  |  | 16110908.63 |  |  | 16110908.63 | [6 empty] | 47.4 | 112730 | 22.2 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 95

## 2019 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | SULTANBEY KÖYÜ | SULTANBEY KÖYÜ | 1 |  | 443 | BAKIM ONARIM | SULU | 292646.58 |  |  | 292646.58 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | YUKARIÇAMLI KÖYÜ | YUKARIÇAMLI KÖYÜ | 1 |  | 166 | BAKIM ONARIM | SULU | 204171.3 |  |  | 204171.3 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | YUVA KÖYÜ | YUVA KÖYÜ | 1 |  | 778 | BAKIM ONARIM | SULU | 655390.83 |  |  | 655390.83 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ | ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ | 1 |  | 518 | BAKIM ONARIM | SULU | 150445.05 |  |  | 150445.05 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
5 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇAMPINAR KÖYÜ | ÇAMPINAR KÖYÜ | 1 |  | 193 | BAKIM ONARIM | SULU | 183697.83 |  |  | 183697.83 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇOBANKAYA KÖYÜ | ÇOBANKAYA KÖYÜ | 1 |  | 200 | BAKIM ONARIM | SULU | 95428.89 |  |  | 95428.89 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | MESCİÇELE KÖYÜ | MESCİÇELE KÖYÜ | 1 |  | 59 | BAKIM ONARIM | SULU | 365433.98 |  |  | 365433.98 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
8 | Y | BOLU | MERKEZ | BAĞIŞLAR KÖYÜ | BAĞIŞLAR KÖYÜ | 1 |  | 50 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98114.01 |  |  | 98114.01 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | KETENLER KÖYÜ | KETENLER KÖYÜ | 1 |  | 38 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 99270.89 |  |  | 99270.89 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
10 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Dülger-Sayık Grup Suyu | Aşağıdüğer-Aşağısayık-Yukarıdüğer-Yukarısayık | 4 |  | 586 | BAKIM ONARIM | SULU | 104000 |  |  | 104000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
11 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Süleler Köyü | Süleler Köyü | 1 |  | 261 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
12 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Ortaköy Köyü | Ortaköy Köyü | 1 |  | 94 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 79000 |  |  | 79000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
13 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Alemdar Köy İçi Şebeke | Alemdar Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 215 | BAKIM ONARIM | SULU | 75000 |  |  | 75000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
14 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Grup İçme Suyu | Deveören ve Karacaören köyleri (2 yerleşim yeri) | 2 |  | 240 | BAKIM ONARIM | SULU | 180000 |  |  | 180000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
15 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Balı Grup İçme Suyu 2. Etap | Balı, Borucak, Dokumacılar, Kuzca, Merkez ve Çalkara Mahallesi köyleri (6 yerleşim yeri) | 5 | 1 | 175 | BAKIM ONARIM | SULU | 310000 |  |  | 310000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
16 | Y | BOLU | MENGEN | YUMRUTAŞ KÖYÜ | KARATAŞ MAH. |  | 1 | 29 | BAKIM ONARIM | SULU | 263486.16 |  |  | 263486.16 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
17 | Y | BOLU | MENGEN | KAYABAŞI KÖYÜ | KAYABAŞI | 1 |  | 81 | BAKIM ONARIM | SULU | 67557.62 |  |  | 67557.62 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
18 | Y | BOLU | MENGEN | PAZARKÖY KÖYÜ | PAZARKÖY | 1 |  | 470 | BAKIM ONARIM | SULU | 354000 |  |  | 354000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
19 | Y | BOLU | MENGEN | TEBERİKLER KÖYÜ | TEBERİKLER | 1 |  | 28 | BAKIM ONARIM | SULU | 81256.62 |  |  | 81256.62 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
20 | Y | BOLU | MENGEN | İLYASLAR KÖYÜ | İLYASLAR | 1 |  | 72 | BAKIM ONARIM | SULU | 280000 |  |  | 280000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
21 | Y | BOLU | MENGEN | ÇAYKÖY KÖYÜ | ELLEZLER MAH.-SOFTALAR MAH. |  | 2 | 98 | BAKIM ONARIM | SULU | 243750.9 |  |  | 243750.9 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
22 | Y | BOLU | MUDURNU | Dolayüz Köyü | Akbaşlar Mahallesi |  | 1 | 79 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 |  |  | 85000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
23 | Y | BOLU | MUDURNU | Uzunçam Köyü | Yalamanlar Mahallesi |  | 1 | 98 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 |  |  | 85000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
24 | Y | BOLU | MUDURNU | Tımaraktaş Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 76 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 |  |  | 85000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
25 | Y | BOLU | MUDURNU | Kavallar Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 60 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 72244 |  |  | 72244 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
26 | Y | BOLU | MUDURNU | Pelitözü Köyü | Pirler Mahallesi |  | 1 | 80 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98882 |  |  | 98882 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
27 | Y | BOLU | MUDURNU | Dereçetinören Köyü | Dere Mahallesi |  | 1 | 61 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 |  |  | 85000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
28 | Y | BOLU | MUDURNU | Tavşansuyu Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 112 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 85000 |  |  | 85000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
29 | Y | BOLU | MUDURNU | Beyderesi Köyü | Alanbaşı Mahallesi |  | 1 | 32 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 72244 |  |  | 72244 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
30 | Y | BOLU | MUDURNU | Munduşlar Köyü | Selmanlar Mahallesi |  | 1 | 99 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 72244 |  |  | 72244 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
31 | Y | BOLU | MUDURNU | Örencik Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 253 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98882 |  |  | 98882 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
32 | Y | BOLU | MUDURNU | Çamurluk Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 58 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98882 |  |  | 98882 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
33 | Y | BOLU | MUDURNU | Gürçam Köyü | Kıngılar Mahallesi |  | 1 |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
34 | Y | BOLU | MUDURNU | Yaylabeli Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 72244 |  |  | 72244 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
35 | Y | BOLU | MUDURNU | Ortaköy Köyü | Cay Süvey Mahalleri |  | 2 |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 259744 |  |  | 259744 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
36 | Y | BOLU | MUDURNU | Bulanık Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 123000 |  |  | 123000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
37 | Y | BOLU | MUDURNU | Sarpuncuk Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
38 | Y | BOLU | MUDURNU | Gölçük Köyü | Mrkz Şuayipler Tekirler Harmanseki Mh. | 1 | 3 |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 600000 |  |  | 600000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
39 | Y | BOLU | SEBEN | KUZGÖLCÜK DERECEÖREN 30 TONLUK İÇME SUYU ve İSALE HATTI | KUZGÖLCÜK KÖYÜ DERECEÖREN MAHALLESİ |  | 1 |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
40 | Y | BOLU | SEBEN | BOZYER 30 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | BOZYER KÖYÜ | 1 |  |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
41 | Y | BOLU | SEBEN | TEPE 50 TONLUK İÇME SUYU DEPO YAPIMI | TEPE KÖYÜ | 1 |  |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
42 | Y | BOLU | SEBEN | NİMETLİ KÖYÜ İÇME SUYU HATTI DEĞİŞİMİ | NİMETLİ KÖYÜ | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
43 | Y | BOLU | SEBEN | NİMETLİ KÖYÜ PİPAKLAR MAH. | NİMETLİ PİPAKLAR MAH. |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
44 | Y | BOLU | SEBEN | YUVA KÖYÜ İSALE HATTI TEVZİ MASLAĞI | YUVA KÖYÜ | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 40000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
45 | Y | BOLU | SEBEN | MUSASOFULAR KÖYÜ İSALE HATTI | MUSASOFULAR KÖYÜ | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
46 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY DEPO ONARIMI | DEREKÖY MERKEZ MAHALLE | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 32000 |  |  | 32000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
47 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY DEPO ONARIMI | DEREKÖY KARŞI MAHALLE |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 31400 |  |  | 31400 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
48 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY DEPO ONARIMI | DEREKÖY KARAMANLAR MAHALLESİ |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 31000 |  |  | 31000 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
49 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOĞANCI KÖYÜ DEPO ONARIMI | DOĞANCI KÖYÜ YUKARI MAHALLE |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 25960 |  |  | 25960 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
50 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOĞANCI KÖYÜ TEVZİ MASLAKLI DEPO ONARIMI | DOĞANCI KÖYÜ YUKARI MAHALLE |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 47200 |  |  | 47200 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
51 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ESKİÇAĞA KÖYÜ DEPO ONARIMI | ESKİÇAĞA KÖYÜ | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 63720 |  |  | 63720 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
52 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KEMALLER KÖYÜ DEPO ONARIMI | KEMALLER KÖYÜ MERKEZ MAHALLE | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 30680 |  |  | 30680 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA
53 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ÖRENKÖY-DEREKÖY KAPTAJ ONARIMI | ÖRENKÖY - DEREKÖY | 2 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 23600 |  |  | 23600 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
54 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ÖRENKÖY İÇMESUYU | ÖRENKÖY | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 61360 |  |  | 61360 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
55 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ŞAHNALAR KÖYÜ DEPO ONARIMI | ŞAHNALAR KÖYÜ AŞAĞI MAHALLE |  | 1 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 37760 |  |  | 37760 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
56 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YUKARI KULDAN KÖYÜ DEPO ONARIM | YUKARI KULDAN KÖYÜ | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 42480 |  |  | 42480 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | BAKIM ONARIM | SUSUZ
57 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | SARAYKÖY DEPO ONARIMI | SARAYKÖY EROĞLU-İZMİRLİ MAHALLESİ |  | 3 |  | BAKIM ONARIM | SULU | 29500 |  |  | 29500 |  |  |  |  | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | YENİ TESİS | SULU
[6 empty] | 48 | 26 |  |  |  | 7432676.66 |  |  | 7432676.66 |  |  |  |  | 57

## 2019 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2019 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇAYGÖKPINAR GRUBU KOLLEKTÖR HATTI YAPIMI | ÇAYGÖKPINAR-GÖKPINAR-KINDIRA KÖYLERİ | 3 |  | 481 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 1030169.5 |  |  | 1030169.5 | [7 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | 1
2 | Y | BOLU | MERKEZ | GÜNEYFELAKETTİN KÖYÜ(MUDURNU YOLU EVLERİ) | GÜNEYFELLAKETTİN KÖYÜ | 1 |  | 74 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 73076.03 |  |  | 73076.03 | [7 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | 1
3 | Y | BOLU | MERKEZ | BÜNÜŞ KOLEKTÖR BAĞLANTI | BÜNÜŞ KÖYÜ | 1 |  | 65 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 85754.71 |  |  | 85754.71 | [7 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | 1
4 | Y | BOLU | MERKEZ | MÜSTAKİMLER KOLLEKTÖR BAĞLANTI | MÜSTAKİMLER KÖYÜ | 1 |  | 75 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 27708.62 |  |  | 27708.62 | [7 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz) | 1
5 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİCEPINAR KÖYÜ HAT YAPIMI | YENİCEPINAR KÖYÜ | 1 |  | 350 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 34323.29 |  |  | 34323.29 | [7 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  | PAKET ARITMA |  | 1
6 | Y | BOLU | MERKEZ | YOLÇATI KÖYÜ BACA YÜKSELTME | YOLÇATI KÖYÜ | 1 |  | 337 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 28421.76 |  |  | 28421.76 | [7 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  | DOĞAL ARITMA |  | 1
7 | Y | BOLU | MERKEZ | BÜRNÜK KÖYÜ HAT YAPIMI | BÜRNÜK ÖYÜ | 1 |  | 171 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 158016.12 |  |  | 158016.12 | [7 empty] | 1 |  |  | İHALE AŞAMASINDA |  |  | STABİLİZASYON HAVUZU |  | 1
[11 empty] | 1437470.03 |  |  | 1437470.03 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7