## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2020
KÖYDES 2020 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (28/02/2021 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 66 | 0 | 66 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 0; C: 0; D: 2; F: 2; J: 0; L: 0 |  |  | 0
| İPTAL |  | A: 2; C: 2; D: 0; F: 0; J: 0; L: 0 |  |  | 0
| TOPLAM |  | 69 | 0 | 69 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 260
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 16.1; E: 43; F: 101; I: 115450 |  |  | 176 | 39 | 25883
BİTEN |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 43 | 101 | 0 | 0 | 125389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 39 | 25883
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | B: 6; D: 5; F: 1437; H: 6; J: 5; L: 1437
| TESİS GELİŞTİRME |  | B: 265; D: 115; F: 34215; H: 265; J: 115; L: 34215
| BAKIM ONARIM |  | B: 13; D: 4; F: 1618; H: 13; J: 4; L: 1618
| TOPLAM |  | B: 284; D: 124; F: 37270; H: 284; J: 124; L: 37270
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | E: 0; F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | A: 0; F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | E: 0; F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) | bar: A to G; I to J
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to G; I to J
PAKET ARITMA (Ad) |  |  | A: 6; B: 477; C: 7; D: 173
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) | bar: A to G; I to J
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) |  |  | B: 477
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | KÖY | NÜFUS | BAĞLI |  | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 8 | A: 1425; B: 4996; C: 8; D: 417
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2020 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2020 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | ASFALT SATHİ KAPLAMA (KM) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km |  | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / GÖKÇESU KARAYOLU - YUVA - TARAKÇI - YUKARIÇAMLI - KARAMANLAR - KANDAMIŞ - YAYLADINLAR - MURATLAR - ULUMESCİT - BÜNÜŞ - ERİCEK - BOLU / YENİÇAĞA KARAYOLU | Yuva-Tarakçı-Karamanlar-Kandamış-Yukarıçamlı-Yayladınlar-Ulumescit-Bünüş-Muratlar | 9 |  | 1780 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KÜPLÜCE KÖYÜ | MERKEZ mahalle | 1 |  | 41 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 93840 | 93840 | 93840 | 0 | [9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | AFŞAR KÖYÜ | Gidiriş / fakılar mahalleleri |  | 2 | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 32991.32 | 32991.32 | 32991.32 | 0 | [10 empty] | 1.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / YENİÇAĞA KARAYOLU - AŞAĞIKUZÖREN - KUZÖRENEMİRLER - AYDINCIK - BOLU / TEKKEDERE ARASI GRUP YOLU | AŞAĞIKUZÖREN - KUZÖRENEMİRLER - AYDINCIK - TEKKEDERE | 4 |  | 502 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 101511.76 | 101511.76 | 101511.76 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
5 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | BAĞIŞLAR KÖYÜ | 1 |  | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 139578.67 | 139578.67 | 139578.67 | 0 | [10 empty] | 5.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | DEĞİRMENDERESİ | 1 |  | 76 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 144654.25 | 144654.25 | 144654.25 | 0 | [10 empty] | 5.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
7 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ | 6 |  | 480 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 72544.13 | 72544.13 | 72544.13 | 0 | [10 empty] | 2.9 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
8 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / GÖKÇESU KARAYOLU - SEMERCİLER - MERKEŞLER | SEMERCİLER - MERKEŞLER | 2 |  | 142 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50755.88 | 50755.88 | 50755.88 | 0 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
9 | Y | BOLU | MERKEZ |  | MURATLAR KÖYÜ | Muratlar | 1 |  | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 48218.08 | 48218.08 | 48218.08 | 0 | [10 empty] | 1.9 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
10 | Y | BOLU | MERKEZ |  | TOPARDIÇ KÖYÜ | Topardıç | 1 |  | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 76133.82 | 76133.82 | 76133.82 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
11 | EK | BOLU | MERKEZ |  | ÇATAKÖREN KÖYÜ KÖPRÜ YAPIM İŞİ | ÇATAKÖREN KÖYÜ KÖPRÜ YAPIM İŞİ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | KÖPRÜ | BİRİNCİ DERECE |  | 147585.63 | 147585.63 | 0 | [14 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ Valilik Makamının 30/07/2020 tarihli ve 4602 sayılı oluru ile Atık su projelerinden artan ödenek bu projeye aktarılmıştır.
12 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DÖRTDİVAN / BÜNÜŞ ARASI GRUP YOLU - DÜLGER - ÇALKÖY - YAĞBAŞLAR - ORTAKÖY - ÇETİKÖREN | Yağbaşlar-Dülger | 2 |  | 740 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 845197.58 | 789445.96 | 789445.96 | 0 | [8 empty] | 2.1 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5105 sayılı olur ile artan 55.751,62 ödenek İçmesuyuna aktarılmıştır. BİTTİ |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5105 sayılı olur ile artan 55.751,62 ödenek İçmesuyuna aktarılmıştır. |  |  | STABİLİZE
13 | Y | BOLU | GEREDE |  | Afşartarakçı Köy İçi Yolu | Afşartarakçı Köyü | 1 |  | 52 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | İhale sonucunda toplam kilitli parke yapım işlerinden 274.950,00-TL ödenek artmıştır. Artan 274.950,00 tl ödenek Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5106 sayılı onay ile içmesuyu programına aktarılmıştır. BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
14 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ağızörengüney Köy İçi Yolu | Ağızörengüney Köyü | 1 |  | 62 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
15 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ahmetler Köy İçi Yolu | Ahmetler Köyü | 1 |  | 189 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
16 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akbaş Köy İçi Yolu | Akbaş Köyü | 1 |  | 94 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
17 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçaşehir Köy İçi Yolu | Akçaşehir Köyü | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
18 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçabey Köy İçi Yolu | Akçabey Köyü | 1 |  | 81 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
19 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaş Köy İçi Yolu | Aktaş Köyü | 1 |  | 74 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
20 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaşkurtlar Köy İçi Yolu | Aktaşkurtlar Köyü | 1 |  | 114 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
21 | Y | BOLU | GEREDE |  | Asmaca Köy İçi Yolu | Asmaca Köyü | 1 |  | 112 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
22 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıovacık Köy İçi Yolu | Aşağıovacık Köyü | 1 |  | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
23 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aşağıörenbaşı Köy İçi Yolu | Aşağıörenbaşı Köyü | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
24 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aydınlar Köy İçi Yolu | Aydınlar Köyü | 1 |  | 102 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
25 | Y | BOLU | GEREDE |  | Balcılar Köy İçi Yolu | Balcılar Köyü | 1 |  | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bahçedere Köy İçi Yolu | Bahçedere Köyü | 1 |  | 87 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | GEREDE |  | Beşkonak Köy İçi Yolu | Beşkonak Köyü | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | GEREDE |  | Birinciafşar Köy İçi Yolu | Birinciafşar Köyü | 1 |  | 108 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
29 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bünüş Köy İçi Yolu | Bünüş Köyü | 1 |  | 48 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çağış Köy İçi Yolu | Çağış Köyü | 1 |  | 120 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Köy İçi Yolu | Çalaman Köyü | 1 |  | 82 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalışlar Köy İçi Yolu | Çalışlar Köyü | 1 |  | 76 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
33 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayören Köy İçi Yolu | Çayören Köyü | 1 |  | 206 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
34 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çayörengüney Köy İçi Yolu | Çayörengüney Köyü | 1 |  | 143 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1189 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çoğullu Köy İçi Yolu | Çoğullu Köyü | 1 |  | 146 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
36 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çukurca Köy İçi Yolu | Çukurca Köyü | 1 |  | 81 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
37 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dağkara Köy İçi Yolu | Dağkara Köyü | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
38 | Y | BOLU | GEREDE |  | Danışmentler Köy İçi Yolu | Danışmentler Köyü | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
39 | Y | BOLU | GEREDE |  | Davutbeyli Köy İçi Yolu | Davutbeyli Köyü | 1 |  | 53 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
40 | Y | BOLU | GEREDE |  | Demircisopran Köy İçi Yolu | Demircisopran Köyü | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | Y | BOLU | GEREDE |  | Demirler Köy İçi Yolu | Demirler Köyü | 1 |  | 77 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dikmen Köy İçi Yolu | Dikmen Köyü | 1 |  | 107 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
43 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dursunfakı Köy İçi Yolu | Dursunfakı Köyü | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
44 | Y | BOLU | GEREDE |  | Elören Köy İçi Yolu | Elören Köyü | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
45 | Y | BOLU | GEREDE |  | Enseller Köy İçi Yolu | Enseller Köyü | 1 |  | 44 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
46 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ertuğral Köy İçi Yolu | Ertuğral Köyü | 1 |  | 108 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | Y | BOLU | GEREDE |  | Eymür Köy İçi Yolu | Eymür Köyü | 1 |  | 67 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
48 | Y | BOLU | GEREDE |  | Geçitler Köy İçi Yolu | Geçitler Köyü | 1 |  | 126 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
49 | Y | BOLU | GEREDE |  | Göynükören Köy İçi Yolu | Göynükören Köyü | 1 |  | 720 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
50 | Y | BOLU | GEREDE |  | Güneydemirciler Köy İçi Yolu | Güneydemirciler Köyü | 1 |  | 292 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
51 | Y | BOLU | GEREDE |  | Hacılar Köy İçi Yolu | Hacılar Köyü | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
52 | Y | BOLU | GEREDE |  | Halaçlar Köy İçi Yolu | Halaçlar Köyü | 1 |  | 108 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
53 | Y | BOLU | GEREDE |  | Hasanlar Köy İçi Yolu | Hasanlar Köyü | 1 |  | 64 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
54 | Y | BOLU | GEREDE |  | Havullu Köy İçi Yolu | Havullu Köyü | 1 |  | 252 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ibrıcak Köy İçi Yolu | Ibrıcak Köyü | 1 |  | 366 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
56 | Y | BOLU | GEREDE |  | İmamlar Köy İçi Yolu | İmamlar Köyü | 1 |  | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
57 | Y | BOLU | GEREDE |  | İnköy Köy İçi Yolu | İnköy Köyü | 1 |  | 87 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 5909346.33
58 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağdemirciler Köy İçi Yolu | Karacadağdemirciler Köyü | 1 |  | 104 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
59 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kalaç Köy İçi Yolu | Kalaç Köyü | 1 |  | 71 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3356756.33
60 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağ Köy İçi Yolu | Karacadağ Köyü | 1 |  | 89 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
61 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karapazar Köy İçi Yolu | Karapazar Köyü | 1 |  | 301 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3115674.58
62 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kapaklı Köy İçi Yolu | Kapaklı Köyü | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
63 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kavacık Köy İçi Yolu | Kavacık Köyü | 1 |  | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2939726.2
64 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayıkiraz Köy İçi Yolu | Kayıkiraz Köyü | 1 |  | 75 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
65 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kayısopran Köy İçi Yolu | Kayısopran Köyü | 1 |  | 58 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2650032.79
66 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kazanlar Köy İçi Yolu | Kazanlar Köyü | 1 |  | 68 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
67 | Y | BOLU | GEREDE |  | Koçumlar Köy İçi Yolu | Koçumlar Köyü | 1 |  | 217 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1910086.83
68 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kösreli Köy İçi Yolu | Kösreli Köyü | 1 |  | 47 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
69 | Y | BOLU | GEREDE |  | Külef Köy İçi Yolu | Külef Köyü | 1 |  | 121 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1910086.83
70 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kürkçüler Köy İçi Yolu | Kürkçüler Köyü | 1 |  | 161 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
71 | Y | BOLU | GEREDE |  | Macarlar Köy İçi Yolu | Macarlar Köyü | 1 |  | 69 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1910086.83
72 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mangallar Köy İçi Yolu | Mangallar Köyü | 1 |  | 140 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
73 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mircekiraz Köy İçi Yolu | Mircekiraz Köyü | 1 |  | 90 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1893586.83
74 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mukamlar Köy İçi Yolu | Mukamlar Köyü | 1 |  | 89 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
75 | Y | BOLU | GEREDE |  | Muratfakı Köy İçi Yolu | Muratfakı Köyü | 1 |  | 117 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1877086.83
76 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mürdükler Köy İçi Yolu | Mürdükler Köyü | 1 |  | 42 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
77 | Y | BOLU | GEREDE |  | Nuhören Köy İçi Yolu | Nuhören Köyü | 1 |  | 189 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1893586.83
78 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ortaca Köy İçi Yolu | Ortaca Köyü | 1 |  | 174 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
79 | Y | BOLU | GEREDE |  | Örencik Köy İçi Yolu | Örencik Köyü | 1 |  | 93 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1885336.83
80 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sapanlıurgancılar Köy İçi Yolu | Sapanlıurgancılar Köyü | 1 |  | 114 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
81 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Köy İçi Yolu | Salur Köyü | 1 |  | 273 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
82 | Y | BOLU | GEREDE |  | Samat Köy İçi Yolu | Samat Köyü | 1 |  | 581 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
83 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sarıoğlu Köy İçi Yolu | Sarıoğlu Köyü | 1 |  | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
84 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sipahiler Köy İçi Yolu | Sipahiler Köyü | 1 |  | 97 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
85 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sofular Köy İçi Yolu | Sofular Köyü | 1 |  | 199 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
86 | Y | BOLU | GEREDE |  | Sungurlar Köy İçi Yolu | Sungurlar Köyü | 1 |  | 71 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
87 | Y | BOLU | GEREDE |  | Süllertoklar Köy İçi Yolu | Süllertoklar Köyü | 1 |  | 85 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
88 | Y | BOLU | GEREDE |  | Tatlar Köy İçi Yolu | Tatlar Köyü | 1 |  | 78 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
89 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ulaşlar Köy İçi Yolu | Ulaşlar Köyü | 1 |  | 94 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
90 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ümitköy Köy İçi Yolu | Ümitköy Köyü | 1 |  | 111 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1250 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
91 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yağdaş Köy İçi Yolu | Yağdaş Köyü | 1 |  | 76 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
92 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakaboy Köy İçi Yolu | Yakaboy Köyü | 1 |  | 59 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
93 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yakakaya Köy İçi Yolu | Yakakaya Köyü | 1 |  | 130 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 850 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
94 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıkara Köy İçi Yolu | Yazıkara Köyü | 1 |  | 213 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
95 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy Köy İçi Yolu | Yazıköy Köyü | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
96 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yelkenler Köy İçi Yolu | Yelkenler Köyü | 1 |  | 136 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
97 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yenecik Köy İçi Yolu | Yenecik Köyü | 1 |  | 36 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
98 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeniyapar Köy İçi Yolu | Yeniyapar Köyü | 1 |  | 60 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
99 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yeşilvadi Köy İçi Yolu | Yeşilvadi Köyü | 1 |  | 161 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
100 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yukarıovacık Köy İçi Yolu | Yukarıovacık Köyü | 1 |  | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2223586.83
101 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yukarıörenbaşı Köy İçi Yolu | Yukarıörenbaşı Köyü | 1 |  | 108 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 24750 | 24750 | 24750 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
102 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar Köy İçi Yolu | Yunuslar Köyü | 1 |  | 151 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2248336.83
103 | Y | BOLU | GEREDE |  | Zeyneller Köy İçi Yolu | Zeyneller Köyü | 1 |  | 84 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16501 | 16502 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
104 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU - DEDELER - KARAALİLER - AKSAKLAR - DAĞHACILAR - DAĞŞEYHLER - TEKİRLER - SARILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | Dağhacılar Kabalar Mahallesi |  | 2 | 195 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 256500 | 256500 | 256500 | 0 | [9 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
105 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / MUDURNU KARAYOLU - SÜNNET - ALAN - BEKİRFAKILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | Sünnet köyü, Fındıcak Mah. - Alan, Bekifakılar Köyleri | 3 | 1 | 446 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 512900 | 512900 | 512900 | 0 | [9 empty] | 7.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2215337.83
106 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU - AHMETBEYLER - GÜRPINAR | Gürpınar Merkez ve Fakılar Mahalleleri | 1 | 1 | 242 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 201000 | 201000 | 201000 | 0 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
107 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU - DEDELER - KARAALİLER - AKSAKLAR - DAĞHACILAR - DAĞŞEYHLER - TEKİRLER - SARILAR - GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU | Dağhacılar-Dağşeyhler-Aksaklar-Tekirler-Dedeler Köyleri ve Bağlıları | 6 |  | 896 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 643200 | 643200 | 643200 | 0 | [9 empty] | 9.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3771187.83
108 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Devlet Yolu İlt. - Çamlıca Köyü Yolu | Çamlıca Merkez Mahallesi |  | 2 | 145 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 268000 | 268000 | 268000 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
109 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | Hilaller, Gerişler, Köybaşı, Narzanlar, Arızlar, Boyacılar, Kilciler ve Kızılkuyu Köyleri | 8 |  | 1020 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | BSK ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 834957.3 | 834957.3 | 834957.3 | 0 | [8 empty] | 1.4 | [5 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
110 | EK | BOLU | SEBEN |  | ÇELTİKDERE GRUP YOLU I.KAT ASFALT YAPIMI | ÇELTİKDERE GRUP YOLU I.KAT ASFALT YAPIMI |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 93352.52 |  | 93352.52 | [19 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI. HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE 2021 YILINDA İŞE DEVAM EDİLECEKTİR.
111 | EK | BOLU | SEBEN |  | ÇELTİKDERE GRUP YOLU II.KAT ASFALT YAPIMI | ÇELTİKDERE GRUP YOLU II.KAT ASFALT YAPIMI |  |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 259234.08 |  | 259234.08 | [19 empty] | 1 |  | BAŞLANMADI. HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE 2021 YILINDA İŞE DEVAM EDİLECEKTİR.
112 | EK | BOLU | SEBEN |  | KAŞBIYIKLAR,ÇELTİKDERE,YUVA KÖYLERİNE 6500M2 KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | KAŞBIYIKLAR,ÇELTİKDERE,YUVA KÖYLERİNE 6500M2 KİLİTLİ PARKE TAŞI YAPIM İŞİ | 4 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 438647.3 | 438647.3 | 0 | [14 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
113 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveci Köyü Merkez | Merkez | 1 |  | 51 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 59295 | 59295 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | toplam kilitli parke projelerinden 73.290,00-tl artan ödenek ekteki Deveören köyü projesinde kullanılmıştır.
114 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kuzca Köyü Çalkara Mahalle | Çalkara Mahalle |  | 1 | 23 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 84295 | 84295 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
115 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Kuzca Köyü Merkez Mah. | Merkez Mah. | 1 |  | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 34295 | 34295 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
116 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Nadas Köyü Merkez | Merkez | 1 |  | 51 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 39530 | 39530 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
117 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | Taşlık Köyü Merkez | Merkez | 1 |  | 38 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 59295 | 59295 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
118 | EK | BOLU | KIBRISCIK |  | Deveören Köyü | Deveören Köyüne 1900 m2 kilitli parke taşı yapım işi. | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 73290 | 73290 | 0 | [7 empty] | 1900 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
119 | Y | BOLU | MENGEN |  | Mengen Yedigöller - Başyellice, Yellicedemirciler, Köprübaşı köyleri Grup Yolu | Başyellice-Yellicedemirciler-Köprübaşı | 3 |  | 526 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 1795439.32 | 1778865.16 | 1778865.16 | 0 | [9 empty] | 6.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | PROJE BİTTİ. Vaillik Makamının 02/10/2020 tarihli ve 6468 sayılı onayı ile artan 16.574,16- tl ödenek ekte bulunan kilitli parke taşına eklenmiştir.
120 | EK | BOLU | MENGEN |  | Banaz Köyü Gülistan Mah.1000 m2.kilitli parke taşı yapım işi. | Banaz Köyü Gülistan Mah.1000 m2.kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 395096.98 |  | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
121 | EK | BOLU | MENGEN |  | Akçakoca Köyü Kahyalar Mah. 1000 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. | Akçakoca Köyü Kahyalar Mah. 1000 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
122 | EK | BOLU | MENGEN |  | Bürnük köyü Merkez Mah1000m2 Kilitli parke taşı yapım işi. | Bürnük köyü Merkez Mah1000m2 Kilitli parke taşı yapım işi. | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
123 | EK | BOLU | MENGEN |  | Babahızır Köyü Akbük mah. 300 m2.Kilitli parke taşı yapım işi. | Babahızır Köyü Akbük mah. 300 m2.Kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
124 | EK | BOLU | MENGEN |  | Çubuk Köyü Aşağı Mah. 1000 m2 Kilitli parke taşı yapım işi. | Çubuk Köyü Aşağı Mah. 1000 m2 Kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
125 | EK | BOLU | MENGEN |  | Turna Köyü Cami Mah.400 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. | Turna Köyü Cami Mah.400 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 400 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
126 | EK | BOLU | MENGEN |  | Karaishak Köyü Öte Mah. 800 m2 Kilitli parke taşı yapım işi. | Karaishak Köyü Öte Mah. 800 m2 Kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
127 | EK | BOLU | MENGEN |  | Çayköy Köyü Beşevler mah.1000 m2.Kilitli parke taşı yapım işi. | Çayköy Köyü Beşevler mah.1000 m2.Kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
128 | EK | BOLU | MENGEN |  | Kayabaşı Köyü Hoşcanlar mah.1000 m2 Kilitli parke taşı yapım işi. | Kayabaşı Köyü Hoşcanlar mah.1000 m2 Kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
129 | EK | BOLU | MENGEN |  | Kavacık Köyü Kökem mah.1000 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. | Kavacık Köyü Kökem mah.1000 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
130 | EK | BOLU | MENGEN |  | Köprübaşı Köyü Değirmenyanı Mah.1000 m2 Kilitli parke taşı yapım işi. | Köprübaşı Köyü Değirmenyanı Mah.1000 m2 Kilitli parke taşı yapım işi. |  | 1 |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
131 | EK | BOLU | MENGEN |  | Demirciler köyü 750 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. | Demirciler köyü 750 m2. Kilitli parke taşı yapım işi. | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
132 | EK | BOLU | MENGEN |  | Mamatlar Köyü Cami önü 1000 m2.Kilitli parke taşı yapım işi. | Mamatlar Köyü Cami önü 1000 m2.Kilitli parke taşı yapım işi. | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | [11 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
133 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU - DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - SARPINCUK - DAĞYOLU - SEBEN / KABAK ARASI GRUP YOLU | Dedeler, Yaylabeli, Cuma, Beyderesi, Sırçalı, Dağyolu, Sarpuncuk | 7 |  | 686 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60508.5 | 60508.5 | 60508.5 | 0 | [9 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
134 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - DEDELER - YAYLABELİ - SIRÇALI - BEYDERESİ - CUMA - SARPINCUK - DAĞYOLU - SEBEN / KABAK ARASI GRUP YOLU | Dedeler, Yaylabeli, Cuma, Beyderesi, Sırçalı, Dağyolu, Sarpuncuk | 7 |  | 686 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 335124 | 335124 | 335124 | 0 | [10 empty] | 18 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
135 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / ANKARA KARAYOLU - TIMARAKTAŞ - VAKIFAKTAŞ - KAVALLAR - KAÇIK - BOLU / ANKARA İL SINIRI | Tımaraktaş, Vakıfaktaş, Kacık, Kavallar | 4 |  | 233 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 102399 | 102399 | 102399 | 0 | [10 empty] | 5.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
136 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU BELEDİYE SINIRI - FINDICAK - GÜRÇAM - UĞURLUALAN - ORDULAR - BOLU / ANKARA İL SINIRI | Fındıcak, Gürçam, Uğurlualan, Ordular | 4 |  | 317 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 260652 | 260652 | 260652 | 0 | [10 empty] | 14 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
137 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / TAŞKESTİ KARAYOLU - DEREKÖY - ÇAĞŞAK | Çağşak, Dereköy | 2 |  | 246 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 55854 | 55854 | 55854 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
138 | Y | BOLU | MUDURNU |  | TAŞKESTİ BELEDİYE SINIRI - ELMACIKDERE - İĞNECİLER - GÖKÖREN | İğneciler, Gökören, Elkmacıkdere | 3 |  | 392 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 55854 | 55854 | 55854 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
139 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU BELEDİYE SINIRI - ORMANPINAR - GELİNÖZÜ - KARŞIKÖY - MUDURNU / GÖYNÜK KARAYOLU | Ormanpınar, Gelinözü, Karşıköy | 3 |  | 309 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 93090 | 93090 | 93090 | 0 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
140 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU -Örencik Köy Yolu | Örencik Merkez ve Dere Mah. | 1 | 1 | 261 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 121017 | 121017 | 121017 | 0 | [10 empty] | 6.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
141 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU -Esenkaya Köy Yolu | Aşağı ve Yeni Mah. |  | 2 | 204 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 46545 | 46545 | 46545 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
142 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU -Bulanık Köy Yolu | Merkez Mah. | 1 |  | 268 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 69817.5 | 69817.5 | 69817.5 | 0 | [9 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
143 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BO+C17:C45LU KARAYOLU -Pelitözü GöllüörenDereçetinören Köy yolu | Dereçetinören | 1 |  | 62 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 74472 | 74472 | 74472 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
144 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göynük Devlet İlt. Samsaçavuş Köy Yolu | Kuzören, Hayrettinler Karapaşalar Mah. |  | 3 | 144 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 74472 | 74472 | 74472 | 0 | [10 empty] | 3.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
145 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göynük Devlet İlt.Güveytepe Köy Yolu | Gemberuz, Samutlar Mah. |  | 2 | 253 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 55854 | 55854 | 55854 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
146 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Keçikıran Köyü | Merkez, Çobanlar Mah. |  | 1 | 73 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138060 | 138060 | 138060 | 0 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
147 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Köyü | Mrkz. Sığırlık Şabanlar | 3 |  | 232 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138060 | 138060 | 138060 | 0 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
148 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Karamurat Köyü | Mrkz Tatarlar Alacam | 3 |  | 81 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138060 | 138060 | 138060 | 0 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
149 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göncek Köyü | Mrkz Büyük Küçük demirci | 3 |  | 116 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 138060 | 138060 | 138060 | 0 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
150 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacımusalar Köyü | Karaibrahimler Mrkz | 2 |  | 201 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 82842 | 82842 | 82842 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
151 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Yazılar Köyü | Alasinir Mah. |  | 1 | 326 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33142.51 | 33142.51 | 33142.51 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
152 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kovucak Köyü | Beşli, Hala, Börüncek, Hatipler Mah. | 3 | 1 | 243 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 82842 | 82842 | 82842 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
153 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Gürçam Merkez Kıngılar, Köseler Mah. | Merkez Kıngılar, Köseler Mah. | 1 | 2 | 100 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 55220 | 55220 | 55220 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
154 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpıncık Ekincik Mah. | Ekincik Mah. |  | 1 | 49 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 55220 | 55220 | 55220 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
155 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dedeler Merkez Mah. | Merkez Mah. | 1 |  | 113 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 55220 | 55220 | 55220 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
156 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ilıca Merkez Mah. | Merkez Mah. | 1 |  | 246 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 110440 | 110440 | 110440 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
157 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Güveytepe Davutlar Mah.. | Davutlar Mah.. |  | 1 | 66 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 27610 | 27610 | 27610 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
158 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Samat Köy İçi | Mrekez ve Dere Mah. | 1 | 1 | 388 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 376271 | 376271 | 376271 | 0 | [7 empty] | 7000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
159 | Y | BOLU | MUDURNU |  | İğneciler Köyü | Merkez ve Güney | 2 |  | 161 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 82842 | 82842 | 82842 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
160 | EK | BOLU | MUDURNU |  | BOSTANCILAR KÖYÜ | BOSTANCILAR KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21000 | 21000 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
161 | EK | BOLU | MUDURNU |  | KURTLAR KÖYÜ | KURTLAR KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 42000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
162 | EK | BOLU | MUDURNU |  | KAVALLAR KÖYÜ | KAVALLAR KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 28000 | 28000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
163 | EK | BOLU | MUDURNU |  | BULANIK KÖYÜ | BULANIK KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21000 | 21000 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
164 | EK | BOLU | MUDURNU |  | MANGIRLAR KÖYÜ | MANGIRLAR KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 42000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 1500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
165 | EK | BOLU | MUDURNU |  | KARŞIKÖY KÖYÜ | KARŞIKÖY KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 56000 | 56000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
166 | EK | BOLU | MUDURNU |  | ÇEPNİ KÖYÜ | ÇEPNİ KÖYÜ | 1 |  |  | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 21000 | 21000 | 0 | [7 empty] | 750 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
167 | EK | BOLU | MUDURNU |  | FERUZ KÖYÜ | FERUZ KÖYÜ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 60000 | 60000 | 0 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
168 | EK | BOLU | MUDURNU |  | SÜRMELİ KÖYÜ | SÜRMELİ KÖYÜ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 40000 | 40000 | 0 | [10 empty] | 1.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
169 | EK | BOLU | MUDURNU |  | GELİNÖZÜ KÖYÜ | GELİNÖZÜ KÖYÜ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 70000 | 70000 | 0 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
170 | EK | BOLU | MUDURNU |  | GÜRÇAM KÖYÜ | GÜRÇAM KÖYÜ | 1 |  |  | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE |  | 100000 | 100000 | 0 | [10 empty] | 3.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
171 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ KÖY YOLU OTOBAN KÖPRÜSÜ GİRİŞİ YENİÇAĞA İSTİKAMETİ | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 118 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
172 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KEMALLER KÖYÜ | KEMALLER KÖYÜ (Nallar Mahalle) |  | 1 | 55 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 31250 | 31250 | 31250 | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
173 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | SARAYKÖY SÜLEYMANLAR MAHALLESİ | SARAYKÖY (Süleymanlar Mahallesi) |  | 1 | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
174 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | SARAYKÖY TÜRBE MAHALLESİ | SARAYKÖY (Türbe Mahallesi) |  | 1 | 54 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
175 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | HAMZABEY KÖYÜ | HAMZABEY KÖYÜ (Yayalar, Dumanlar, Karabeyler) |  | 3 | 228 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8750 | 8750 | 8750 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
176 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | ŞAHNALAR KÖYÜ | ŞAHNALAR KÖYÜ (Dere, Tepe) |  | 2 | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 72298.24 | 72298.24 | 72298.24 | 0 | [7 empty] | 1600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
177 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KEMALLER KÖYÜ | KEMALLER KÖYÜ (Merkez Mahalle) | 1 |  | 52 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 27111.86 | 27111.86 | 27111.86 | 0 | [7 empty] | 600 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[13 empty] | 13985130.72 |  |  | 352586.6 | [7 empty] | 125389 | 11.5 | 42.5 | 101.2 | [5 empty] | 175 | 0 | 0 | 2
Note on AM66: Aidata:

## 2020 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2020 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | MÜSTAKİMLER | MERKEZ | 1 |  | 151 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 119275.69 | 89515.89 | 89515.89 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30/07/2020 tarihli ve 4602 sayılı oluru toplam tesis geliştirme pdojelerinden 355.951,22-TL ödenek artmıştır . BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | KIZILAĞIL | ÇATAK |  | 1 | 45 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98388.81 | 65548.47 | 65528.47 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | MUSLUKLAR | MERKEZ | 1 |  | 75 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98388.81 | 65528.81 | 65528.81 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | GÖKPINAR | MERKEZ | 1 |  | 153 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 119275.69 | 89515.89 | 89515.89 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
5 | Y | BOLU | MERKEZ | MERKEŞLER | MERKEZ | 1 |  | 99 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 98388.81 | 68629.01 | 68629.01 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİPELİTÇİK | MERKEZ | 1 |  | 83 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 170319.02 | 140559.22 | 140559.22 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | YUMRUKAYA | MERKEZ | 1 |  | 699 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 486431.68 | 348100 | 348100 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
8 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKABAYAT- MUSLUKLAR | MERKEZ | 2 |  | 383 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 78802.71 | 45942.71 | 45942.71 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
9 | EK | BOLU | MERKEZ | PİROĞLU, GÜNEYFELAKETTİN KUZÖRENEMİRLER, BÜRNÜK,ÇOBUNKAYA, PELİKCİK KÖYLERİ | PİROĞLU, GÜNEYFELAKETTİN, KUZÖRENEMİRLER, BÜRNÜK,ÇOBONKAYA, PELİKCİK KÖYLERİ DEPO YAPIM İŞİ | 6 |  |  | YENİ TESİS | SULU |  | 540438.9 | 540438.9 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30/07/2020 tarihli ve 4602 sayılı oluru ile ATIKSU projelerinden artan 332.073,31-TL ödenek bu projelere aktarılmıştır.BİTTİ
10 | EK | BOLU | MERKEZ | OKCULAR,ILICAKINIK,ÖRENCİK,YUMRUKAYA,ELMALIK KÖYLERİ | OKCULAR,ILICAKINIK,ÖRENCİK,YUMRUKAYA ELMALIK KÖYERİNİN DEPO BAKIM ONARIM İŞİ | 5 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  |  |  | 0 | 100% | 100% | 1
11 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Klorlama Cihazı Alımı | Aşağıdüğer -Yukarı Düğer 1 adet, Kuruca-Kılıçlar 1 adet, Ömerpaşalar köyü 1 adet, Sorkun köyü 1 adet, Yalacık köyü 1 adet, Yayalar köyü 1 adet toplam 6 adet klorlama cihazı alımı | 7 |  | 1122 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 28099.98 | 28099.98 | 28099.98 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
12 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | Yağbaşlar, Çardak,Adaköy, Doğancılar | Yağbaşlar, Çardak,Adaköy, Doğancılar | 4 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 64227.82 |  | 64227.82 |  |  |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5105 sayılı olur ile yol programındarn artan 55.751,62 ödenek bu projeye aktarılmıştır. İş devam etmektedir.
13 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | İçmesuyu Depo Tamiratı | Çalköy-Dülger | 2 |  | 249 | BAKIM ONARIM | SULU | 35017.53 | 26541.33 | 26541.33 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5105 sayılı olur ile artan 8.476,20 ödenek ekteki eklenen projeye aktarılmıştır.
14 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | İçmesuyu Depo Tamiratı | Bünüş | 1 |  | 101 | BAKIM ONARIM | SULU | 34428.28 | 34428.28 | 34428.28 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
15 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Terfi Binası Tamiratı | Kuruca-Kılıçlar | 2 |  | 312 | BAKIM ONARIM | SULU | 9787.01 | 9787.01 | 9787.01 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
16 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | Sondaj Tamiratı | Çardak | 1 |  | 112 | BAKIM ONARIM | SULU | 20693.38 | 20693.38 | 20693.38 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
17 | Y | BOLU | GEREDE | Havullu Köyü Terfili İçme Suyu Projesi | Havullu Köyü Merkez Mh. | 1 |  | 173 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5106 sayılı oluru ile İçmesuyu programından artan 204.600,00 tl ödenekten 49.020,00 ödenek bu projelere eklenmiştir. BİTTİ
18 | Y | BOLU | GEREDE | Muratfakı Köyü Terfili İçme Suyu Projesi | Muratfakı Köyü Yeni Yerleşim | 1 |  | 72 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1
19 | Y | BOLU | GEREDE | Aşağıörenbaşı Köyü İçme Suyu İsale Hattı Projesi | Aşağıörenbaşı Köyü | 1 |  | 71 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
20 | Y | BOLU | GEREDE | Elören Köyü İçme Suyu İsale Hattı Projesi | Elören Köyü | 1 |  | 63 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
21 | Y | BOLU | GEREDE | Ulaşlar Köyü İçme Suyu İsale Hattı Projesi | Ulaşlar Köyü | 1 |  | 53 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
22 | Y | BOLU | GEREDE | İkinciafşar Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı Projesi | İkinciafşar Köyü | 1 |  | 45 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1
23 | Y | BOLU | GEREDE | Aktaşkurtlar Köyü Bozkuş Mahallesi İçme Suyu Deposu Yapımı | Aktaşkurtlar Köyü Bozkuş Mahallesi |  | 1 | 23 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
| İPTAL | BOLU | GEREDE | Çalışlar Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | Çalışlar Köyü | 1 |  | 77 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 70000 | [9 empty] | 1 | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5106 sayılı oluru ile artan 70.000,00 tl ödenek iptal edilmiştir. İptal edilen 70.000,00-TL ödenek ekteki devam eden projelere aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
24 | Y | BOLU | GEREDE | 100 adet Klorlama Cihazı Yapımı | Ahmetler Köyü Merkez Mh. Yeni Yerleşim 2 adet, Akbaş Köyü 1 adet, Akçaşehir Köyü 1 adet, Aktaş Köyü Gölcük Mh. 1 adet, Aktaşkurtlar Köyü Merkez Mh. Aktaş Mh. 2 adet, Asmaca Köyü Merkez, Orta ve Çalca Mh. 3 adet, Aşağıörenbaşı Köyü 1 adet, Aydınlar Köyü 1 adet, Balcılar Köyü 1 adet, Bahçedere Köyü Ekmeller ve İmanlar Mh. 2 adet, Beşkonak Köyü 1 adet, Bünüş Köyü Aşağı ve Merkez Mh. 2 adet, Çağış Köyü 1 adet, Çalaman Köyü Merkez ve Yaman Mh. 2 adet, Çayörengüney Köyü Güney Mh. 1 adet, Çukurca Köyü Merkez ve Mandıra Mh. 2 adet, Danışmentler Köyü 1 adet, Davutbeyli Köyü 1 adet, Demircisopran Köyü Şükürler, Gözümler, Hacımuslar ve Merkez Mh. 4 adet, Demirler Köyü 1 adet, Dikmen Köyü 1 adet, Dursunfakı Köyü 1 adet, Enseller Köyü Sedatlar Mh. 1 adet, Ertuğral Köyü Merkez, Karakuz ve Tekür Mh. 3 adet, Eymür Köyü Merkez ve Burgucu Mh. 2 adet, Geçitler Köyü Merkez Mh. 1 adet, Göynükören Köyü Ayvatlar ve Çobanlar Mh. 2 adet, Güneydemirciler Köyü Gaziler ve Kabaklar Mh. 2 adet, Hacılar Köyü 1 adet, Halaçlar Köyü 1 adet, Havullu Köyü Beylik ve Merkez Mh. 2 adet, Ibrıcak Köyü 1 adet, Karacadağdemirciler Köyü Sömerciler, Merkez, İmamlar ve Avlasızgil Mh. 4 adet, Karacadağ Köyü Merkez, Tozaklar, Kayabaşı ve Dere Mh. 4 adet, Kapaklı Köyü Merkez ve Dere Mh. 2 adet, Kayıkiraz Köyü 1 adet, Kösreli Köyü 1 adet, Külef Köyü Demirci Mh. 1 adet, Kürkçüler Köyü 1 adet, Macarlar Köyü 1 adet, Mangallar Köyü Merkez Mh. 1 adet, Mircekiraz Köyü 1 adet, Mukamlar Köyü Pazarlı ve Merkez Mh. 2 adet, Mürdükler Köyü 1 adet, Ortaca Köyü Sinanlar, Kadimler ve Merkez Mh. 3 adet, Örencik Köyü 1 adet, Sapanlıurgancılar Köyü 1 adet, Sarıoğlu Köyü 1 adet, Sipahiler Köyü Mucumallar ve Merkez Mh. 2 adet, Sofular Köyü 1 adet, Sungurlar Köyü 1 adet, Süllertoklar Köyü 1 adet, Tatlar Köyü 1 adet, Ulaşlar Köyü Merkez ve Seyitler Mh. 2 adet, Yağdaş Köyü Kurtça ve Merkez Mh. 2 adet, Yazıkara Köyü 1 adet, Yazıköy Köyü Afatlar, Üçpınar ve Merkez Mh. 3 adet, Yelkenler Köyü 1 adet, Yenecik Köyü 1 adet, Yeniyapar Köyü 1 adet, Yeşilvadi Köyü 1 adet, Yukarıovacık Köyü 1 adet, Yukarıörenbaşı Köyü 1 adet, Zeyneller Köyü 1 adet. | 55 | 40 | 8199 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
25 | EK | BOLU | GEREDE | Yeşilvadi Köyü | Yeşilvadi Köyü 50 m3 su deposu yapım işi | 1 |  |  | YENİ TESİS | SULU |  | 98000 | 98000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
26 | EK | BOLU | GEREDE | Yazıkara Köyü | Yazıkara Köyü İçmesuyu sondoj yapım işi | 1 |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
27 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Tepebaşı Köyü | Tepebaşı Köyü | 1 |  | 164 | YENİ TESİS | SULU | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
28 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kumcuk Köyü | Kumcuk Kurtuluş Mahallesi |  | 1 | 26 | YENİ TESİS | SULU | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
29 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Memeceler Köyü | Memeceler Köyü Gözler Mahallesi |  | 1 | 88 | YENİ TESİS | SULU | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Kozcağız Köyü | Kozcağız Aşağı Mahalle |  | 1 | 16 | YENİ TESİS | SULU | 116000 | 116000 | 116000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Güneyçalıca Köyü | Güneyçalıca Köyü | 1 |  | 69 | YENİ TESİS | SULU | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
32 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Bekirfakılar Köyü | Ayvatlar Mahallesi |  | 1 | 40 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
33 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Akçaalan, Aksaklar, Alan, Arıkçayırı, Aşağıkınık, Bayındır, Bekirfakılar, Bölücekova, Ceylanlı, Çapar, Çatacık, Çaylak, Çubuk, Dağhacılar, Gökçesaray, Hacımahmut, Hilaller, Hisarözü, İbrahimözü, Karaaliler, Karaardıç, Kaşıkçışeyhler, Kayalıdere, Kızılkuyu, Kozcağız, Köybaşı, Kumcuk, Kürnüç, Örencik, Pelitçik, Soğukçam, Tekirler, Yeniköy, Yeşilyazı, Yukarınık Köyleri. | Akçaalan Kavacık 1 Adet, Aksaklar Merkez ve Turgutlar 2 Adet, Alan Merkez ve Okçular 2 Adet, Arıkçayırı Dere 1 Adet, Aşağıkınık Halılar 1 Adet, Bayındır Ilıca ve Karafakılar 2 Adet , Bekirfakılar Merkez - Ayvatlar 2 Adet, Bölücekova Merkez - Çatak 2 Adet - Ceylanlı 1 Adet, Çamlıca Meles ve Gölözü 2 Adet, Çapar 1 Adet, Çatacık Merkez 1 Adet, Çaylak Seferler 1 Adet, Çubuk Seki 1 Adet, Dağhacılar Merkez 1 Adet, Gökçesaray Mustek-Nasuflar 2 Adet, Hacımahmut Çiftlik 1 Adet, Hilaller 1 Adet, Hisarözü 1 Adet, İbrahimözü Boyalca-Safranlar-Depo 3 Adet, Karaaliler Merkez-Mantarlar-Yahyalar 3 adet, Karaardıç Hebiller 1 Adet, Kaşıkçışeyhler Bekirler -Yağçılar 2 Adet, Kayalıdere Merkez - Turgutlar 2 Adet, Kılavuzlar 1 Adet, Kızılkuyu Merkez-Caferler-Göbeller 3 Adet, Kozcağız Merkez-Köstekler-Tembeller 3 Adet, Köybaşı 1 Adet, Kumcuk Seki 1 Adet, Kürnüç 1 Adet, Örencik Merkez-Kabakulak-Kabakulakaltı-Çaykol-Kozdere-Umutdere 6 Adet, Pelitçik 1 adet, Sarılar Merkez 1 Adet, Soğukçam 1 Adet, Tekirler Yörükler 1 Adet, Yeniköy Aydınlar-Aktaş 2 Adet, Yeşilyazı Merkez-Congullar-Hacıahmetler 3 Adet, Yukarıkınık Elmacılar 1 Adet | 36 | 42 | 3477 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
34 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Grup İçme Suyu 2. Etap | Deveören ve Karacaören köyleri (2 yerleşim yeri) | 2 |  | 240 | BAKIM ONARIM | SULU | 218927 | 87261 | 87261 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
35 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Karacaören Köyü | Karacaören Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 79 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 28/07/2020 tarihli ve E.4487 sayılı oluru ile artan 131.666,00 tl ödenek ekteki projelere aktarılmıştır. BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
36 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Köyü | Deveören Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 161 | YENİ TESİS | SULU | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
37 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Dokumacılar Köyü | Dokumacılar Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 24 | BAKIM ONARIM | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
38 | Y | BOLU | KIBRISCIK | Alanhimmetler Köyü | Alanhimmetler Köyü (1 yerleşim yeri) | 1 |  | 111 | BAKIM ONARIM | SULU | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | BAKIM ONARIM | SUSUZ
39 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Karacaören Köyü | Karacaören köyü şebeke yapımı | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 30437.2 | 30437.2 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
40 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Deveören Köyü | Deveören Köyü depo yapım işi | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 17760.6 | 17760.6 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Dokumacılar köyü | Dokumacılar Köyü isale yapım işi | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 10436.2 | 10436.2 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | EK | BOLU | KIBRISCIK | Alanhimmetler Köyü | Alanhimmetler Köyü isale yapım işi | 1 |  |  | BAKIM ONARIM | SULU |  | 73032 | 73032 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
43 | Y | BOLU | MENGEN | ELEMEN KÖYÜ (113) | HALİLOĞLU - DÖMBELEK |  | 2 | 17 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 104168.08 | 54168.08 | 54168.08 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | PROJE BİTTİ. Vaillik Makamının 02/10/2020 tarihli ve 6468 sayılı onayı ile artan 182.866,12- tl ödenek ekte ekli olan projeye eklenmiştir.
44 | Y | BOLU | MENGEN | KARAKAYA KÖYÜ (49) | TOMOSOĞLU |  | 1 |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 76700 | 26700 | 26700 | 0 | 100% | 100% | 1
45 | Y | BOLU | MENGEN | DÜZAĞAÇ (174) | MERKEZ-MÜŞÜRLER | 1 | 1 |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 184818.04 | 101951.92 | 101951.92 | 0 | 100% | 100% | 1 | [5 empty] | YENİ TESİS | SULU
46 | EK | BOLU | MENGEN | Afşar Köyü Merkez Mah. | Afşar Köyü Merkez Mah. Depo yapım işi | 1 |  |  | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ |  | 119275.69 | 119275.69 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | Y | BOLU | MENGEN | Afşar,Ağgacalar(),Ağalar,Akçakoca,Akören(,Aktepe(),Alibeyler(,Arak(),Babahızır,Banaz),Başyellice(),Bölükören,Bürnük(),Çayköy),Çırdak,Çorakkadirler(),Çorakmıtırlar,Çubuk(),Çukurca),Demirciler(Dereköy,Düzağaç),Düzköy),Elemen),Emirler,Gözecik,Güney Hacıahmetler(,Hayranlar(),İlyaslar,Kadılar,Kadısusuz, Karacalar(),Karaishak(,Karakaya,Karaşeyhler(,Kavacık,Kayabaşı),Kayabükü(),Kayışlar(),Kıyaslar(Konak( KöprübaşıKüçükkuz),Kuzgöl(),Mamatlar,Nazırlar( Pazarköy, Rüknettin,Şahbazlar),Sarıkadılar),Sazlar, Teberikler, Turna(),Yellicedemirciler(,Yumrutaş | Afşar(150),Ağgacalar(68),Ağalar(121),Akçakoca(166),Akören(112),Aktepe(74),Alibeyler(83),Arak(65),Babahızır(212),Banaz(60),Başyellice(177),Bölükören(50),Bürnük(99),Çayköy(163),Çırdak(77),Çorakkadirler(109),Çorakmıtırlar(95),Çubuk(199),Çukurca(83),Demirciler(140),Dereköy(79),Düzağaç(174),Düzköy(69),Elemen(113),Emirler(52),Gözecik(74),Güney(41), Hacıahmetler(153),Hayranlar(96),İlyaslar(142),Kadılar(116),Kadısusuz(68), Karacalar(81),Karaishak(72),Karakaya(49),Karaşeyhler(175),Kavacık(125),Kayabaşı(81),Kayabükü(33),Kayışlar(111),Kıyaslar(171),Konak(191), Köprübaşı(234), Küçükkuz(86),Kuzgöl(112),Mamatlar(123),Nazırlar(100), Pazarköy(482), Rüknettin(92),Şahbazlar(67),Sarıkadılar(83),Sazlar(91), Teberikler(69), Turna(84),Yellicedemirciler(115),Yumrutaş(94) | 56 |  | 6401 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 760000 | 523421.32 | 523420.32 | 236578.68 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. 236.578,68 artan ödenek kullanılacaktır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
48 | Y | BOLU | MUDURNU | Kovucak | Beşli, Börüncek, Hatipler, Hala Mah. |  | 4 | 162 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 330000 | 330000 | 330000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
49 | Y | BOLU | MUDURNU | Çevreli | Merkez Mah. | 1 |  | 91 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 80000 | 80000 | 80000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
50 | Y | BOLU | MUDURNU | Delice | Merkez Mah. | 1 |  | 70 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
51 | Y | BOLU | MUDURNU | Mangırlar | Merkez Mah. | 1 |  | 196 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
52 | Y | BOLU | MUDURNU | Yaylabeli | Merkez Mah. | 1 |  | 62 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
53 | Y | BOLU | MUDURNU | Bulanık | Merkez Mah. | 1 |  | 278 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
54 | Y | BOLU | MUDURNU | Çepni | Orta Mah. |  | 1 | 77 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
55 | Y | BOLU | MUDURNU | Alpagut, Beyderesi, Çağşak, Çavuşderesi, Çepni, Çevreli,Dağyolu, Dedeler, Dereçetinören, Dereköy, Dolayüz, Elmacıkdere, Gelinözü, Gökören, Göllüören, Göncek, Gürçam, Güveytepe, Hacımusalar, Hüsamettindere, İğneciler, Karamurat, Karapınarkavağı, Karşıköy, Keçikıran , Ortaköy, Samsaçavuş, Vakıfaktaş, Yeniceşıhlar, Yazılar, | Alpagut Ky. Dibektaşı ve Hayallar 2 adet., Beyderesi Ky. Alanbaşı, Osmançavuşlar ve Merkez 3 adet., Çağşak Ky. 1 adet., Çavuşderesi Ky. İleçin 1 adet., Çepni Ky. Babalar Mh. 1 adet., Çevreli Ky. 1 Adet., Dağyolu Ky. Gebem, Küsem ve Merkez 3 Adet., Dedeler Ky. 1 Adet., Dereçetinören Ky. 1 Adet, Dereköy Ky. 1 Adet., Dolayüz Ky. Dere, Merkez ve Dümenler 3 adet., Elmacıkdere Ova ve Merkez 2 Adet., Gelinözü Köyü Güney mah. 1 Adet., Gökören Ky. Aşağı Dedeğen, Yukarı Dedeğen, Kayapınar ve Seyitaliler 4 Adet., Göllüören Ky. Merkez 1 Adet., Göncek Ky. Demirciler ve Merkez 2 Adet., Gürçam Köyü Kıngılar ve Merkez 2 Adet., Güveytepe Ky. Davutlar, Şamullar ve Merkez 3 Adet., Hacımusalar Köyü Merkez 1 Adet., Hüsamettindere Ky. Abazalar, Merkez ve Yeni Mh. 3 Adet., İğneciler Ky. Güney, A.Güney ve Merkez 3 Adet., Karamurat Ky. Tatarlar, Alaçam ve Merkez 3 Adet., Karapınarkavağı Ky. Aşağı Kavak, Yukarı kavak, Dereceören, Orta Kavak, Merkez 5 Adet., Karşıköy Ky. 1 Adet, Keçikıran Ky. 1 Adet, Ortaköy Ky. Merkez, Süveyköy ve Çayköy 3 Adet., Samsaçavuş Ky. Merkez, Kuzalıç, Kuzören ve Karapaşalar 4 Adet., Vakıfaktaş Ky. 1 Adet., Yeniceşıhlar Ky. 1 Adet., Yazılar Ky. 1 Adet. | 63 | 10 | 9584 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 320000 | 320000 | 320000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
İPTAL |  | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ İSALE HATTI | SUSUZ KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ | 1 |  | 134 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 706033.77 | [9 empty] | 1 | Valilik Makamının 18/09/2020 tarihli ve E. 5926 Sayılı onayı ile proje bedeli 706.033,77 tl. ödenek iptal olmuştur.İptal edilen proje bedelinden 151.335,00-TL ekteki projeye kalan 554.698,77-TL ödenek yol projesine aktarılmıştır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
55 | Y | BOLU | SEBEN | NİMETLİ KÖYÜ İSALE HATTI | NİMETLİ KÖYÜ | 1 |  | 69 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 219719.42 | 182800 | 182800 | 36919.42 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
56 | Y | BOLU | SEBEN | KIZIK KÖYÜ ŞEBEKE YENİLEME | KIZIK KÖYÜ | 1 |  | 72 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 133834.61 | 107380 | 107379 | 26454.61 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
57 | Y | BOLU | SEBEN | BAKIRLI KÖYÜ 30 M3 DEPO YAPIMI | BAKIRLI KÖYÜ | 1 |  | 54 | YENİ TESİS | SULU | 98388.81 | 81420 | 81421 | 16968.81 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
58 | Y | BOLU | SEBEN | KOZYAKA KÖYÜ DEPO TADİLATI | KOZYAKA KÖYÜ | 1 |  | 18 | BAKIM ONARIM | SULU | 41300 | 41300 | 41300 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
59 | Y | BOLU | SEBEN | KLORLAMA ALIMI | Çeltikdere Köyü Kınıkçı Mahallesi, Dedeler Köyü Şıhlar Mahallesi, Gökhaliller Köyü, Kabak Köyü Merkez ve Yukarı Mahalle, Kızık Köyü, Kuzgölcük Aşağı Mahalle | 2 | 5 | 396 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 38684.31 | 38684.31 | 38684.31 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
60 | Y | BOLU | SEBEN | Alpağut, Bakırlı, Bozyer, Çeltikdere, Dedeler, Değirmenkaya, Dereboy Aşağı, Yukarı ve Çİrkinler Mahallesi, Ekiciler, Gerenözü, Gökhaliller, Güneyce, Haccağız, Hoçaş, Kabak Aşağı, Merkez ve Yukarı Mahalle, Karaaağaç, Kaşbıyıklar, Kesenözü, Kızık, Korucuk, Kozyaka Çavuşlar ve Demirciler Mahallesi, Kuzgölcük, Nimetli, Solaklar, Susuz Merkez Mahalle ve Çatak Mahallesi, Tazılar, Tepe, Yağma, Yuva | Alpağut, Bakırlı, Bozyer, Çeltikdere, Dedeler, Değirmenkaya, Dereboy Aşağı, Yukarı ve Çİrkinler Mahallesi, Ekiciler, Gerenözü, Gökhaliller, Güneyce, Haccağız, Hoçaş, Kabak Aşağı, Merkez ve Yukarı Mahalle, Karaaağaç, Kaşbıyıklar, Kesenözü, Kızık, Korucuk, Kozyaka Çavuşlar ve Demirciler Mahallesi, Kuzgölcük, Nimetli, Solaklar, Susuz Merkez Mahalle ve Çatak Mahallesi, Tazılar, Tepe, Yağma, Yuva YANGIN VANASI ALIMI | 27 | 11 | 2147 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 123522.4 | 96760 | 96759 | 26762.4 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ 26.762,40 tl artan ödenek kullanılacaktır. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
61 | EK | BOLU | SEBEN | MUHTELİF KÖYLER | 45 ADET YANGIN HİDRANTI BAĞLANMASI İŞİ |  |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU |  | 151335 | 115705.8 | 35629.2 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ. Artan ödenek kullanılacaktır.
62 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ADAKÖY DEPO ONARIMI | ADAKÖY MERKEZ MAHALLE (Nüfus:101) |  | 1 | 101 | BAKIM ONARIM | SULU | 35017 | 35017 | 35017 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
63 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ADAKÖY DEPO ONARIMI | ADAKÖY ÇAMURCUK MAHALLESİ (Nüfus:69) |  | 1 | 69 | BAKIM ONARIM | SULU | 24475 | 24475 | 24475 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
64 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ DEPO ONARIMI | HAMZABEY KÖYÜ DUMANLAR MAHALLESİ (Nüfus:85) |  | 1 | 85 | BAKIM ONARIM | SULU | 16539 | 16539 | 16539 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
65 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KINDIRA KÖYÜ DEPO ONARIMI | KINDIRA KÖYÜ MERKEZ MAHALLE (Nüfus:40) | 1 |  | 40 | BAKIM ONARIM | SULU | 24475 | 24475 | 24475 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
66 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ İSHALE HATTI YAPIMI | HAMZABEY KÖYÜ KARABEYLER MAHALLESİ (Nüfus:96) |  | 1 | 96 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 36732 | 36732 | 36732 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[11 empty] | 8224631.84 |  |  | 443540.94 |  |  | 66 | 1 | 0 |  | 2

## 2020 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2020 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | ÇANAKÇILAR - SAZAKŞEYHLER - SAZAKKINIK | ÇANAKÇILAR - SAZAKŞEYHLER - SAZAKKINIK | 3 |  | 248 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 667685.83 | 390505.49 | 390505.49 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 30/07/2020 tarihli ve 4602 sayılı oluru ile atıksu projelerinden 332.073.31-TL ödenek artmıştır. Artan ödenekten 147.585,63 - tl ödeneği köprü projesine aktarılmıştır. Geriye kalan 184.487,68- tl ödenek içmesuyuna aktarılmıştır. | Y
2 | Y | BOLU | MERKEZ | SARAYCIK | AŞAĞI MAHALLE |  | 1 | 292 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 86094.61 | 72371.37 | 72371.37 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E
3 | Y | BOLU | MERKEZ | YAKUPLAR | YAKUPLAR | 1 |  | 279 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 62301.04 | 48577.79 | 48577.79 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK
4 | Y | BOLU | MERKEZ | YENİKÖY | MERKEZ | 1 |  | 334 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 34984.12 | 21260.88 | 21260.88 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | Y | BOLU | MERKEZ | AHMETLER - TATLAR- YENİCEPINAR | AHMETLER - TATLAR- YENİCEPINAR | 3 |  | 687 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 60356.27 | 46633.03 | 46633.03 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | EK | BOLU | GEREDE | Çayören Köyü | Çayören Köyü Kanalizasyon yapım işi | 1 |  |  | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ |  | 182530 | 182530 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 21/08/2020 tarihli ve E.5106 sayılı oluru ileYol programından artan 274.950,00-tl ödenekten 182.530,00-tl ödenek bu projeye eklenmiştir. Geriye kalan 94.240,00-TL ödenek İçmesuyundaki projelere aktarılmıştır.
7 | Y | BOLU | MENGEN | KADILAR KÖYÜ (116) | Merkez-Ellezler-Kasımlar-Kayaaltı-Noktalar-Paşalar | 1 | 5 | 80 | BAKIM ONARIM | PAKET ARITMA | 466466.7 | 423129.05 | 423129.05 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik makamının 14.09.2020 tarihli onalı ile artan 314.931,95- tl yol programına aktarılmıştır.
8 | Y | BOLU | MENGEN | ÇUKURCA KÖYÜ (83) | ÇAYOBA |  | 1 | 14 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 190456.18 | [6 empty] | 100% | 100% | 1
9 | Y | BOLU | MENGEN | KADISUSUZ KÖYÜ (68) | SUSUZ | 1 |  | 21 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 81138.12 | [6 empty] | 100% | 100% | 1
10 | Y | BOLU | MUDURNU | Elmacıkdere | Hacı, Merkez, Abdullar | 1 | 2 | 103 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 350000 |  |  | 350000 | [6 empty] | 1 |  |  |  | DEVAM EDİYOR
İPTAL |  | BOLU | SEBEN | YAĞMA KÖYÜ | YAĞMA KÖYÜ | 1 |  | 54 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 121407.58 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | Valilik Makamının 18/09/2020 tarihli ve E. 5926 Sayılı onayı ile proje bedeli 121.407,58 tl. ödenek iptal olmuştur. Ödenek yol programına aktarılmıştır.
11 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DOĞANCI KÖYÜ KANALİZASYON İŞİ | DOĞANCI KÖYÜ YUKARI MAHALLE (Nüfus:96) |  | 1 | 96 | BAKIM ONARIM | PAKET ARITMA | 66013 | 66013 | 66013 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | KINDIRA KÖYÜ DOĞAL ARITMA | KINDIRA KÖYÜ BEY MAHALLESİ (Nüfus:33) |  | 1 | 33 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 81128 | 81128 | 81128 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ESKİÇAĞA KÖYÜ DOĞAL ARITMA | ESKİÇAĞA KÖYÜ (Nüfus:94) | 1 |  | 94 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 81128 | 81128 | 81128 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ DOĞAL ARITMA | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ (Nüfus:99) | 1 |  | 99 | TESİS GELİTİRME | PAKET ARITMA | 81128 | 81128 | 81128 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[11 empty] | 2430287.45 |  |  | 350000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 1 | 0

## 2020 YILI TAKİP CETVELİ
2020 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| İÇMESUYU |  | 8224631.84 |  |  |  |  | 7781090.9 | 443540.94
| YOL |  | 13985130.72 |  |  |  |  | 13632544.12 | 352586.6
| SULAMA |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ATIKSU |  | 2430287.45 |  |  |  |  | 2080287.45 | 350000
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 628173.39 |  |  |  |  | 628173.39 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [5 empty] | 0 | 0
|  | ASFALT | 3445403.8 |  |  |  |  | 3445403.8 | 0
|  | AKARYAKIT | 1270419.37 |  |  |  |  | 1270419.37 | 0
|  | BORU ALIMI | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 939897.39 |  |  |  |  | 939897.39 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 980084.04 |  |  |  |  | 980084.04 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ETÜD PROJE | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | İŞ MAKİNASI LASTİĞİ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MADENİ YAĞ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 31904028 |  |  |  |  | 30757900.46 | 1146127.54
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.