## İL İCMAL 2005 (hidden)
KÖYDES 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 8 |  | 8 | 55 |  | 55 | 63
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 305 | 305
1.KAT ASFALT (Km)
2. KAT ASFALT (Km)
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8 |  | 3 |  | 5 | 1451 | 8

## İL İCMAL 2006 (hidden)
KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | KANALİZASYON |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 39 |  | 39 | 248 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 5
| TOPLAM | 40 |  | 39 | 252 |  | 248 |  |  |  | 2 |  | 2 | 289
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 650.7 | 650.7
| 1.KAT ASFALT (Km) | 152.4 | 152.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 164.6 | 164.6
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM ÜNİTE SAYISI
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
| YENİ TESİS |  | 6 |  |  | 5 | 6 |  | 5 |  |  | 708 | 5
TESİS GELİŞTİRME
| BAKIM ONARIM |  | 34 |  |  | 8118 | 34 |  | 34 |  |  | 8035 | 34
| TOPLAM |  | 40 |  |  | 9246 | 40 |  | 39 |  |  | 8743 | 39

## İL İCMAL 2007 (hidden)
KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2007 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
BAŞLAMAYAN
| TOPLAM | 40 | 8 | 48 | 113 | 18 | 131 | 179
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 59.9 | 59.9
| 1.KAT ASFALT (Km) | 254.9 | 254.9
| 2. KAT ASFALT (Km) | 224.5 | 224.5
| BETON YOL (Km) | 6.7 | 6.7
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 15 | 15
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  | 1 |  | 2 | 120 | 3 |  | 1 |  | 2 | 120 | 3
| TESİS GELİŞTİRME |  | 39 |  | 41 | 10736 | 80 |  | 37 |  | 41 | 10322 | 78
| BAKIM ONARIM |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 8
| TOPLAM |  | 48 |  | 43 | 10856 | 81 |  | 46 |  | 43 | 10442 | 89

## İL İCMAL 2008 (hidden)
KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2008 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 16 | 6 | 22 | 71 | 30 | 101 | 123
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
DEVAM EDEN
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 16 | 7 | 23 | 71 | 30 | 101 | 124
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 145.5 | 145.5
| 1.KAT ASFALT (Km) | 50.5 | 50.5
| 2. KAT ASFALT (Km) | 110 | 110
BETON YOL (Km)
PARKE (m2)
| ONARIM (Km) | 154.5 | 154.5
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
MENFEZ (Adet)
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 24 |  | 15 | 4934 | 39 |  | 24 |  | 15 | 4688 | 39
BAKIM ONARIM
| TOPLAM | [11 empty] | 39
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2009 (hidden)
KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 14 | 3 | 17 | 47 | 10 | 57 | 54
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN
| DEVAM EDEN | 1 |  | 1
İHALE AŞAMASINDA OLAN
| BAŞLAMAYAN | 0 |  | 0 |  |  |  | 1
| TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 47 | 10 | 57 | 75
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
| STABİLİZE (Km) | 41 | 41
| 1.KAT ASFALT (Km) | 32 | 32
| 2. KAT ASFALT (Km) | 91.8 | 91.8
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 6350 | 6350
| ONARIM (Km) | 44.3 | 44.3
TAŞ DUVAR (m3)
KÖPRÜ (Adet)
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 13 |  | 2 | 3667 | 15 |  | 10 |  | 2 | 3433 | 12
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMAL 2010 (hidden)
KÖYDES 2010 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | GENEL TOPLAM
|  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
| BİTEN | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| DEVAM EDEN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
| BAŞLAMAYAN |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 94 | 1 | 95 |  |  |  | 121
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | BİTEN
İLİ: | HAM YOL (Km)
TESVİYE (Km)
STABİLİZE (Km)
| 1.KAT ASFALT (Km) | 105.4 | 105.4
| 2. KAT ASFALT (Km) | 123 | 123
BETON YOL (Km)
| PARKE (m2) | 5250 | 5250
ONARIM (Km)
TAŞ DUVAR (m3)
| KÖPRÜ (Adet) | 1 | 1
| MENFEZ (Adet) | 4 | 4
BÜZ (Adet)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN | [5 empty] | BİTEN
|  | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM | KÖY |  | BAĞLISI |  | FAYDALANACAK NÜFUS | TOPLAM
|  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS
| TESİS GELİŞTİRME |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
BAKIM ONARIM
| TOPLAM |  | 17 |  | 5 | 2062 | 22 |  | 22 |  | 4 | 2287 | 26
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  |  | BİTEN
|  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI
YENİ TESİS
TESİS GELİŞTİRME
BAKIM ONARIM
TOPLAM
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Mehmet ÖZEL
GÖREVİ: | Ruhsat ve Denetim Müdürü
İŞ TELEFONU | 3742703580
CEP TELEFONU | 5355696734
E-POSTA ADRESİ | mehmetozel150@hotmail.com

## İL İCMALİ 2021
KÖYDES 2021 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (28/02/2022 TARİHİ İTİBARIYLA)
İLİ: BOLU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 66 |  | 66 | 104 |  | 104 | 1 |  | 1 | 17 |  | 17 | 188
| DEVAM EDEN |  | A: 5; C: 5; D: 8; F: 8; J: 0; L: 0 | 13
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | A: 0; C: 0; D: 0; F: 0
| BAŞLAMAYAN |  | A: 1; C: 1; F: 0
| İPTAL |  | A: 3; C: 3; F: 0
| TOPLAM |  | 75 |  | 75 | 112 |  | 112 | 1 |  | 1 | 17 |  | 17 | 205
KÖY YOLU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | HAM YOL (Km) | TESVİYE (Km) | STABİLİZE (Km) | ASFALT |  |  | BETON |  | PARKE (m2) | ONARIM (Km) | TAŞ DUVAR (m3) | SANAT YAPISI |  |  | YOLDAN YARALANAN
|  |  | D: BSK (Km); E: 1. KAT (Km); F: 2. KAT (Km); G: KLASİK (Km); H: SSB (Km); L: KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY SAYISI | ÜNİTE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | E: 36.3; F: 131; I: 61978 |  |  | 151 | 67 | 26904
BİTEN |  |  | E: 36.3; F: 131.8; I: 58438 |  |  | 151 | 67 | 26904
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: | YENİ TESİS |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 533 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 533
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 37 | 0 | 32 | 69 | 7909 |  | 32 | 0 | 27 | 59 | 7909
| BAKIM ONARIM |  |  | 8 | 0 | 4 | 12 | 2669 |  | 8 | 0 | 4 | 12 | 2669
| TOPLAM |  |  | 48 | 0 | 36 | 84 | 11111 |  | 42 | 0 | 31 | 84 | 11111
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | A: 1; E: 0; F: 1; G: 1; L: 1
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | A: 0; F: 0; L: 0
PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET)
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | E: 0; F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | KÖY |  | BAĞLI |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) |  |  | A: 0; B: 0; C: 0; D: 0
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) |  |  | A: 0; B: 0; C: 0; D: 0
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 7 | A: 4; B: 332; C: 8; D: 319
KLASİK ARITMA (Ad) |  | 6 | A: 0; B: 0; C: 6; D: 750
PAKET ARITMA (Ad) |  | 4 | A: 5; B: 793; C: 2; D: 86
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) |  |  | A: 0; B: 0; C: 0; D: 0
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) |  |  | A: 0; B: 0; C: 6; D: 0
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | KÖY | NÜFUS | BAĞLI |  | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 17 | A: 9; B: 1125; C: 22; D: 1155
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | MELEK DİNÇTÜRK
GÖREVİ: | VHKİ
İŞ TELEFONU | 0374 270 35 80
CEP TELEFONU | 0542 631 52 78
E-POSTA ADRESİ | melek.dincturk@icisleri.gov.tr

## 2021 YILI TAKİP CETVELİ
2021 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: BOLU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=(C+D)-F
| İÇMESUYU |  | 9865409.62 |  |  |  |  | 7358754.13 | 2506655.49
| YOL |  | 15249159.62 |  |  |  |  | 14708957.97 | 540201.65
| SULAMA |  | 153383.83 |  |  |  |  | 153383.83 | 0
| ATIKSU |  | 3099240.91 |  |  |  |  | 3409920.09 | -310679.18
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 743954.07 |  |  |  |  | 743954.07 | 0
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
|  | ASFALT | 1987550.49 |  |  |  |  | 1987550.49 | 0
|  | AKARYAKIT | 864493.65 |  |  |  |  | 864493.65 | 0
BORU ALIMI
SAYISAL HARİTA
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | 341743.94 |  |  |  |  | 341743.94 | 0
|  | OTOKORKULUK | 341743.94 |  |  |  |  | 341743.94 | 0
|  | YEDEK PARÇA | 1366975.76 |  |  |  |  | 1366975.76 | 0
ARAÇ KİRALAMA
ETÜD PROJE
TEKNİK KONTROLLÜK
İŞ MAKİNASI LASTİĞİ
|  | MADENİ YAĞ | 160738.17 |  |  |  |  | 160738.17 | 0
TOPLAM |  |  | 34174394 |  |  |  |  | 31438216.04 | 2736177.96
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2018/6 YPK 6. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2021 İÇMESUYU ALT DAĞ.
KÖYDES 2021 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
PROJE SAYISI | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | Sultan Köyü | Merkez Mah. İshale yapımı | 1 |  | 374 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 284294.6 | 284294.6 | 284294.6 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
2 | Y | BOLU | MERKEZ | Vakıfgeçitveren Köyü | Merkez Mah. İshale yapımı | 1 |  | 520 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 220928.03 | 220928.03 | 220928.03 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
3 | Y | BOLU | MERKEZ | Okçular ılıcakınık Örencik Köyleri | Grup Köyler Merkez Mahalleleriİshale yapımı |  | 2 | 679 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 316936.78 | 316936.78 | 316936.78 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
4 | Y | BOLU | MERKEZ | Susuzkınık Köyü | Merkez Mah.İshale yapımı | 1 |  | 258 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 302271.33 | 302271.33 | 302271.33 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
5 | Y | BOLU | MERKEZ | Çanakçılar, Tarakçı Köyleri | Merkez Mah.İsale yapımı | 1 |  | 222 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 324243.4 | 324243.4 | 324243.4 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
6 | Y | BOLU | MERKEZ | Çaygökpınar Köyü | Merkez Mah.Şebeke yapımı | 1 |  | 516 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 347989.54 | 347989.54 | 347989.54 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
7 | Y | BOLU | MERKEZ | Çobankaya Köyü | Sarıahmetler Mah.50 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 100 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 127504.9 | 127504.9 | 127504.9 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | Y | BOLU | MERKEZ | Kızılağıl Köyü | Merkez Mah.Şebeke yapımı 50 m³ depo yapımı | 1 |  | 68 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 189535.77 | 189535.77 | 189535.77 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | Bağışlar Köyü | Merkez Mah.100 m³ betonarme depo yapımı | 1 |  | 44 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 107264.16 | 107264.16 | 107264.16 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
10 | Y | BOLU | MERKEZ | Gövem Köyü | Merkez- Mustafa Koç Mah. Depo Tamiratı | 1 | 1 | 74 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 210014.59 | 210014.59 | 210014.59 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
11 | Y | BOLU | MERKEZ | Bozarmut Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 122 | BAKIM ONARIM | SULU | 55195.68 | 55195.68 | 55195.68 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
12 | Y | BOLU | MERKEZ | Ericek Köyü | Aşağı Mah.Depo Tamiratı |  | 1 | 40 | BAKIM ONARIM | SULU | 39648 | 39648 | 39648 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | MERKEZ | Ericek Köyü | Çıtak Mah.Depo Tamiratı |  | 1 | 14 | BAKIM ONARIM | SULU | 39648 | 39648 | 39648 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | MERKEZ | Banaz Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 125 | BAKIM ONARIM | SULU | 71395.9 | 71395.9 | 71395.9 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
15 | Y | BOLU | MERKEZ | Pelitçik Köyü | Şabanlar Mah.Depo Tamiratı |  | 1 | 17 | BAKIM ONARIM | SULU | 29901.2 | 29901.2 | 29901.2 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
16 | Y | BOLU | MERKEZ | Yeniçaydurt Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 401 | BAKIM ONARIM | SULU | 63307 | 63307 | 63307 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
17 | Y | BOLU | MERKEZ | Yukarıçamlı Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 162 | BAKIM ONARIM | SULU | 58664.88 | 58664.88 | 58664.88 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
18 | Y | BOLU | MERKEZ | Mesçiçele Köyü | Sadıklı Mah.Depo Tamiratı |  | 1 | 60 | BAKIM ONARIM | SULU | 73455 | 73455 | 73455 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
19 | Y | BOLU | MERKEZ | Taşoluk Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 336 | BAKIM ONARIM | SULU | 63148.88 | 63148.88 | 63148.88 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
20 | Y | BOLU | MERKEZ | Alıçören Köyü | Merkez Mah.Depo Tamiratı | 1 |  | 356 | BAKIM ONARIM | SULU | 60267.32 | 60267.32 | 60267.32 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
21 | EK | BOLU | MERKEZ | Banaz köyü İçme suyu inşaatı yapım işi | Banaz köyü İçme suyu inşaatı yapım işi | 1 |  | 125 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 150534.92 | 150534.92 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15.09.2021 tarihli ve 6646 sayılı onayı ile Atıksu, Yönetim gideri ve içme suları ihalelerinden artan 150.534,92-TL ödenek bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ
22 | EK | BOLU | MERKEZ | Fasıl Çömlekçiler Dodurga köyleri grup içme suyu inşaatı yapım işi | Fasıl Çömlekçiler Dodurga köyleri grup içme suyu inşaatı yapım işi | 3 |  | 309 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 227604.52 | 227604.52 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03/08/2021 tarihli ve 5423 sayılı onayı ile içme suyu ve atıksu ihalelerinden artan 895.539,23- tl ödeneğin 227.604,52- TL si bu projeye aktarılmıştır.
23 | EK | BOLU | MERKEZ | Kındıra Köyü Ericek Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi | Kındıra Köyü Ericek Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi |  | 1 | 197 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 160998.75 | 160998.75 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 16/07/2021 tarihli ve 6074 sayılı onayı ile içme suyu ve atıksu ihalelerinden artan 895.539,23- tl ödeneğin 160.998,75- TL si bu projeye aktarılmıştır.
24 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | ÖMERPAŞALAR KÖYÜ | ÖMERPAŞALAR KÖYÜ 50 M3 BETONARME DEPO YAPIMI | 1 |  | 94 | YENİ TESİS | SULU | 131653.15 | 131653.15 | 131653.15 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
25 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | KURUCA KÖYÜ | KURUCA KÖYÜ 50 M3 BETONARME DEPO YAPIMI | 1 |  | 200 | YENİ TESİS | SULU | 103000 | 103000 | 103000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| İPTAL | BOLU | DÖRTDİVAN | YAĞBAŞLAR KÖYÜ | YAĞBAŞLAR KÖYÜ 75 M3 BETONARME DEPO BAKIM ONARIM |  |  |  | BAKIM ONARIM | SULU | 60000 | [9 empty] | 1 | Valilik Makamının 18/10/2021 tarihli ve 7665 sayılı onayı ile proje iptal edilmiştir. Ödenek ekteki içmesuyu programına aktarılmıştır. | YENİ TESİS | SULU
26 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN | SEYİTALİLER KÖYÜ | SEYİTALİLER KÖYÜ 50 M3 BETONARME DEPO BAKIM ONARIM | 1 |  | 45 | BAKIM ONARIM | SULU | 20027.24 | 20027.24 | 20027.24 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
27 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | ÇARDAK-DOĞANCILAR-ADAKÖY köyleri içmesuyu sondaj yapımı | ÇARDAK-DOĞANCILAR-ADAKÖY köyleri içmesuyu sondaj yapımı | 3 |  | 472 | BAKIM ONARIM | SULU |  | 88500 | 88500 | 12677.15 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 31.08.2021 tarihli ve 6226 sayılı onayı ile yol projelerinden artan 170.485,71 tl ödeneğin 118.607,40- tl si bu projeye aktarılmıştır. BİTTİ
28 | EK | BOLU | DÖRTDİVAN | YAĞBAŞLAR KÖYÜ | YAĞBAŞLAR KÖYÜ 50 M3 BETONARME DEPO YAPIMI | 1 |  | 65 | YENİ TESİS | SULU |  | 120231.38 | 120231.38 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Vaillik makamının 18/10/2021 tarihli ve 7665 sayılı onayı ile artan ve iptal edilen ödenek bu projeye eklenmiştir.
29 | Y | BOLU | GEREDE | Yukarıörenbaşı Köyü Kırbızlar Mahallesi İçme Suyu İnşaatı Yapımı | Yukarıörenbaşı Köyü Kırbızlar Mahallesi şebeke yapımı, 20 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 67 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 99546.8 | 99546.8 | 99546.8 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
30 | Y | BOLU | GEREDE | Ahmetler Köyü Yeni Yerleşim Yeri İçme Suyu Şebeke Hattı Yapımı | Ahmetler Köyü Yeni Yerleşim Yeri şebeke yapımı | 1 |  | 174 | YENİ TESİS | SULU | 86700 | 86700 | 86700 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
31 | Y | BOLU | GEREDE | Nuhören Köyü Merkez Mahallesi İçme Suyu Onarım ve Yapımı | Nuhören Köyü Merkez Mahallesi 50 m³ betonarme depo onarıımı, çakıl ile drenaj yapımı, kaptaj yapımı | 1 |  | 121 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
32 | Y | BOLU | GEREDE | Yağdaş Köyü İçme Suyu Deposu Yapımı | Yağdaş Köyü 30 m³ betonarme depo yapımı | 1 |  | 41 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
33 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Yeniköy Köyü | Aydınlar Mahallesi 50 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 43 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
34 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Gökçesaray Köyü | Nasuflar Mahallesi 50 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 77 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
35 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Tekirler Köyü | Yörükler Mahallesi 50 m³ betonarme depo yapımı |  | 1 | 28 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
36 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Çaylak Köyü | Merkez Mahallesi 50 m³ betonarme depo yapımı | 1 |  | 154 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
37 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Bekirfakılar Köyü | Ayvatlar Mahallesi |  | 1 | 39 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
38 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Çapar Köyü | Merkez Mahallesi 30 m³ betonarme depo yapımı |  |  | 22 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 125000 |  |  | 125000 | 80 | % |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nediniyle 2022 yılında işler devam edecektir.
39 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Yukarıkınık Köyü | Merkez Mahallesi 20 m3 Biriktirme Deposu ve OGH Hattı | 1 |  | 192 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 200000 |  |  | 200000 | 80 | % |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nedeniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
40 | Y | BOLU | GÖYNÜK | İbrahimözü Köyü | Safranlar Mahallesi İçme Suyu Sondaj Yapımı |  | 1 | 117 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
41 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Karaardıç Köyü | Merkez Mahallesi İçme Suyu Sondaj Yapımı | 1 |  | 293 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
42 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Dağhacılar Köyü | Kabalar Mahallesi İçme Suyu Sondaj Yapımı |  | 1 | 49 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
43 | Y | BOLU | GÖYNÜK | Mustanlar Köyü | Merkez Mahallesi İçme Suyu Sondaj Yapımı | 1 |  | 128 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
44 | Y | BOLU | KIBRISCIK | BORUCAK KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YAPIMI | BORUCAK KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YAPIMI | 1 |  | 49 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
| İPTAL | BOLU | KIBRISCIK | KUZCA KÖYÜ | KUZCA KÖYÜ ÇALKARA MAHALLESİ Su Deposu Yapımı 10 m3 |  |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 83269.44 | [9 empty] | 1 | Valilik makamının 25/10/2021 tarihli ve 7856 sayılı onayı ile proje iptal edilerek, ödenek yol projesine aktarılmıştır. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
45 | Y | BOLU | MENGEN | Karaşeyhler Köyü | Karaman Mah. 30 m³ Betonarme Depo Yapımı |  | 1 | 25 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 146266.69 |  |  | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
46 | Y | BOLU | MENGEN | Emirler Köyü | MERKEZ-DEMİRCİLER-YUKARI-ORTA-AŞAĞI-ŞEMBEL EKLER-SEPETCİ İsale Yapımı Maslak Yenileme | 1 | 2 | 54 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 96117.07 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
47 | Y | BOLU | MENGEN | Dereköy Köyü | Mesler Mah. 30 m³ Betonarme Depo - İsale -Şebeke-Kaptaj Yapımı |  | 1 | 42 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 281580.17 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
48 | Y | BOLU | MENGEN | Turna Köyü | MERKEZ-ŞABANLAR-KULAKSIZOĞLU-ÇAMLIKÖY-SARIYER Mahalleleri 30 m³ Betonarme Depo - İsale Yapımı | 1 | 2 | 82 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 395832.79 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
49 | EK | BOLU | MENGEN | Dereköy Köyü Merkez Mahelle | Dereköy Köyü Merkez Mahelle İçme suyu inşaatı yapım işi |  | 1 | 37 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 213867.19 | 146641.1 | 76404.16 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15/09/2021 tarihli ve 6647 sayılı onayı ile içmesuları ihalelerinden toplam artan 299.926,21- tl ödenkten 223.045,26-TL ödenek bu projelere aktarılmıştır. Bitti
50 | EK | BOLU | MENGEN | Pazarköy köyü Hızarderesi Başçörtenler mevkii İçme Suyu İnşaatı yapım işi | Pazarköy köyü Hızarderesi Başçörtenler mevkii İçme Suyu İnşaatı yapım işi | 1 |  | 496 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ |  | 9178.07 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 76.404,16 - TL ARTAN ÖDENEK.
51 | Y | BOLU | MUDURNU | Karamurat Köyü | Tatarlar Mahallesi İsale Hattı |  | 1 | 27 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 150000 |  |  | 150000 | 65 | % |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nedeniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | BAKIM ONARIM | SUSUZ
52 | Y | BOLU | MUDURNU | Örencik Köyü | Aşağı Mahallesi Şebeke isale hattı ve 50 m3 depo yapımı |  | 1 | 65 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 280000 | 220000 | 220000 | 60000 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ARTAN ÖDENEK | YENİ TESİS | SULU
53 | Y | BOLU | MUDURNU | Dodurga Köyü | Merkez Mahallesi Şebeke değişimi | 1 |  | 106 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 190000 | 120000 | 120000 | 70000 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ARTAN ÖDENEK | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
54 | Y | BOLU | MUDURNU | Munduşlar Köyü | Merkez Mahallesi Depo yapımı 50 m3 | 1 |  | 237 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
55 | Y | BOLU | MUDURNU | Ekinören Köyü | Merkez Mahallesi Şebeke değişimi Depo yapımı ve isale hatları 50 m3 | 1 |  | 93 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 170000 | 100000 | 100000 | 70000 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ARTAN ÖDENEK | YENİ TESİS | SULU
56 | Y | BOLU | MUDURNU | Bostancılar Köyü | Merkez Mahelle, Yüzüncüyıl Mahallesi | 1 | 1 | 68 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 287246 | 189146 | 189146 | 98100 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ ARTAN ÖDENEK
57 | Y | BOLU | MUDURNU | Yazılar Köyü | Merkez Mahallesi ve Meşe Mahalle Depo yapımı 2 adet 50m3 | 1 | 1 | 244 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
| İPTAL | BOLU | MUDURNU | Tavşansuyu Köyü | Şabanlar Mahallesi Biriktirme ve terfili hat 10 m3 |  |  |  | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 150000 | [9 empty] | 1 | Valilik Makamının 15.07.2021 tarihli ve 5161 sayılı onayı ile proje iptal edilmiştir. 150.000,00- tl ödenek Yol programına aktarılmıştır.
58 | Y | BOLU | MUDURNU | Ortaköy Köyü | Merkez Mahallesi, Çay Mahallesi, Süvey Mallasesi İsale Hattı | 1 | 2 | 224 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 180000 |  |  | 180000 | 65 | % |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nedeniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
59 | Y | BOLU | MUDURNU | Çamurluk, Cuma,Elmacıkdere,Karataş,Karşıköy,Kurtlar, Mangırlar,Pelitözü,Sarpıncık,Tavşansuyu, Yazılar | Elmacılar Mah. Mongoşlar Mah. Kepez Mah. İdrisler Mah. Gedikler Mah.Aşağı Mah. Sarpıncık Mahalleleri Klorlama Cihaz 13 adet |  | 7 | 331 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
60 | Y | BOLU | SEBEN | SUSUZ KÖYÜ İSALE HATTI | SUSUZ KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ İSALE YAPIMI | 1 |  | 131 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 1200000 |  |  | 1200000 | 30% | 0 |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nedeniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | YENİ TESİS | SULU
61 | Y | BOLU | SEBEN | ALPAĞUT KÖYÜ İSALE HATTI YENİLENMESİ | ALPAĞUT KÖYÜ (2 DEPO ARASI HATTI YENİLEME) İSALE YAPIMI | 1 |  | 93 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
62 | Y | BOLU | SEBEN | BAKIRLI KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YENİLEME | BAKIRLI KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 1 |  | 55 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
63 | Y | BOLU | SEBEN | GERENÖZÜ KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME | GERENÖZÜ KÖYÜ ŞEBEKE YAPIMI | 1 |  | 105 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | YENİ TESİS | SULU
64 | Y | BOLU | SEBEN | GÖKHALİLLER KÖYÜ YENİ SU DEPOSU | GÖKHALİLLER KÖYÜ 30 M3 Depo Yapımı | 1 |  | 47 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
65 | Y | BOLU | SEBEN | HOÇAŞ KÖYÜ İÇME SUYU KAPTAJI | HOÇAŞ KÖYÜ Kaptaj Yapımı | 1 |  | 103 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 33555.31 | 33555.31 | 33555.31 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | BAKIM ONARIM | SUSUZ
66 | Y | BOLU | SEBEN | KOZYAKA KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE YENİLEME | KOZYAKA KÖYÜ Kaptaj Yapımı | 1 |  | 17 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 35000 |  |  | 35000 | 0% | 0% |  |  |  | 1 |  | BAŞLAMADI | YENİ TESİS | SULU
67 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ İsale Yapımı | 1 |  | 118 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ
68 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY ŞEBEKE HATTI YAPIMI | DEREKÖY KÖYÜ MERKEZ MAHALLE Şebeke Yapımı | 1 |  | 60 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
69 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | DEREKÖY/ÖRENKÖY KARASİNİR | DEREKÖY KÖYÜ - ÖRENKÖY KÖYÜ Kaptaj Yapımı | 2 |  | 265 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
70 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | ÖRENKÖY İSHALE HATTI YAPIMI | ÖRENKÖY KÖYÜ İsale Yapımı | 1 |  | 131 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
71 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YUKARI KULDAN KÖYÜ ŞEBEKE HATTI YAPIMI | YUKARI KULDAN KÖYÜ Şebeke Yapımı | 1 |  | 135 | TESİS GELİŞTİRME | SULU | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
72 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | YAMANLAR KÖYÜ İÇME SUYU | YAMANLAR KÖYÜ İsale Yapımı | 1 |  | 131 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[6 empty] | 56 | 36 | 11111 |  |  | 9865409.62 |  | 7358754.13 |  |  |  | 66 | 5 | 0 | 1 | 3

## 2021 ATIKSU ALT DAĞ.
KÖYDES 2021 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [5 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ | Çobankaya- Değirmenderesi- Tokmaklar- Yeşilçele grb. Köyleri | Çobankaya- Değirmenderesi- Tokmaklar- Yeşilçele | 6 | 7 | 668 | Tesis Geliştirme | KANALİZASYON SİSTEMİ | 1063739.36 | 1063739.36 | 1063739.36 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | 0
2 | Y | BOLU | MERKEZ | Sazakşeyhler Köyü | Merkez mah. | 1 | 1 | 63 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 323632.71 | 323632.71 | 323632.71 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | 0
3 | Y | BOLU | MERKEZ | Gövem Köyü | Hanyeri Mah. |  | 1 | 23 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 171646.64 | 171646.64 | 171646.64 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | EK | BAKIM ONARIM | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | 0
4 | Y | BOLU | MERKEZ | Akçalan Köyü | Yukarı Mah. |  | 1 | 40 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 177938.11 | 177938.11 | 177938.11 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz) | 0
5 | Y | BOLU | MERKEZ | Çayırköy Köyü | Merkez mah. | 1 |  | 158 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 16511.82 | 7891.11 | 7891.11 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03/08/2021 tarihli ve 5423 sayılı onayı ile artan 28.620,00-tl ödenek atık su EK projeye aktarılmıştır. |  |  |  |  | 0
6 | Y | BOLU | MERKEZ | Ilıcakınık Köyü | Merkez mah. | 1 |  | 181 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 118090.85 | 98090.85 | 98090.85 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1
7 | Y | BOLU | MERKEZ | Muratlar köyü | Eski Mah. |  | 1 | 52 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 150763.51 | 150763.51 | 150763.51 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
8 | Y | BOLU | MERKEZ | Pelitçik Köyü | Şabanlar Mah. | 1 | 3 | 17 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 183239.1 | 183239.1 | 183239.1 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | Y | BOLU | MERKEZ | Mesciler Köyü | Merkez mah. | 1 |  | 412 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 149421.38 | 106491.23 | 106491.23 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 03/08/2021 tarihli ve 5423 sayılı onayı ile artan 85.860,30-tl ödenek atık su EK projeye aktarılmıştır.
10 | Y | BOLU | MERKEZ | Gökpınar Köyü | Sinir Mah. |  | 1 | 108 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ | 192082.38 | 149152.23 | 149152.23 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1
11 | EK | BOLU | MERKEZ | Banaz Köyü | Banaz Köyü | 1 | 2 | 125 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ |  | 290529.78 | 290529.78 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 16.07.2021 tarihli ve 6074 sayılı onayı ile içme suyu ve atık su projelerinden artan ödenek bu projelere aktarılmıştır.
12 | EK | BOLU | MERKEZ | Merkeşler köyü Hacılar Mahallesi | Merkeşler köyü Hacılar Mahallesi |  | 1 | 45 | Bakım onarım | KANALİZASYON SİSTEMİ |  | 233160.41 | 233160.41 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1
13 | Y | BOLU | MENGEN | KADILAR(114) | Merkez-Ellezler-Kasımlar-Kayaaltı-Noktalar-Paşalar | 1 |  | 114 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ | 85109.02 | 50779.02 | 50779.02 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15/09/2021 tarihli ve 6647 sayılı onayı ile artan toplam projelerden 190.845,05- TL ödenek ekteki projeye aktarılmıştır. |  |  | DOĞAL ARITMA |  | 0
14 | Y | BOLU | MENGEN | KAYABAŞI(77) | MERKEZ-HOŞCANLAR-AKMEHMETLER-HATIPLAR-OLCAK-TÜRDÜ-ŞIHLAR | 1 | 4 | 77 | YENİ TESİS | KANALİZASYON SİSTEMİ | 413002.02 | 128002.02 | 128002.02 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  | STABİLİZASYON HAVUZU |  | 0
15 | Y | BOLU | MENGEN | SAZLAR(87) | KİREMİTLİK |  | 1 | 87 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 39064.01 | 12064.01 | 12064.01 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | 0
16 | EK | BOLU | MENGEN | Akçakoca Köyü Kanalizasyon işaatı yapım işi | Akçakoca Köyü Kanalizasyon işaatı yapım işi |  | 2 | 54 | TESİS GELİTİRME | KANALİZASYON SİSTEMİ |  | 347774.71 | 247800 | 99974.71 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Artan ödenek BİTTİ.
17 | Y | BOLU | YENİÇAĞA | HAMZABEY KÖYÜ KANALİZASYON İŞİ | HAMZABEY KÖYÜ KARABEYLER MAHALLESİ (Nüfus:101) |  | 1 | 56 | BAKIM ONARIM | KANALİZASYON SİSTEMİ | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[6 empty] | 14 | 26 | 2280 |  |  | 3099240.91 | 3509894.8 | 3409920.09 | 99974.71 | [5 empty] | 17 | 0 | 0

## 2021 YOL İZLEME ALT DAĞ.
KÖYDES 2021 YILI YOL İZLEME TABLOSU
SIRA NO | KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK KÖY SAYISI | FAYDALANACAK ÜNİTE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "BSK", "KLASİK BETON","SSB","PARKE", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROGRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | KLASİK BETON YOL | SSB (SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ) ETON YOL | ASFALT SATHİ KAPLAMA (KM) | PARKE | BSK ASFALT | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[5 empty] | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) | [6 empty] | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - K | Km | Km | Km | Km | Km | Km |  | m2 | Km | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KOLKÖY KÖYÜ | Merkez | 1 |  | 78 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 316800 | 316800 | 316800 | 0 | [9 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  | Y | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
2 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ - BOLU / BANAZ ARASI GRUP YOLU | MUSLUKLAR - YAKABAYAT- GÖLCÜK - MESCİÇELE - TETEMEÇELE - BAĞIŞLAR - DEĞİRMENDERESİ - BANAZ KÖYLERİ | 6 |  | 1819 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [9 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
3 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - YAKUPLAR - HAMZABEY | YAKUPLAR - HAMZABEY | 2 |  | 781 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | [9 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
4 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU BELEDİYE SINIRI - OKÇULAR - ÖRENCİK - ÇAMYAYLA - DEMİRCİLER-GRUP YOLU | OKÇULAR - ÖRENCİK - ÇAMYAYLA - DEMİRCİLER- | 4 |  | 1793 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 158400 | 158400 | 158400 | 0 | [9 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
5 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / YENİÇAĞA KARAYOLU - IŞIKLAR - BOZARMUT - YENİPELİTCİK - TEKKEDERE | IŞIKLAR - BOZARMUT - YENİPELİTCİK - TEKKEDERE | 4 |  | 857 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100800 | 100800 | 100800 | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
6 | Y | BOLU | MERKEZ |  | KÜPLÜCE KÖYÜ | KÖPLÜCE MERKEZ -ÖZDENLER-YUKARI MAH | 1 | 1 | 42 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 266400 | 266400 | 266400 | 0 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
7 | Y | BOLU | MERKEZ |  | BOLU / GÖKÇESU KARAYOLU - SEMERCİLER - MERKEŞLER | SEMERCİLER - MERKEŞLER KÖYLERİ | 2 |  | 387 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
8 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ADAKÖY KÖYİÇİ | ADAKÖY | 1 |  | 106 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 37037 | 37037 | 37037 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
9 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞIDÜĞER KÖYİÇİ | AŞAĞIDÜĞER | 1 |  | 197 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | [7 empty] | 1460 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
10 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞISAYIK KÖYİÇİ | AŞAĞISAYIK | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
11 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇALKÖY KÖYİÇİ | ÇALKÖY | 1 |  | 152 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33670 | 33670 | 33670 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | KLASİK BETON YOL
12 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | ÇETİKÖREN KÖYİÇİ | ÇETİKÖREN | 1 |  | 149 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 20202 | 20202 | 20202 | 0 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
13 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DOĞANCILAR KÖYİÇİ | DOĞANCILAR | 1 |  | 319 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
14 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | GÖBÜLER KÖYİÇİ | GÖBÜLER | 1 |  | 142 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 53872 | 53872 | 53872 | 0 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
15 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | GÜCÜKLER KÖYÜ | KARSLAR MAH. |  | 1 | 277 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 53872 | 53872 | 53872 | 0 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
16 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | SORKUN KÖYİÇİ | SORKUN | 1 |  | 158 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 53872 | 53872 | 53872 | 0 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ |  |  |  |  | STABİLİZE
17 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YUKARISAYIK KÖYİÇİ | YUKARISAYIK | 1 |  | 96 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33670 | 33670 | 33670 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
18 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DÖRTDİVAN / BÜNÜŞ ARASI GRUP YOLU - DÜLGER - ÇALKÖY - YAĞBAŞLAR - ORTAKÖY - ÇETİKÖREN | DÜLGER - ÇALKÖY - YAĞBAŞLAR - ORTAKÖY | 4 |  | 658 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 115200 | 115200 | 115200 | 0 | [9 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
19 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | BÜNÜŞ KÖYİÇİ | BÜNÜŞ | 1 |  | 184 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 33040 | 33040 | 33040 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
20 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | YUKARIDÜĞER KÖYİÇİ | YUKARIDÜĞER | 1 |  | 178 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
21 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | DÜLGER KÖYİÇİ | DÜLGER | 1 |  | 85 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | KLASİK BETON YOL
22 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | KILIÇLAR KÖYİÇİ | KILIÇLAR | 1 |  | 86 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 |  |  |  | STABİLİZE
23 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | AŞAĞIDÜĞER KÖYİÇİ | AŞAĞIDÜĞER | 1 |  | 197 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 8257.51 | 8257.51 | 8257.51 | 0 | [7 empty] | 500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
24 | Y | BOLU | DÖRTDİVAN |  | CEMALLER KÖYİÇİ | CEMALLER | 1 |  | 238 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 16520 | 16520 | 16520 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
25 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE / BOLU KARAYOLU - AYDINLAR - AHMETLER - YAKAKAYA - GÖYNÜKÖREN - GEREDE / DÖRTDİVAN KARAYOLU | AYDINLAR - AHMETLER - YAKAKAYA - GÖYNÜKÖREN Köyü | 4 |  | 1141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
26 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Köyü Yolu | Salur Köyü | 1 |  | 273 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 444000 | 444000 | 444000 | 0 | [9 empty] | 3.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
27 | Y | BOLU | GEREDE |  | KAZANLAR / HACILAR ARASI GRUP YOLU - MURATFAKILAR - MİRCEAKİRAZ - GEREDE / KARAPAZAR ARASI GRUP YOLU | Hacılar Köyü, Tatlar Köyü Muratfakılar Köyü Çengeller Mahalle | 3 | 1 | 250 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | [9 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
28 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akbaş Köyü Yolu | Akbaş Köyü | 1 |  | 89 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 156000 | 156000 | 156000 | 0 | [9 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
29 | Y | BOLU | GEREDE |  | Ibrıcak Köyü Yolu | Ibrıcak Köyü | 1 |  | 373 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
30 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE / KIZILCAHAMAM KARAYOLU - ZEYNELLER - KÜLEF - ÇALAMAN - AKBAŞ - MUKAMLAR - HASANLAR - ÇUKURCA - BEŞKONAK - ORTACA - DEMİRCİSOPRAN - KAYISOPRAN - YUKARIÖRENBAŞI - AŞAĞIÖRENBAŞI - DAVUTBEYLİ - ENSELİLER - SARIOĞLU - İMAMLAR - AKTAŞKURTLAR - GEREDE / ESKİPAZAR KARAYOLU | ZEYNELLER - KÜLEF - ÇALAMAN - AKBAŞ - MUKAMLAR - HASANLAR - ÇUKURCA - BEŞKONAK - ORTACA - DEMİRCİSOPRAN - KAYISOPRAN - YUKARIÖRENBAŞI - AŞAĞIÖRENBAŞI - DAVUTBEYLİ - ENSELİLER - SARIOĞLU - İMAMLAR - AKTAŞKURTLAR KÖYLERİ | 18 |  | 522 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
31 | Y | BOLU | GEREDE |  | ZEYNELLER / AKTAŞKURTLAR ARASI GRUP YOLU - MACARLAR - ELÖREN - ASMACA | Macarlar Köyü, Asmaca Köyü, Elören Köyü | 3 |  | 229 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | [10 empty] | 5.8 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
32 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çağış Köyü Yolu | Çağış Köyü | 1 |  | 101 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
33 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yunuslar Köyü Yolu | Yunuslar Köyü | 1 |  | 143 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
34 | Y | BOLU | GEREDE |  | Karacadağdemirciler Köyü Yolu | Karacadağdemirciler Köyü | 1 |  | 109 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
35 | Y | BOLU | GEREDE |  | Aktaşkurtlar Köyü | Aktaşkurtlar Köyü Bozkuş Mahallesi |  | 1 | 106 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [10 empty] | 1.5 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
36 | Y | BOLU | GEREDE |  | Mangallar Köyü | Mangallar Köyü Merkez Mahalle - İmreşe Mahalle |  | 2 | 139 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | [10 empty] | 1.1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
37 | Y | BOLU | GEREDE |  | Bünüş Köyü Yolu | Bünüş Köyü | 1 |  | 50 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | [10 empty] | 2.1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
38 | Y | BOLU | GEREDE |  | Kapaklı Köyü | Kapaklı Köyü Merkez Mahalle | 1 |  | 144 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | [10 empty] | 1.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
39 | Y | BOLU | GEREDE |  | Akçabey Köyü - Örencik Köyü Yolu | Akçabey Köyü, Örencik Köyü | 2 |  | 173 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | [10 empty] | 2.3 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
40 | Y | BOLU | GEREDE |  | Salur Köyü Yolu | Salur Köyü DURAKLAR MAH. |  | 1 | 15 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
41 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE / KIZILCAHAMAM KARAYOLU - KAYIKİRAZ - BİRİNCİAFŞAR - İKİNCİAFŞAR | Kayıkiraz Köyü, Birinciafşar Köyü, İkinciafşar Köyü | 3 |  | 155 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
42 | Y | BOLU | GEREDE |  | ZEYNELLER / AKTAŞKURTLAR ARASI GRUP YOLU - KÖSRELİ - KAVACIK - DEMİRLER | Çukurca Köyü, Kösreli Köyü, Kavacık Köyü, Demirler Köyü | 4 |  | 236 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 308000 | 308000 | 308000 | 0 | [10 empty] | 7.7 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
43 | Y | BOLU | GEREDE |  | GEREDE / KIZILCAHAMAM KARAYOLU - KAZANLAR - MÜRDÜKLER - TATLAR - HACILAR - GEREDE / KARAPAZAR ARASI GRUP YOLU | Tatlar Köyü, Dağkara Köyü Yanbaşa Mahallesi | 2 | 1 | 189 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 104000 | 104000 | 104000 | 0 | [10 empty] | 2.6 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
44 | Y | BOLU | GEREDE |  | Havullu Köyü | Havullu Köyü Merkez ve Beylik Mahalle | 1 | 1 | 257 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 42200 | 42200 | 42200 | 0 | [10 empty] | 1.05 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
45 | Y | BOLU | GEREDE |  | İmamlar Köyü Yolu | İmamlar Köyü | 1 |  | 69 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | [10 empty] | 0.35 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
46 | Y | BOLU | GEREDE |  | Eymür Köyü Burgucu Mahallesi Yolu | Eymür Köyü Burgucu Mahallesi |  | 1 | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
47 | Y | BOLU | GEREDE |  | Dursunfakı Köyü Yolu | Dursunfakı Köyü | 1 |  | 68 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 33120 | 33120 | 33120 | 0 | [10 empty] | 0.8 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
48 | Y | BOLU | GEREDE |  | Çalaman Köyü Yaman Mahallesi Yolu | Çalaman Köyü Yaman Mahallesi |  | 1 | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 45400 | 45400 | 45400 | 0 | [10 empty] | 1.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
49 | Y | BOLU | GEREDE |  | Yazıköy Köyü Afatlar ve Üçpınar Mahalle Yolu | Yazıköy Köyü Afatlar ve Üçpınar Mahalle |  | 2 | 114 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
50 | Y | BOLU | GEREDE |  | Balcılar Köyü Yolu | Balcılar Köyü | 1 |  | 53 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 40080 | 40080 | 40080 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
51 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | İbrahimözü Köyü | İbrahimözü Köyü,Boyalca Mahallesi |  | 2 | 456 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
52 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / TARAKLI KARAYOLU - KARACALAR - GERİŞLER - ARIZLAR - NARZANLAR - BOYACILAR - KİLCİLER - KIZILKUYU - PELİTCİK - GÖYNÜK / SARICAKAYA KARAYOLU | Kilciler, Caferler, Göbeller, Köstekler Mahalleri |  | 4 | 1119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | [10 empty] | 10.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
53 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK BELEDİYE SINIRI - BAYINDIR - SARICALAR - HİMMETOĞLU / KÜRNÜÇ ARASI GRUP YOLU | Bayındır Köyü, Sarıcalar Köyü, Karafakılar ve Ilıca Mahalleleri. | 2 | 2 | 413 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 290000 | 290000 | 290000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
54 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | GÖYNÜK / NALLIHAN KARAYOLU - UMURLAR - ÇAYLAK - SÜNNET / BEKİRFAKILAR ARASI GRUP YOLU | Umurlar, Çaylak Köyleri, Altıncılar, Seferler Mahalleleri. | 2 | 2 | 316 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 460000 | 460000 | 460000 | 0 | [10 empty] | 8.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
55 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Örencik Ky. Umutdere ve Kozdere Mahalleleri | Umutdere ve Kozdere Mahalleleri |  | 2 | 95 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 97089.37 | 97089.37 | 97089.37 | 0 | [10 empty] | 1.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
56 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | EKİNCİLER / KAŞIKÇIŞEYHLER ARASI GRUP YOLU - MUSTANLAR - KILAVUZLAR - BOLU / SAKARYA İL SINIRI | Mustanlar ve Kılavuzlar köyleri, Killer Mahallesi | 2 | 1 | 213 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 525000 | 525000 | 525000 | 0 | [10 empty] | 8.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
57 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Çatacık Köyü | Çatacık Köyü ve Çiftlik Mahallesi | 1 | 1 | 127 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 195000 | 195000 | 195000 | 0 | [10 empty] | 3.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
58 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | KARACALAR / PELİTÇİK ARASI GRUP YOLU - HİLALLER - KÖYBAŞI - GÖYNÜK / SARICALAR ARASI GRUP YOLU | Sarıcalar, Bayındır, Kayabaşı Köyleri | 3 |  | 508 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
59 | Y | BOLU | GÖYNÜK |  | Değirmenözü Köyü | Değirmenözü Köyü | 1 |  | 117 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 305000 | 305000 | 305000 | 0 | [10 empty] | 5.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
60 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | KIBRISCIK İMAR PLANI SINIRI - GERİŞ - DOKUMACILAR - BORUCAK - ALANHİMMETLER - KUZCA - SEBEN / TAZILAR ARASI GRUP YOLU | Alanhimmetler, Balı, Borucak, Dokumacılar,Geriş, Kuzca, Kızıksarıkaya, Taşlık Köyleri | 8 |  | 355 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
61 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | KIBRISCIK / BEYPAZARI KARAYOLU - NADAS - DEVECİ | DEVECİ KÖYÜ | 1 |  | 110 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 9192918.71
62 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | ALANHİMMETLER KÖYÜ (Köy İçi ) | ALANHİMMETLER KÖYÜ | 1 |  | 113 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | [7 empty] | 3500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
63 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | ALEMDAR KÖYÜ (Köy İçi ) | ALEMDAR KÖYÜ | 1 |  | 210 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 225000 | 261446.84 | 261446.84 | 0 | [7 empty] | 5300 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 9216565.55
64 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | KIZILCAÖREN KÖYÜ (Köy İçi ) | KIZILCAÖREN KÖYÜ | 1 |  | 30 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 103249.2 | 103249.2 | 0 | [7 empty] | 7500 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
65 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | KIZIKSARIKAYA KÖYÜ (Köy İçi ) | KIZIKSARIKAYA KÖYÜ | 1 |  | 103 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 131498.4 | 131498.4 | 0 | [7 empty] | 2700 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 9091313.15
66 | Y | BOLU | KIBRISCIK |  | YAZICA KÖYÜ (Köy İçi ) | YAZICA KÖYÜ | 1 |  | 137 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
67 | Y | BOLU | MENGEN |  | Mengen Yedigöller - Başyellice, Yellicedemirciler, Köprübaşı köyleri Grup Yolu | Başyellice-Yellicedemirciler-Köprübaşı | 3 |  | 608 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 2500435.75 | 2347539.66 | 2347539.66 | 152896.09 | [9 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | Valilik Makamının 15/09/2021 tarihli ve 6647 sayılı onayı ile 80.048,71- TL artan ödenek kanalizasyon projesine aktarılmıştır. Geriye kalan 72.847,38- TL artan ödenek bulunmaktadır. | 3 | 11211415.81
68 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Akyokuş Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 141 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | [10 empty] | 1.7 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
69 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dolayüz Köyü | Akbaşlar Mahallesi |  | 1 | 197 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 11011779.81
70 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Beydersi Köyü | Menkez Mahallesi | 1 |  | 148 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | [10 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
71 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / TAŞKESTİ KARAYOLU - DEREKÖY - ÇAĞŞAK | Acemler Yukarı Merkez/Dereköy Mah. |  | 2 | 246 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | [10 empty] | 2.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
72 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çevreli köyü yolu | Aşağı veYukarı Mahallesi |  | 2 | 74 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
73 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpıncık Köyü | Ekincik Mah.Merkez Mah. | 1 | 1 | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | [10 empty] | 3.8 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
74 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - PELİTÖZÜ - GÖLLÜÖREN - DEREÇETİNÖREN - MUDURNU / ORDULAR ARASI GRUP YOLU | Yukarı Dere /Pelitözü Yukarı Mah. |  | 2 | 605 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | [10 empty] | 1.3 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 11539907.81
75 | Y | BOLU | MUDURNU |  | TAŞKESTİ BELEDİYE SINIRI - ELMACIKDERE - İĞNECİLER - GÖKÖREN | Merkez Yukarı Aşağı dedekan Kayapınar | 1 | 3 | 149 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | [10 empty] | 4.4 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
76 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Gölcük Köyü | Mrkz Tekirler Harmanseki Şuayipler | 1 | 3 | 163 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | [10 empty] | 7.5 |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
77 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Mangırlar Köyü | Merkez Yukarı Aşağı dedekan Kayapınar | 1 | 3 | 261 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | [9 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
78 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sarpıncık Köyü | Ekincik Mahallesi, Merkez Mahalle | 1 | 1 | 119 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [9 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3 | 9687660.3
79 | Y | BOLU | MUDURNU |  | MUDURNU / BOLU KARAYOLU - PELİTÖZÜ - GÖLLÜÖREN - DEREÇETİNÖREN - MUDURNU / ORDULAR ARASI GRUP YOLU | Yukarı Dere | 1 |  | 605 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [9 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
80 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Samat Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 370 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 294000 | 294000 | 294000 | 0 | [7 empty] | 7000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65 | 10241660.3
81 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Samsaçavuş Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 136 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 |  |  | 42500 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nediniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | 1.65
82 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Sırçalı Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 112 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65 | 10113660.3
83 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Tımaraktaş Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 80 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42000 |  |  | 42000 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nediniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | 1.65
84 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Uzunçam Köyü | Yalamalar Mahallesi |  | 1 | 269 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 84000 |  |  | 84000 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 65% | 0% |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nediniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | 1.65 | 10015160.3
85 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Yaylabeli Köyü | Karaağaç Mahallesi |  | 1 | 93 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65
86 | Y | BOLU | MUDURNU |  | İğneciler Köyü | Aşağı Güney Mahallesi, Merkez Mahalle | 1 | 1 | 156 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
87 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Kavallar Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 43 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 |  |  | 85000 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 65% | 0% |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nediniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | 1.65
88 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Keçikıran Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 68 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65
89 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Ormanpınar Köyü | Yaylacılar Mahallesi |  | 1 | 123 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 |  |  | 85000 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 65% | 0% |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nediniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | 1.65
90 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Dağyolu Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 57 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65
91 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Elmacıkdere Köyü | Merkez Mah.Abdullar Mahallesi, Hacı Mahallesi | 1 | 2 | 100 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65
92 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Esankaya Köyü | Orta Mahallesi |  | 1 | 203 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65
93 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Fındıcak Köyü | Hanlımahmut Mahallesi |  | 1 | 90 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
94 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göllüören Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 95 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65
95 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Hacıhalimler Köyü | Merkez Mahallesi | 1 |  | 120 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65
96 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çepni Köyü | Merkez Mah.Aşağı Mah.Yukarı Mah. | 1 | 2 | 220 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | [7 empty] | 2000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65
97 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Göncek Köyü | Demirciler Mah. Merkez Mah.Yukarı Mah. | 1 | 2 | 111 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 1.65
98 | Y | BOLU | MUDURNU |  | Çavuşderesi Köyü | Merkez Mah.İleçin Mah. | 1 | 1 | 127 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 42500 |  |  | 42500 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% |  | 1 |  |  |  | Mevsim şartları nediniyle 2022 yılında işler devam edecektir. | 1.65
99 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Tavşansuyu Köyü Merkez Mahalle | Tavşansuyu Köyü Merkez Mahalle |  | 1 | 109 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 110000 |  | 110000 | [7 empty] | 2500 | [6 empty] | 65% | 0% |  | 1 |  |  |  | Valilik Makamının 15.07.2021 tarihli ve 5161 sayılı onayı ile İçmesuyu programından 150.000,00- TL ödenek iptal edilip, yol projesine EK aktarılmıştır. Mevsim Şartları nedeniyle 2022 yılında devam edecektir.
100 | EK | BOLU | MUDURNU |  | Gelinözü Köyü Merkez Mahalle | Gelinözü Köyü Merkez Mahalle |  | 1 | 40 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE |  | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 1000 | [6 empty] | 65% | 0% |  | 1
101 | Y | BOLU | SEBEN |  | SEBEN BELEDİYE SINIRI - ALPAGUT - KAŞBIYIKLAR - HOÇAŞ - ÇELTİKDERE - YUVA - TAZILAR - KIBRISCIK / BOLU KARAYOLU | ALPAĞUT, HOÇAŞ, SUSUZ ÇATAK MAH., KAŞBIYIKLAR, YUVA, TAZILAR | 5 | 1 | 694 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 185314.54 | 185314.54 | 185314.54 | 0 | [9 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 100% | 100% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 3
102 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | SARAYKÖY SÜLEYMANLAR MAHALLE YOLU | SARAYKÖY KÖYÜ (Süleymanlar Mahallesi) |  | 1 | 101 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | [10 empty] | 0.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
103 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YENİÇAĞA BELEDİYE SINIRI - AKINCILAR - ADAKÖY - YENİÇAĞA / MENGEN KARAYOLU | ADAKÖY KÖYÜ | 1 |  | 303 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | [10 empty] | 1.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
104 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YENİÇAĞA / BOLU KARAYOLU - HAMZABEY - KEMALLER - ÖREN - DEREKÖY - KINDIRA - ESKİÇAĞA - YENİÇAĞA / MENGEN KARAYOLU | KINDIRA KÖYÜ (Merkez, Bey, Hasanağalar) | 1 | 1 | 339 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ | 2.5
105 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YAMANLAR KÖYÜ KÖY YOLU | YAMANLAR KÖYÜ | 1 |  | 68 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
106 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ KÖY YOLU | AŞAĞI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 99 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | [10 empty] | 0.2 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
107 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KEMALLER KÖYÜ CEVEKELLER MAH | KEMALLER KÖYÜ (Cevekeller) |  | 1 | 61 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [10 empty] | 0.7 |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
108 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | HAMZABEY KÖYÜ KARABEYLER MAHALLESİ - | HAMZABEY KÖYÜ (Karabeyler Mahallesi) |  | 1 | 56 | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | [9 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
109 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | ŞAHNALAR KÖYÜ | ŞAHNALAR KÖYÜ | 1 |  | 118 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 5351 | 5351 | 5351 | 0 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
110 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | KINDIRA KÖYÜ BEY MAHALLESİ | KINDIRA KÖYÜ (Bey Mahallesi) |  | 1 | 34 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 51263 | 51263 | 51263 | 0 | [7 empty] | 958 | [6 empty] | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
111 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | HAMZABEY KÖYÜ KARABEYLER MAHALLESİ | HAMZABEY KÖYÜ (Karabeyler Mahallesi) |  | 1 | 56 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 69563 | 69563 | 69563 | 0 | [7 empty] | 1300 | [6 empty] | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
112 | Y | BOLU | YENİÇAĞA |  | YUKARI KULDAN KÖYÜ | YUKARI KULDAN KÖYÜ | 1 |  | 135 | DİĞER | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | BİRİNCİ DERECE | 48250.45 | 48250.45 | 48250.45 | 0 | [7 empty] | 920 | [6 empty] | 100% | 50% | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
[7 empty] | 151 | 67 | 26904 |  |  |  | 15249159.62 |  | 14836457.97 | [8 empty] | 73938 |  | 36.3 | 131.8 | [5 empty] | 104 | 8 | 0